## Adquisiciones PEP (2) (hidden)
Código EDT |  | EDT | Fecha de Inicio | Fecha de Termino
1.1.1. |  | Producto: Plan Operativo Anual (POA) del proyecto IPF-MEPYD formulado, validado e implementado, que define las acciones, metas e indicadores anuales en línea con los objetivos del programa. | 2025-07-01 | 2027-06-30 |  | 2026 | [11 empty] | 2027
Código EDT | Actividad Presupuestaria | Bien/Servicio | Presupuesto Estimado | Fecha Firma Contrato | Fecha Término Contrato | Enero (1) | Febrero (2) | Marzo (3) | Abril (4) | Mayo (5) | Junio (6) | Julio (7) | Agosto (8) | Septiembre (9) | Octubre (10) | Noviembre (11) | Diciembre (12) | Enero (1) | Febrero (2) | Marzo (3) | Abril (4) | Mayo (5) | Junio (6) | Julio (7) | Agosto (8) | Septiembre (9) | Octubre (10) | Noviembre (11) | Diciembre (12) | Confirmar
1.1.1. | A.1.4.31. | Consultoría para la elaboración e implementación inicial del Plan de Gestión de Riesgos (PGR) del Programa | 35000 | 2026-03-17 | 2026-07-30 |  |  | 7000 | 0 | 17500 | 0 | 10500 | [17 empty] | Si | 35000
|  | SUBTOTAL | 35000 |  |  | 0 | 0 | 7000 | 0 | 17500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35000 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | Si | 35000
Código |  | EDT | Fecha de Inicio | Fecha de Termino
1.1.7. |  | Producto: Auditoría Financiera Externa | 2025-07-01 | 2027-12-31
Código EDT | Actividad Presupuestaria | Bien/Servicio | Presupuesto Estimado | Fecha Firma Contrato | Fecha Término Contrato
1.1.7. | A.1.6.3. | Auditoría Externa Financiera para Años 2023, 2024 y 2025 del IPF y P4R del Programa | 100000 | 2026-01-15 | 2026-05-15 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | [19 empty] | Si | 100000
1.1.7. | A.1.6.3. | Auditoría Externa Financiera para Años 2026 y 2027 del IPF y P4R del Programa | 130000 | 2026-05-12 | 2026-08-11 |  |  |  |  | 32500 | 32500 | [10 empty] | 32500 | 32500 | [6 empty] | Si | 130000
|  | SUBTOTAL | 230000 |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 52500 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 165000 | [11 empty] | 65000 | [11 empty] | Si | 230000
Código |  | EDT | Fecha de Inicio | Fecha de Termino
1.1.8 |  | Producto: Sistema de Monitoreo del Proyecto diseñado e implementado por la UGCP | 2025-01-06 | 2026-07-31
1.1.8.7 |  | Actividad: Realizar ejercicio de verificación independiente de una agencia externa para la Evaluación Anual de Logros. | 2025-12-01 | 2026-03-15
1.1.8.8 |  | Actividad: Implementar el ejercicio de Evaluación de Medio Término del Programa. | 2026-01-06 | 2026-07-31
Código EDT | Actividad Presupuestaria | Bien/Servicio | Presupuesto Estimado | Fecha Firma Contrato | Fecha Término Contrato
1.1.8.7. | A.1.5.3. | Contratación Agencia Verificadora Independiente para Evaluación Años 2026 y 2027 | 1000000 | 2026-08-18 | 2027-08-18 | [7 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 |  |  |  |  | Si | 1000000
1.1.8.7. | A.1.5.3. | Contratación Agencia Verificadora Independiente para Evaluación Años 2023, 2024 y 2025 | 1200000 | 2026-02-28 | 31/04/2026 |  | 400000 | 400000 | 400000 | [20 empty] | Si | 1200000
1.1.8.8. | A.1.4.31. | Consultoría para apoyo en la evaluación de medio término del Proyecto IPF | 33333.33 | 2026-02-23 | 2026-08-22 |  | 6666.666 | 0 | 0 | 16666.665 | 0 | 0 | 9999.999 | [16 empty] | Si | 33333.33
|  | SUBTOTAL | 2233333.33 |  |  | 0 | 406666.666 | 400000 | 400000 | 16666.665 | 0 | 0 | 209999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 1433333.33 | [11 empty] | 800000 | [11 empty] | Si | 2233333.33
Código |  | EDT | Fecha de Inicio | Fecha de Termino
1.1.9. |  | Producto: Marco metodológico para el monitoreo del desempeño institucional de las prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento del programa, formulado e implementado. | 2026-01-05 | 2027-09-15
Código EDT | Actividad Presupuestaria | Bien/Servicio | Presupuesto Estimado | Fecha Firma Contrato | Fecha Término Contrato
1.1.9.2.1. | A.1.4.31. | Contratación de Servicio para Diseño y Desarrollo de Software y Sistemas de TICs | 41666.67 | 2026-03-27 | 2027-03-27 |  |  | 8333.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16666.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16666.668 | [9 empty] | Si | 41666.67
1.1.9. | A.1.4.31. | Diseño de un Observatorio Nacional del Agua y Saneamiento | 25000 | 2027-02-28 | 2027-06-28 | [13 empty] | 5000 | 0 | 12500 | 0 | 7500 | [6 empty] | Si | 25000
1.1.9. | A.1.4.31. | Contratación de firma consultora para diseño y facilitación de Taller Nacional sobre Gestión Basada en Resultados en empresas públicas de APS | 10000 | 2026-03-21 | 2026-09-17 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 3000 | [15 empty] | Si | 10000
|  | SUBTOTAL | 76666.67 |  |  | 0 | 0 | 10333.334 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 16666.668 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 16666.668 | 12500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 35000.002 | [11 empty] | 41666.668 | [11 empty] | Si | 76666.67
Código EDT |  | EDT | Fecha de Inicio | Fecha de Termino
1.1.10. |  | Producto: Marco Ambiental y Social (MAS) | 2026-01-02 | 2026-12-30
Código EDT | Actividad Presupuestaria | Bien/Servicio | Presupuesto Estimado | Fecha Firma Contrato | Fecha Término Contrato
1.1.10.1. | B.1.2.4. | Consultoría para participación ciudadana en los servicios de APS | 25625.84 | 2026-11-01 | 2027-02-28 | [10 empty] | 5125.168 | 0 | 12812.92 | 7687.752 | [10 empty] | Si | 25625.84
|  | SUBTOTAL | 25625.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5125.168 | 0 | 12812.92 | 7687.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 5125.168 | [11 empty] | 20500.672 | [11 empty] | Si | 25625.84
Código EDT |  | EDT | Fecha de Inicio | Fecha de Termino
1.1.11 |  | Producto: Operatividad de la Unidad de Gestión y Coordinación del Proyecto UGCP | 2026-01-02 | 2027-12-30
Código EDT | Actividad Presupuestaria | Bien/Servicio | Presupuesto Estimado | Fecha Firma Contrato | Fecha Término Contrato
1.1.11. | B.1.2.3. | Consultor en comunicaciones | 30000 | 2026-02-01 | 2026-05-16 |  | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | [19 empty] | Si | 30000
1.1.11. | A.1.4.31. | Consultor en Infraestructura APS | 110378 | 2026-02-01 | 2027-05-30 |  | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | [7 empty] | Si | 110378
1.1.11. | A.1.2.16 | Compra de mobiliario para oficinas de UGCP | 25000 | N/A | N/A |  |  | 25000 | [21 empty] | Si | 25000
1.1.11. | A.1.2.20 | Prendas de vestir | 1454.99 | N/A | N/A |  |  | 1454.99 | [21 empty] | Si | 1454.99
1.1.11. | A.1.2.3. | Equipos y aparatos audiovisuales | 1500 | N/A | N/A |  |  | 1500 | [21 empty] | Si | 1500
1.1.11. | A.1.2.6./A.1.4.23. | Otros equipos | 3000 | N/A | N/A |  |  | 3000 | [21 empty] | Si | 3000
1.1.11. | A.1.4.10. | Viáticos fuera del país | 20000 | N/A | N/A | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | Si | 20000
1.1.11. | A.1.4.11. | Publicidad y propaganda | 10000 | N/A | N/A | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | Si | 10000
1.1.11. | A.1.4.13. | Servicios de capacitación | 50000 | N/A | N/A | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | Si | 50000
1.1.11. | A.1.4.15./A.1.8.4. | Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza | 3846.25 | N/A | N/A | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | Si | 3846.25
1.1.11. | A.1.4.18./A.1.8.3. | Serivicios de catering | 20000 | N/A | N/A | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | Si | 20000
1.1.11. | A.1.4.20. | Peaje | 2000 | N/A | N/A | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | Si | 2000
1.1.11. | A.1.4.22. | Otras contrataciones de servicios | 35000 | N/A | N/A | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | Si | 35000
1.1.11. | A.1.4.24. | Mantenimiento y reparación de equipos transporte, tracción y elevación | 4000 | N/A | N/A |  |  | 1000 | [6 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1000 | [6 empty] | 1000 |  |  | Si | 4000
1.1.11. | A.1.4.25. | Llantas y neumáticos | 5000 | N/A | N/A | [5 empty] | 2500 | [11 empty] | 2500 | [6 empty] | Si | 5000
1.1.11. | A.1.4.27. | Gasoil | 15000 | N/A | N/A | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | Si | 15000
1.1.11. | A.1.4.28. | Viáticos dentro del país | 25000 | N/A | N/A | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | Si | 25000
1.1.11. | A.1.4.31. | Servicios técnicos y profesionales | 899780 | N/A | N/A | 37490.8333 | 37490.8333 | 37490.8333 | 37490.8333 | 37490.8333 | 37490.8333 | 37490.8333 | 37490.8333 | 37490.8333 | 37490.8333 | 37490.8333 | 37490.8333 | 37490.8333 | 37490.8333 | 37490.8333 | 37490.8333 | 37490.8333 | 37490.8333 | 37490.8333 | 37490.8333 | 37490.8333 | 37490.8333 | 37490.8333 | 37490.8333 | Si | 899780
1.1.11. | A.1.4.33. | Gasolina | 15000 | N/A | N/A | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | Si | 15000
1.1.11. | A.1.4.36. | Alquiler de equipo de oficina y muebles | 13468.7 | N/A | N/A | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | Si | 13468.7
1.1.11. | A.1.4.37. | Impresión, encuadernación y rotulación | 7500 | N/A | N/A | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | Si | 7500
1.1.11. | A.1.4.38. | Productos útiles y variados (Accesorios para oficina UGCP) | 4500 | N/A | N/A | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | Si | 4500
1.1.11. | A.1.4.39. | Productos de artes gráficas para oficina UGCP | 500 | N/A | N/A |  | 500 | [22 empty] | Si | 500
1.1.11. | A.1.4.6. | Publicaciones de avisos oficiales | 1212.45 | N/A | N/A | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | Si | 1212.45
1.1.11. | A.1.4.8. | Pasajes y gastos de transporte | 7500 | N/A | N/A |  | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 625 | Si | 7500
1.1.11. | A.1.4.9. | Hospedaje | 7500 | N/A | N/A |  | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 625 | Si | 7500
1.1.11. | A.1.8.4. | Alquiler de equipo de oficina y muebles | 2586.64 | N/A | N/A |  | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 215.5533 | Si | 2586.64
1.1.11. | A.1.8.5. | Alquileres y rentas de edificios y locales | 10000 | N/A | N/A | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | Si | 10000
1.1.11. | A.1.8.6. | Eventos de la UGCP en el marco del Programa de Mondernización con misiones del BM | 6500 | N/A | N/A |  | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 541.6667 | Si | 6500
|  | SUBTOTAL | 1337227.03 |  |  | 47179.475 | 63081.71 | 94536.7 | 62581.71 | 62581.71 | 57581.71 | 55081.71 | 55081.71 | 55081.71 | 56081.71 | 55081.71 | 55081.71 | 55081.71 | 55081.71 | 56081.71 | 55081.71 | 55081.71 | 50683.085 | 48183.085 | 48183.085 | 48183.085 | 49183.085 | 48183.085 | 49186.695
[6 empty] | 719033.275 | [11 empty] | 618193.755 | [11 empty] | Si | 1337227.03
Código EDT |  | EDT | Fecha de Inicio | Fecha de Termino
1.2.1. |  | Producto: Plan de capacitaciones para las prestadoras de servicios APS desarrollado e implementado | 2025-02-01 | 2027-06-03
1.2.1.7 |  | Actividad: Contratar o coordinar a los facilitadores o entidades formadoras. | 2025-09-15 | 2026-02-02
Código EDT | Actividad Presupuestaria | Bien/Servicio | Presupuesto Estimado | Fecha Firma Contrato | Fecha Término Contrato
1.2.1.7 | B.1.3.4. | Curso de Gestión Organizacional para Prestadoras APS | 10000 | 2026-04-27 | 2026-10-24 |  |  |  | 1428.5714 | 1428.5714 | 1428.5714 | 1428.5714 | 1428.5714 | 1428.5714 | 1428.5714 | [14 empty] | Si | 10000
1.2.1.7 | B.1.3.4. | Capacitación en Liderazgo, comunicación efectiva y gestión de equipos | 12000 | 2026-08-08 | 2027-02-04 | [7 empty] | 2400 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | [10 empty] | Si | 12000
1.2.1.7 | B.1.1.5. | Contratación de una Capacitación para la Certificación ISO 50001 en Gestión Energética | 30000 | 2027-01-06 | 2027-10-28 | [12 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | Si | 30000
1.2.1.7 | B.1.1.5. | Diplomado en Eficiencia Energética para Equipos Electromecánicos de Prestadoras APS | 20000 | 2027-01-24 | 2027-07-21 |  |  |  |  | 4000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 6000 | [13 empty] | Si | 20000
1.2.1.7 | B.1.3.4. | Diplomado en Finanzas Públicas | 19500 | 2027-02-25 | 2027-08-22 | [13 empty] | 2785.7143 | 2785.7143 | 2785.7143 | 2785.7143 | 2785.7143 | 2785.7143 | 2785.7143 |  |  |  |  | Si | 19500
1.2.1.7 | B.1.3.13. | Foro Nacional: Transformación digital del sector agua potable y saneamiento | 15000 | 2027-01-04 | 2027-08-01 | [12 empty] | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | [5 empty] | Si | 15000
1.2.1.7 | B.1.3.4. | Contratación de un Diplomado en Gestión Integral del Agua Potable | 22000 | 2027-01-27 | 2027-10-02 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | [10 empty] | Si | 22000
1.2.1.7 | B.1.5.5. | Diplomado en Gestión de Aguas Residuales | 22000 | 2027-02-08 | 2027-08-05 |  |  | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | [12 empty] | Si | 22000
1.2.1.7 | B.1.6.6. | Taller práctico de Gestión Comercial | 16000 | 2027-01-14 | 2027-07-10 | [12 empty] | 2285.7143 | 2285.7143 | 2285.7143 | 2285.7143 | 2285.7143 | 2285.7143 | 2285.7143 | [5 empty] | Si | 16000
1.2.1.7 | B.1.3.4. | Taller de Capacitación Técnica para Operadores | 10000 | 2027-02-15 | 2026-10-10 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 3000 | [16 empty] | Si | 10000
1.2.1.7 | B.1.3.4. | Curso Especializado de Economía Circular | 6000 | 2027-02-22 | 2027-08-19 | [13 empty] | 857.1429 | 857.1429 | 857.1429 | 857.1429 | 857.1429 | 857.1429 | 857.1429 |  |  |  |  | Si | 6000
|  | SUBTOTAL | 182500 |  |  | 0 | 0 | 4200 | 5628.5714 | 9628.5714 | 10628.5714 | 5628.5714 | 21028.5714 | 5628.5714 | 5628.5714 | 15000 | 4200 | 9428.5714 | 17871.4286 | 11071.4286 | 11071.4286 | 11071.4286 | 11071.4286 | 11071.4286 | 6642.8571 | 3000 | 3000 | 0 | 0
[6 empty] | 87200 | [11 empty] | 95300 | [11 empty] | Si | 182500
Código EDT |  | EDT | Fecha de Inicio | Fecha de Termino
1.2.2. |  | Producto: Asesoria técnicas y acompañamientos proporcionados a las prestadoras APS | 2025-07-01 | 2027-06-30
1.2.2.1 |  | Actividad: Realizar diagnósticos técnicos, operativos e institucionales y diseñar planes de mejora para la modernización y eficiencia de los prestadores de servicios APS. | 2025-08-01 | 2026-04-30
1.2.2.1.1 |  | Tarea: Realizar Diagnóstico Energética | 2025-08-15 | 2026-04-30
1.2.2.1.2 |  | Tarea: Realizar Diagnóstico en Operaciones de Agua Potable y Saneamiento | 2025-08-15 | 2026-01-31
1.2.2.1.3 |  | Tarea: Realizar Diagnóstico en Agua No Facturada | 2025-08-01 | 2026-02-28
1.2.2.1.4. |  | Tarea: Realizar Diagnóstico Necesidades de Áreas de Compras de las Prestadoras | 2026-01-15 | 2026-04-15
1.2.2.2 |  | Actividad: Proporcionar apoyo diferenciado a través de sesiones de asistencia técnica (presenciales o virtuales) para el fortalecimiento de capacidades institucionales, estratégicas y de gestión alineadas al cumplimiento de los objetivos del programa. | 2025-07-01 | 2027-06-15
1.2.2.2.1. |  | Tarea: Implementar acciones de apoyo de desarrollo para las estrategias en eficiencia energética integral | 2025-09-01 | 2027-06-15
1.2.2.2.2 |  | Tarea: Implementar acciones de apoyo para el desarrollo de estrategías en gestión operativa y comercial APS. | 2026-05-01 | 2027-05-15
1.2.2.2.3 |  | Tarea: Implementar acciones de apoyo para el desarrollo de las estrategias en reducción en agua no facturada. | 2026-03-01 | 2027-06-15
1.2.2.2.4 |  | Tarea: Implementar acciones de apoyo para el desarrollo de la gestión ambiental y social de las prestadoras APS | 2025-07-01 | 2027-05-30
1.2.2.2.5 |  | Tarea: Realizar acompañamiento técnico en temas de planificación y presupuesto a las prestadoras APS | 2025-07-01 | 2027-05-30
1.2.2.2.6 |  | Tarea: Realizar acompañamiento técnico en temas de adquisiciones a las prestadoras APS | 2025-07-01 | 2027-05-30
1.2.2.2.7 |  | Tarea: Realizar acompañamiento técnico en temas de gestión financiera a las prestadoras APS | 2025-07-01 | 2027-05-30
1.2.2.2.8 |  | Tarea: Realizar acompañamiento técnico en temas de monitoreo, evaluación y aprendizaje a las prestadoras APS | 2025-07-01 | 2027-05-30
Código EDT | Actividad Presupuestaria | Bien/Servicio | Presupuesto Estimado | Fecha Firma Contrato | Fecha Término Contrato
1.2.2.2.1. | B.1.1.12. | Contratación de consultoría para fortalecer la Eficiencia Energética de las Prestadoras APS | 200000 | 2027-02-05 | 2027-08-02 | [13 empty] | 28571.4286 | 28571.4286 | 28571.4286 | 28571.4286 | 28571.4286 | 28571.4286 | 28571.4286 |  |  |  |  | Si | 200000
1.2.2.2.3. | B.1.4.5. | Contratación de consultora para el fortalecimiento a las Prestadoras APS en Reducción de Pérdidas Físicas de Agua Potable | 125000 | 2026-04-03 | 2026-10-31 |  |  |  | 25000 | 0 | 37500 | 0 | 37500 | 0 | 25000 | [14 empty] | Si | 125000
1.2.2.2.2. | B.1.6.3. | Fortalecimiento de la gestión comercial y facturación en prestadoras APS | 40000 | 2026-08-28 | 2027-05-28 | [7 empty] | 8000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | [7 empty] | Si | 40000
1.2.2.2.2. | B.1.6.3. | Diseño de un Marco Tarifario de Referencia para la Sostenibilidad y Desempeño del Sector APS | 125000 | 2026-10-20 | 2027-04-18 | [12 empty] | 25000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 25000 | [5 empty] | Si | 125000
1.2.2.2.2. | B.1.3.3. | Contratación de consultoría para fortalecer la eficiencia de Servicios de Agua Potable en Prestadoras APS | 125000 | 2026-06-05 | 2026-12-02 | [9 empty] | 25000 | 0 | 0 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 37500 | [7 empty] | Si | 125000
1.2.2.2.2. | B.1.5.5 | Contratación de Consultoría para fortalecer la eficiencia del Tratamiento de Aguas Residuales en Prestadoras APS | 125000 | 2026-06-05 | 2026-12-02 | [9 empty] | 25000 | 0 | 0 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 37500 | [7 empty] | Si | 125000
1.2.2.2.2. | B.1.3.3. | Diseño de un Marco de Gestión del Cambio Organizacional para empresas públicas del Sector APS | 35000 | 2026-08-14 | 2027-05-15 | [7 empty] | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | [7 empty] | Si | 35000
1.2.2.2.2. | B.1.3.3. | Diseño de un Manual de Buenas Prácticas de Gobernanza Corporativa para empresas públicas del Sector APS | 35000 | 2026-07-14 | 2027-04-15 | [12 empty] | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |  |  | Si | 35000
1.2.2.2.5. | B.1.3.3. | Diseño de un modelo de gestión integral de riesgos institucionales en empresas públicas del Sector APS | 35000 | 2026-08-18 | 2027-05-16 | [12 empty] | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 14000 |  |  | Si | 35000
1.2.2.1.4. | B.1.3.3. | Consultoría diagnóstico necesidades áreas de compras de las Prestadoras | 10000 | 2026-01-05 | 2026-07-04 |  |  |  | 2000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 3000 | [14 empty] | Si | 10000
1.2.2.2.6. | B.1.3.3. | Programa Institucional Mejora de Procesos de Unidades de Compras | 48000 | 2026-03-11 | 2026-09-07 | [12 empty] | 6857.1429 | 6857.1429 | 6857.1429 | 6857.1429 | 6857.1429 | 6857.1429 | 6857.1429 | [5 empty] | Si | 48000
1.2.2. | B.1.6.9. | Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos | 900 | N/A | N/A | 52.9412 | 52.9412 | 52.9412 | 52.9412 | 52.9412 | 52.9412 | 52.9412 | 52.9412 | 52.9412 | 52.9412 | 52.9412 | 52.9412 | 52.9412 | 52.9412 | 52.9412 | 52.9412 | 52.9412 | [7 empty] | Si | 900
1.2.2. | B.1.6.5. | Impresión y encuadernación | 4000 | N/A | N/A | 235.2941 | 235.2941 | 235.2941 | 235.2941 | 235.2941 | 235.2941 | 235.2941 | 235.2941 | 235.2941 | 235.2941 | 235.2941 | 235.2941 | 235.2941 | 235.2941 | 235.2941 | 235.2941 | 235.2941 | [7 empty] | Si | 4000
1.2.2. | B.1.6.12./B.1.5.11. | Eventos generales | 10000 | N/A | N/A | 588.2353 | 588.2353 | 588.2353 | 588.2353 | 588.2353 | 588.2353 | 588.2353 | 588.2353 | 588.2353 | 588.2353 | 588.2353 | 588.2353 | 588.2353 | 588.2353 | 588.2353 | 588.2353 | 588.2353 | [7 empty] | Si | 10000
1.2.2. | B.1.5.9/B.1.1.8./B.1.3.9./ B.1.4.9./B.1.6.10. | Servicios de catering | 20000 | N/A | N/A | 1176.4706 | 1176.4706 | 1176.4706 | 1176.4706 | 1176.4706 | 1176.4706 | 1176.4706 | 1176.4706 | 1176.4706 | 1176.4706 | 1176.4706 | 1176.4706 | 1176.4706 | 1176.4706 | 1176.4706 | 1176.4706 | 1176.4706 | [7 empty] | Si | 20000
1.2.2. | B.1.1.9./B1.3.11./B.1.4.10./B.1.5.10./B.1.6.11. | Útiles de escritorio, oficina, informática y enseñanza | 7788.72 | N/A | N/A | 458.16 | 458.16 | 458.16 | 458.16 | 458.16 | 458.16 | 458.16 | 458.16 | 458.16 | 458.16 | 458.16 | 458.16 | 458.16 | 458.16 | 458.16 | 458.16 | 458.16 | [7 empty] | Si | 7788.72
1.2.2. | B.1.6.8./B.1.5.7./B.1.4.7./ B.1.3.7./B.1.1.6. | Alquileres y rentas de edificios y locales | 15000 | N/A | N/A | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | [7 empty] | Si | 15000
1.2.2. | B.1.1.9. | Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos | 3500 | N/A | N/A | 205.8824 | 205.8824 | 205.8824 | 205.8824 | 205.8824 | 205.8824 | 205.8824 | 205.8824 | 205.8824 | 205.8824 | 205.8824 | 205.8824 | 205.8824 | 205.8824 | 205.8824 | 205.8824 | 205.8824 | [7 empty] | Si | 3500
1.2.2. | B.1.3.3. | Pasajes y gastos de transporte | 15000 | N/A | N/A | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | [7 empty] | Si | 15000
1.2.2. | B.1.3.3. | Otros servicios técnicos profesionales | 30000 | N/A | N/A | 1764.7059 | 1764.7059 | 1764.7059 | 1764.7059 | 1764.7059 | 1764.7059 | 1764.7059 | 1764.7059 | 1764.7059 | 1764.7059 | 1764.7059 | 1764.7059 | 1764.7059 | 1764.7059 | 1764.7059 | 1764.7059 | 1764.7059 | [7 empty] | Si | 30000
|  | SUBTOTAL | 1009188.72 |  |  | 6246.3953 | 6246.3953 | 6246.3953 | 33246.3953 | 6246.3953 | 43746.3953 | 11246.3953 | 58746.3953 | 6246.3953 | 84246.3953 | 6246.3953 | 22246.3953 | 187603.5382 | 45174.9667 | 45174.9667 | 120174.9667 | 150174.9667 | 52928.5714 | 63928.5714 | 32071.4286 | 3500 | 17500 | 0 | 0
[6 empty] | 290956.7435 | [11 empty] | 718231.9765 | [11 empty] | Si | 1009188.72
Código EDT |  | EDT | Fecha de Inicio | Fecha de Termino
1.2.4. |  | Producto: Apoyo proporcionado para la creación de la unidad de gestión A&S y equidad de género en CORAAVEGA , & la modernización de la estructura A&S en CORAASAN e INAPA | 2026-01-02 | 2026-06-06
Código EDT | Actividad Presupuestaria | Bien/Servicio | Presupuesto Estimado | Fecha Firma Contrato | Fecha Término Contrato
1.2.4. | B.1.2.3. | Diseño de un Marco Técnico y Herramienta para Priorización de Inversiones Resilientes | 55000 | 2027-01-24 | 2027-10-21 | [12 empty] | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |  |  | Si | 55000
1.2.4. | B.1.2.3. | Guía metodológica para evaluación de riesgos ambientales y climáticos en proyectos APS | 25000 | 2027-01-24 | 2027-08-30 | [12 empty] | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 |  |  |  |  | Si | 25000
1.2.4. | B.1.2.3. | Lineamientos para incorporación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) en infraestructura | 30000 | 2027-01-25 | 25/010/2027 | [12 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | Si | 30000
1.2.4. | B.1.2.3. | Estudios sobre huella hídrica y emisiones de carbono en operaciones APS y Diseño de un modelo de medición de huella hídrica y de carbono en prestadoras APS | 30000 | 2026-07-05 | 2027-04-22 | [6 empty] | 6000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | [8 empty] | Si | 30000
1.2.4. | B.1.2.5. | Curso sobre Gestión Organizacional y Ambiental para Certificación ISO 9001 e ISO 14001 | 25000 | 2026-05-06 | 2026-11-02 |  |  |  |  | 3571.4286 | 3571.4286 | 3571.4286 | 3571.4286 | 3571.4286 | 3571.4286 | 3571.4286 | [13 empty] | Si | 25000
1.2.4. | B.1.2.3. | Contratación de consultoría para fortalecer la Gestión Ambiental y Social en Prestadoras APS | 150000 | 2026-06-05 | 2026-11-02 | [5 empty] | 30000 |  | 45000 | 45000 |  | 30000 | [13 empty] | Si | 150000
1.2.4. | B.1.2.7. | Eventos generales | 25000 | N/A | N/A |  |  |  |  | 1388.8889 | 1388.8889 | 1388.8889 | 1388.8889 | 1388.8889 | 1388.8889 | 1388.8889 | 1388.8889 | 1388.8889 | 1388.8889 | 1388.8889 | 1388.8889 | 1388.8889 | 1388.8889 | 1388.8889 | 1388.8889 | 1388.8889 | 1388.8889 |  |  | Si | 25000
|  | SUBTOTAL | 340000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4960.3175 | 34960.3175 | 10960.3175 | 49960.3175 | 49960.3175 | 4960.3175 | 46960.3175 | 1388.8889 | 13013.8889 | 13013.8889 | 13013.8889 | 25013.8889 | 13013.8889 | 13013.8889 | 13013.8889 | 13013.8889 | 9888.8889 | 9888.8889 | 0 | 0
[6 empty] | 204111.1111 | [11 empty] | 135888.8889 | [11 empty] | Si | 340000
Código EDT |  | EDT | Fecha de Inicio | Fecha de Termino
1.2.6. |  | Producto: Fortalecimiento del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) | 2026-01-01 | 2027-06-30
Código EDT | Actividad Presupuestaria | Bien/Servicio | Presupuesto Estimado | Fecha Firma Contrato | Fecha Término Contrato
1.2.6. | B.1.7.10. | Adquisición de Vehículos de Motor para los Viceministerios de Presupuesto, Contabilidad y Contrataciones (DIGEPRES) y Planificación e Inversión Pública del Viceministerio de Hacienda y Economía | 350000 | 2026-01-10 | 2026-03-11 | [12 empty] | 116666.6667 | 116666.6667 | 116666.6667 | [9 empty] | Si | 350000
1.2.6. | B.1.7.3. | Desarrollo de Módulos de Proyectos de Inversión Publica y Empresas Públicas del SIGEF | 350000 | 2026-02-27 | 2026-08-26 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | [16 empty] | Si | 350000
1.2.6. | B.1.7.6. | Programa de Liderazgo para la Gestión Publica PLGP | 100000 | 2026-01-03 | 2026-12-30 | [12 empty] | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | Si | 100000
1.2.6. | B.1.7.3. | Contratación de consultoría para fortalecer la Gestión Administrativa y Financiera en Prestadoras APS | 125000 | 2027-03-05 | 2027-11-02 | [14 empty] | 17857.1429 | 17857.1429 | 17857.1429 | 17857.1429 | 17857.1429 | 17857.1429 | 17857.1429 |  |  |  | Si | 125000
1.2.6. | B.1.7.10. | Servicios de catering | 3500 | N/A | N/A | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | [12 empty] | Si | 3500
1.2.6. | B.1.7.12. | Eventos generales | 15000 | N/A | N/A | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | [12 empty] | Si | 15000
1.2.6. | B.1.7.5. | Impresión y encuadernación | 4200 | N/A | N/A | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | [12 empty] | Si | 4200
1.2.6. | B.1.7.8. | Alquileres y rentas de edificios y locales | 15000 | N/A | N/A | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | [12 empty] | Si | 15000
1.2.6. | B.1.7.9. | Alquiler de equipo de tecnología y alamacenamiento de datos | 900 | N/A | N/A | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | [12 empty] | Si | 900
|  | SUBTOTAL | 963600 |  |  | 3216.6667 | 53216.6667 | 53216.6667 | 53216.6667 | 53216.6667 | 53216.6667 | 53216.6667 | 53216.6667 | 3216.6667 | 3216.6667 | 3216.6667 | 3216.6667 | 125000 | 125000 | 142857.1429 | 26190.4762 | 26190.4762 | 26190.4762 | 26190.4762 | 26190.4762 | 26190.4762 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333
[6 empty] | 388600 | [11 empty] | 575000 | [11 empty] | Si | 963600
Código EDT |  | EDT | Fecha de Inicio | Fecha de Termino
1.2.7. |  | Producto: Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) | 2026-01-01 | 2027-06-30
Código EDT | Actividad Presupuestaria | Bien/Servicio | Presupuesto Estimado | Fecha Firma Contrato | Fecha Término Contrato
1.2.7. | B.1.8.8. | Programa de Preparación para la Certificación PMP | 100000 | 2026-04-03 | 2026-09-30 |  |  |  | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | [15 empty] | Si | 100000
1.2.7. | B.1.8.5. | Consultoría para Fortalecimiento de la Gerencia y Ejecución de carteras de Proyectos ejecutados por empresas APS en el marco del SNIP. | 45000 | 2026-02-28 | 2027-03-22 |  | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | [9 empty] | Si | 45000
1.2.7. | B.1.8.5. | Consultoría para el acompañamiento en la gestión de la cartera de proyectos del prestador APS. | 100000 | 2026-02-01 | 2027-04-05 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | [8 empty] | Si | 100000
1.2.7. | B.1.8.5. | Consultoría para Revisión y Fortalecimiento de Instrumentos de Gestión del Proyecto | 19200 | 2027-02-20 | 2027-08-19 | [13 empty] | 3840 |  | 4000 |  | 7360 |  | 4000 |  |  |  |  | Si | 19200
1.2.7. | B.1.8.5. | Actualización de las Normas Técnicas y Metodologías de Formulación de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Publica (SNIP) | 250000 | 2026-05-29 | 2026-11-25 |  |  |  |  | 35714.2857 | 35714.2857 | 35714.2857 | 35714.2857 | 35714.2857 | 35714.2857 | 35714.2857 | [13 empty] | Si | 250000
1.2.7. | B.1.8.5. | Consultoría para el acompañamiento en la gestión de la cartera de proyectos del prestador APS. | 100000 | 2026-04-07 | 2027-04-05 |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | [8 empty] | Si | 100000
1.2.7. | B.1.8.8. | Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión y Desarrollo | 25000 | 2026-02-04 | 2026-08-03 |  | 3571.4286 | 3571.4286 | 3571.4286 | 3571.4286 | 3571.4286 | 3571.4286 | 3571.4286 | [16 empty] | Si | 25000
1.2.7. | B.1.8.12. | Servicios de catering | 3500 | N/A | N/A |  | 233.3333 | 233.3333 | 233.3333 | 233.3333 | 233.3333 | 233.3333 | 233.3333 | 233.3333 | 233.3333 | 233.3333 | 233.3333 | 233.3333 | 233.3333 | 233.3333 | 233.3333 | [8 empty] | Si | 3500
1.2.7. | B.1.8.13. | Útiles de escritorio, oficina, informática y enseñanza | 775.99 | N/A | N/A |  | 51.7327 | 51.7327 | 51.7327 | 51.7327 | 51.7327 | 51.7327 | 51.7327 | 51.7327 | 51.7327 | 51.7327 | 51.7327 | 51.7327 | 51.7327 | 51.7327 | 51.7327 | [8 empty] | Si | 775.99
1.2.7. | B.1.8.7. | Impresión y encuadernación | 6000 | N/A | N/A |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | [8 empty] | Si | 6000
1.2.7. | B.1.8.10. | Alquileres y rentas de edificios y locales | 15000 | N/A | N/A |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | [8 empty] | Si | 15000
1.2.7. | B.1.8.3. | Otros servicios técnicos profesionales | 50000 | N/A | N/A |  | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | [8 empty] | Si | 50000
1.2.7. | B.1.8.11. | Alquiler de equipo de tecnología y almacenamientos de datos | 900 | N/A | N/A |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | [8 empty] | Si | 900
|  | SUBTOTAL | 715375.99 |  |  | 0 | 37649.8279 | 8649.8279 | 45316.4946 | 61030.7803 | 61030.7803 | 61030.7803 | 61030.7803 | 115459.3517 | 80792.685 | 40792.685 | 5078.3993 | 5078.3993 | 8918.3993 | 23078.3993 | 89078.3993 | 0 | 7360 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 577862.3927 | [11 empty] | 137513.5973 | [11 empty] | Si | 715375.99
Código EDT |  | EDT | Fecha de Inicio | Fecha de Termino
2.1.1. |  | Producto: Reglamento de aplicación de la ley desarrollado y socializado con los actores involucrados del sector | 2025-07-01 | 2027-12-31
Código EDT | Actividad Presupuestaria | Bien/Servicio | Presupuesto Estimado | Fecha Firma Contrato | Fecha Término Contrato
2.1.1. | C.1.1.10. | Consultoría para realizar un diagnostico a la propuesta de ley agua y proponer ajustes necesarios para afianzar su implementación. | 50000 | 2026-04-01 | 2026-10-31 |  |  |  | 7142.8571 | 7142.8571 | 7142.8571 | 7142.8571 | 7142.8571 | 7142.8571 | 7142.8571 | [14 empty] | Si | 50000
2.1.1. | C.1.1.10. | Consultoría para elaborar el reglamento de aplicación de la Ley de Agua. | 100000 | 2026-08-01 | 2027-07-31 | [7 empty] | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | [5 empty] | Si | 100000
2.1.1. | C.1.1.10. | Especialista en Gestión de Recursos Hídricos | 100000 | 2025-07-01 | 2027-12-31 | 4166.6667 | 4166.6667 | 4166.6667 | 4166.6667 | 4166.6667 | 4166.6667 | 4166.6667 | 4166.6667 | 4166.6667 | 4166.6667 | 4166.6667 | 4166.6667 | 4166.6667 | 4166.6667 | 4166.6667 | 4166.6667 | 4166.6667 | 4166.6667 | 4166.6667 | 4166.6667 | 4166.6667 | 4166.6667 | 4166.6667 | 4166.6667 | Si | 100000
2.1.2. |  | Misiones técnicas especializadas en las entidades Internacionales Gestión de Recursos Hídricos y aplicación de cambios en Modelos Institucionales (Actividad Operativa). | 100000 | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | Si | 100000
2.1.2. | C.1.1.19. | Seminarios técnicos en Gestión de Recursos Hídricos y aplicación de cambios en Modelos Institucionales (Actividad Operativa). | 100000 | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | Si | 100000
2.1.2. | C.1.1.19. | Campaña de Concientización a la Ley de Agua y difusión de la Nueva Institucionalidad. | 50000 | 2026-07-01 | 2027-07-31 | [6 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | [5 empty] | Si | 50000
2.1.3. | C.1.1.10. | Consultoría para la realizar el diseño orgánico de la nueva institucionalidad del INDRHI (Manuales de Cargo, Organigrama, Escala salarial, Políticas y Procedimientos administrativos, etc.). | 50000 | 2026-08-01 | 2027-07-31 | [7 empty] | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | [5 empty] | Si | 50000
2.1.3. | C.1.1.10. | Consultoría para la conceptualización de una Unidad de Seguridad de Infraestructura Hídrica del INDRHI. | 50000 | 2026-04-01 | 2026-10-31 |  |  |  | 7142.8571 | 7142.8571 | 7142.8571 | 7142.8571 | 7142.8571 | 7142.8571 | 7142.8571 | [14 empty] | Si | 50000
2.1.3. | C.1.1.18. C.1.1.10. | Gestión documental (Agregar mas detalle) | 50000 | 2026-08-01 | 2027-07-31 | [7 empty] | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | [5 empty] | Si | 50000
2.1.3. | C.1.1.13. | Implementación un de un programa de seguridad informática para evitar campañas de Phishing, hackeos, y vulnerabilidades informáticas. | 50000 | 2026-08-01 | 2027-07-31 | [7 empty] | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | [5 empty] | Si | 50000
2.1.3. | C.1.1.13. | Adquisición de softwares y/o licencias informáticas para programas especializados. | 50000 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | [6 empty] | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | [12 empty] | Si | 50000
2.1.3. | C.1.1.12. C.1.1.20. | Remozamiento del departamento de Hidrología del INDRHI, en el edificio 1. | 150000 | 2026-08-01 | 311/07/2027 | [7 empty] | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | [5 empty] | Si | 150000
2.1.3. | C.1.1.20 | Remozamiento de la Dirección de Planificación Hídrica del INDRHI, en el edificio 2. | 175000 | 2026-08-01 | 2027-07-31 | [7 empty] | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | [5 empty] | Si | 175000
2.1.3. | C.1.1.20 | Equipamiento de la Sala Virtual del INDRHI, en el edificio 2. | 50000 | 2027-01-01 | 2027-07-31 | [12 empty] | 10000 | 6666.6667 | 6666.6667 | 6666.6667 | 6666.6667 | 6666.6667 | 6666.6667 | [5 empty] | Si | 50000
2.1.3. | C.1.1.20 | Remozamiento de la Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional del INDRHI, en el edificio 2. | 175000 | 2026-09-01 | 2027-09-30 | [8 empty] | 35000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 |  |  |  | Si | 175000
2.1.3. | C.1.1.20 | Ampliación del Laboratorio Nacional del Agua del INDRHI | 200000 | 2026-07-01 | 2027-07-31 | [6 empty] | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | [5 empty] | Si | 200000
2.1.3. | C.1.1.13. | Adquisición de equipos informaticos para la Unidad de Seguridad de Infraestructura Hídrica, el Centro de Previsión Hidrológica, Dirección de Planificación Hídrica y Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional del INDRHI. | 100000 | 2026-07-01 | 2026-10-31 | [12 empty] | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | [8 empty] | Si | 100000
2.1.3. | C.1.1.12. | Adquisición de mobiliarios para la Unidad de Seguridad de Infraestructura Hídrica, el Centro de Previsión Hidrológica, Dirección de Planificación Hídrica y Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional del INDRHI. | 75000 | 2026-07-01 | 2026-10-31 | [12 empty] | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | [8 empty] | Si | 75000
2.1.3. | C.1.1.12. | Adquisición de equipos especializados para el Laboratorio Nacional del Agua del INDRHI. | 100000 | 2027-01-01 | 2027-07-31 | [12 empty] | 20000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 25000 | [5 empty] | Si | 100000
2.1.3. | C.1.1.12. | Adquisición de mobiliarios especializados para el Laboratorio Nacional del Agua del INDRHI. | 50000 | 2027-01-01 | 2027-07-31 | [12 empty] | 10000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 15000 | [5 empty] | Si | 50000
2.1.3. | C.1.1.11. | Adquisición de 6 camionetas para la Unidad de Seguridad de Infraestructura Hídrica del INDRHI. | 350000 | 2027-01-01 | 2027-07-31 | [12 empty] | 70000 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 50000 | [5 empty] | Si | 350000
2.1.3. | C.1.1.11. | Adquisición de 2 vehículos de motor para el Laboratorio Nacional del Agua del INDRHI | 125000 | 2027-01-01 | 2027-07-31 | [12 empty] | 25000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 25000 | [5 empty] | Si | 125000
2.1.3. | C.1.1.10. | Levantamiento del Inventario Nacional de Infraestructura Hidraulica del INDRHI. | 200000 | 2026-07-01 | 2027-07-31 | [7 empty] | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | [5 empty] | Si | 200000
|  | SUBTOTAL | 2500000 |  |  | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 22619.0476 | 22619.0476 | 22619.0476 | 70952.381 | 200952.381 | 65952.381 | 30952.381 | 16666.6667 | 56666.6667 | 540416.6667 | 67083.3333 | 167083.3333 | 462083.3333 | 208333.3333 | 23333.3333 | 368333.3333 | 16666.6667 | 61666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667
[6 empty] | 535000 | [11 empty] | 1965000 | [11 empty] | Si | 2500000
[6 empty] | 4476222.0223 | [11 empty] | 5172295.5577
|  | TOTAL | 9648517.58 | [13 empty] | 9648517.58

## EDT (hidden)
#VALUE! |  |  | Plan de Ejecución del IPF-MHE, actualizado 2026-2027 | [15 empty] | #VALUE!
SNIP 16261 - FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Estructura de Desglose de Trabajo
Resultado | 1. Fortalecida la capacidad institucional para la gestión, supervisión y evaluación del Programa de Modernización del Sector APS, promoviendo la generación y retención de conocimientos a nivel nacional. | [17 empty] | 2. Incrementadas las capacidades y políticas institucionales de la Gestión de Recursos Hídricos
Componente | 1.1. Supervisión, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del programa de Modernización del Sector APS | [10 empty] | 1.2. Asesorías técnicas y acompañamientos proporcionados a las prestadoras APS | [6 empty] | 2.1. Mejoramiento del Marco Legal e Institucional
Producto | 1.1.1.Plan Operativo Anual (POA) del proyecto IPF-MEPYD formulado, validado e implementado, que define las acciones, metas e indicadores anuales en línea con los objetivos del programa. | 1.1.2. Presupuesto Anual del Proyecto IPF-MEPyD formulado, validado y ejecutado | 1.1.3. Plan de Adquisiciones formulado e implementado por la UGCP. | 1.1.4. Formulario Financiero de Presentación de Gastos (SOE) elaborado y entregado | 1.1.5. Informe Financiero Interino (IFR) elaborado y validado. | 1.1.6. Solicitud de Desembolso IPF-MEpyD | 1.1.7. Auditoría Financiera Externa | 1.1.8. Sistema de Monitoreo del Proyecto diseñado e implementado por la UGCP | 1.1.9. Marco metodológico para el monitoreo del desempeño institucional de las prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento del programa, formulado e implementado. | 1.1.10. Marco Ambiental y Social (MAS) | 1.1.11. Operatividad de la Unidad de Gestión y Coordinación del Proyecto UGCP | 1.2.1. Plan de capacitaciones para las prestadoras de servicios APS desarrollado e implementado | 1.2.2. Asesoria técnicas y acompañamientos proporcionados a las prestadoras APS | 1.2.3. Sistema de Gestion Ambiental y Social (SGAS) | 1.2.4. Apoyo proporcionado para la creación de la unidad de gestión A&S y equidad de género en CORAAVEGA , & la modernización de la estructura A&S en CORAASAN e INAPA | 1.2.5. Sistema Equal Agua implementadas por las prestadoras | 1.2.6. Fortalecimiento del Sistema de Infromación de la Gestión Financiera (SIGEF) | 1.2.7. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) | 2.1.1. Reglamento de aplicación de la ley desarrollado y socializado con los actores involucrados del sector | 2.1.2. Catálogo de buenas prácticas internacionales en gestión de recursos hídricos elaborado y difundido entre instituciones clave vinculadas al sector | 2.1.3. Producto: Plan de fortalecimiento de las capacidades (técnicas, humanas, de infraestructura y operativas) del INDRHI implementado para la mejora de la GRH
Actividad | 1.1.1.1. Coordinar e implementar talleres de seguimiento trimestrales para el ajuste y validación conjunta de la planificación y presupuesto, con base en los avances, lecciones aprendidas y cambios contextuales. | 1.1.2.1. Coordinar e implementar actividades para el ajuste y validación conjunta del presupuesto anual, con base en los avances, lecciones aprendidas y cambios contextuales. | 1.1.3.1. Verificar y validar actividades en el Plan de Operativo Anual | 1.1.4.1. Elaborar formulario SOE con los datos de los expendientes pagados | 1.1.5.1. Elaborar IFR con los datos financieros del Programa (IPF-MEPYD, IPF-INDRHI, PporR) suministrado por SIGEF-UEPEX | 1.1.6.1. Preparar y suministrar al auditor externo la documentación necesaria para la auditoría, incluyendo la matriz de gastos, la recopilación de información de pagos, el convenio de préstamo, el presupuesto, los manuales de políticas y procedimientos de la UGCP-MEPyD y UCIP (UGCP-INDRHI), y la balanza de comprobación. | 1.1.7.1. Preparar y suministrar al auditor externo la documentación necesaria para la auditoría, incluyendo la matriz de gastos, la recopilación de información de pagos, el convenio de préstamo, el presupuesto, los manuales de políticas y procedimientos de la UGCP-MEPyD y UCIP (UGCP-INDRHI), y la balanza de comprobación. | 1.1.8.1. Desarrollar el "Manual de Monitoreo del Programa", incluyendo la descripción del Sistema de Monitoreo y los Procedimientos Operativos Estandarizados para el uso de la plataforma. | 1.1.9.1. Formulación documental del sistema de monitoreo de desempeño, incluyendo definiciones, método de cálculo, frecuencia y medios de verificación de las variables identificadas. | 1.1.10.1. Plan de Participacion de Partes Interesadas (PPPI) |  | 1.2.1.1. Diagnosticar las necesidades de capacitación de las prestadoras de servicios APS. | 1.2.2.1. Realizar diagnósticos técnicos, operativos e institucionales y diseñar planes de mejora para la modernización y eficiencia de los prestadores de servicios APS. | 1.2.3.1. Diseñar un sistema de reporte Homologado | 1.2.4.1. Proponer la creación, modernizacion y eficientizacion de la estructura institucional necesaria correspondiente a la gestión ambiental y social, gestiones de riesgo, seguridad y salud, tanto a lo interno de las instituciones, así como a lo correspondiente a la ejecución de proyectos; asegurando la capacidad para implementar, cumplir, y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, y normativas, con mayor claridad en las competencias. | 1.2.5.1. Promover la participación de las prestadoras en Equal Agua |  |  | 2.1.1.1. Realizar actividades de fortalecimiento de capacidades individuales, técnicas e institucionales para la institución que funja como Nuevo Rector de las Aguas | 2.1.2.1. Realizar un Seminario internacional de buenas prácticas internacionales sobre Gestión de Recursos Hídricos.
| 1.1.1.2. Actualizar Manual de Operaciones del Programa | 1.1.2.2. Programar los recursos a ser incluidos en el Plan de Inversión del Siguiente Ejercicio Presupuestario. | 1.1.3.2. Crear nueva actividad en STEP | 1.1.4.2. Remitir a la coordinación el formulario SOE para su revisión y validación. | 1.1.5.2. Remitir IFR a la coordinación para su revisión y validación. |  |  | 1.1.8.2. Implementar actividades de capacitación para el manejo correcto del sistema y la plataforma de monitoreo. | 1.1.9.2. Desarrollo e implementación de un software especializado para la interoperabilidad de los de datos operativos, comerciales y financieros levantados por las entidades ejecutoras. | 1.1.10.2. Plan de Gestión Laboral (PGL) |  | 1.2.1.2. Identificar brechas de capacidades técnicas, operativas y de gestión. | 1.2.2.2. Proporcionar apoyo diferenciado a través de sesiones de asistencia técnica (presenciales o virtuales) para el fortalecimiento de capacidades institucionales, estratégicas y de gestión alineadas al cumplimiento de los objetivos del programa. | 1.2.3.2. Sostener sesiones de intercambio de buenas prácticas | 1.2.4.2. Recomendar cantidad y perfiles para la dotación de personal ambiental y social calificados en función de las necesidades y de acuerdo con su rol en el programa. |  |  |  | 2.1.1.2. Formular una propuesta de estructura orgánica para el Nuevo Rector de las Aguas | 2.1.2.2. Sistematizar la información y experiencias presentadas en el seminario en un producto de conocimiento.
|  | 1.1.2.3. Capturar la información trimestral de ejecución físico - financiera SNIP 16261 (Programa de Modernización del Sector APS) | 1.1.3.3. Cargar y remitir en STEP el Plan de Adquisiciones para No Objeción por parte del Grupo Banco Mundial. | 1.1.4.3. Tramitar el formulario SOE para firma y aprobación al VAF | 1.1.5.3. Incluir IFR en el informe semestral de la operación. |  |  | 1.1.8.3. Sesiones de seguimiento trimestral con las entidades ejecutoras, para revisión del progreso, retroalimentación y aplicación de ajustes en la implementación | 1.1.9.3. Organización de talleres y capacitaciones para el personal de los prestadores de APS aobre el marco de monitoreo, y el manejo de herramientas de supervisión y el uso de datos para la toma de decisiones. | 1.1.10.3. Plan de capacitaciones A&S |  | 1.2.1.3. Priorizar los temas de formación según las necesidades identificadas y los objetivos del Programa. |  | 1.2.3.3. Apoyar en el desarrollo de manuales para la gestión Ambiental y Social | 1.2.4.3. Reforzar los requerimientos ambientales y sociales en los pliegos de licitación para los contratistas y la supervisión de obras, incluyendo códigos de conducta que establezcan medidas para prevenir el acoso, la explotación y el abuso sexual. |  |  |  | 2.1.1.3. Realizar talleres / mesas de socialización con los actores clave del sector | 2.1.2.3. Difundir el catálogo de buenas prácticas entre las instituciones y actores relevantes del sector hídrico.
|  |  | 1.1.3.4. Gestionar los procesos de selección y evaluación técnica-económica de propuestas | 1.1.4.4. Registrar solicitud de reporte de gastos en Client Connection con el reporte de SOE adjunto y enviar para firma de los firmantes autorizados. | 1.1.5.4. Remitir IFR via Client Connection |  |  | 1.1.8.4. Elaborar informes semestrales de la operación para presentar a Banco Mundial | 1.1.9.4. Evaluación anual del marco de monitoreo para identificar áreas de mejora y actualizar indicadores o herramientas, según sea necesario. | 1.1.10.4. Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) |  | 1.2.1.4. Diseñar el plan de formación con objetivos, contenidos, cronograma y metodología. |  | 1.2.3.4. Implementar estrategias que promuevan la participación efectiva de los ciudadanos beneficiarios de manera permanente, particularmente en materia de mecanismos de denuncia, priorizando grupos vulnerables.
|  |  | 1.1.3.5. Gestionar los procesos de adjudicación y formalización de contratos | 1.1.4.5. Tramitar vía Client Connection para la firma y remisión de lugar |  |  |  | 1.1.8.5. Evauación anual del Acuerdo de desempeño realizado por la UGCP |  |  |  | 1.2.1.5. Coordinar con actores clave la validación del plan (prestadoras, INAPA, UGCP, etc.).
[8 empty] | 1.1.8.6. Organizar y facilitar sesiones con el equipo involucrado, para identificar, documentar y diseminar las lecciones aprendidas del programa. |  |  |  | 1.2.1.6. Presentar el plan de capacitación para su aprobación por las instancias correspondientes.
[8 empty] | 1.1.8.7. Realizar ejercicio de Verificación Independiente de una Agencia Externa para la Evaluación Anual de Logros. |  |  |  | 1.2.1.7. Contratar o coordinar a los facilitadores o entidades formadoras.
[8 empty] | 1.1.8.8 Implementar el ejercicio de Evaluación de Medio Término del Programa. |  |  |  | 1.2.1.8. Organizar la logística de las capacitaciones (convocatoria, espacios, materiales, etc.).
1.2.1.9. Ejecutar las sesiones formativas según el cronograma establecido.
1.2.1.10. Registrar la asistencia y recolectar evidencias de las actividades realizadas.
1.2.1.11. Evaluar los resultados de la capacitación mediante encuestas y pruebas.
1.2.1.12. Ajustar el plan según los resultados y retroalimentación obtenida.
1.2.1.13. Elaborar el informe final de implementación con resultados y recomendaciones.
Tarea | [7 empty] | 1.1.8.1.1. Contratar y configurar la plataforma de monitoreo del programa | 1.1.9.1.1. Contratar consultoría Individual para formulación del marco | 1.1.10.1.1. Diseñar, desarrollar y divulgar materiales de implementacion |  |  | 1.2.2.1.1. Realizar Diagnóstico Energética |  | 1.2.4.1.1. Diagnostico Institucional y normativo | 1.2.5.1.1. Implementación de una Mesa de Intercambio de Buenas Prácticas en Materia de Género
[8 empty] | 1.1.8.1.2. Definir los procedimientos operativos estandarizados (POE) para ingreso de datos a la plataforma | 1.1.9.1.2. Operativizar la formulación del marco, a través de la consultoría individual contratada | 1.1.10.1.2. Consultar y socializar el mecanismo de quejas |  |  | 1.2.2.1.2. Realizar Diagnóstico en Operaciones de Agua Potable y Saneamiento |  | 1.2.4.1.2. Diseño y propuesta de estructura
[8 empty] | 1.1.8.1.3. Redactar borrador inicial del manual | 1.1.9.1.3. Difundir y socializar los resultados de la formulación del marco | 1.1.10.1.3. Implementar y monitorear mecanismo de quejas del proyecto |  |  | 1.2.2.1.3. Realizar Diagnóstico en Agua No Facturada |  | 1.2.4.1.3. Validacion y aprobacion de la propuesta
[8 empty] | 1.1.8.1.4. Validar borrador con el equipo técnico y entidades ejecutoras | 1.1.9.2.1. Contratar consultoría para desarrollo e implementación del software | 1.1.10.2.1. Socializar el Código de ëtica y Conducta de los Trabajadores |  |  | 1.2.2.1.4. Realizar Diagnóstico Necesidades de Áreas de Compras de las Prestadoras. |  | 1.2.4.2.1. Analisis de necesidades del programa.
[8 empty] | 1.1.8.1.5. Ajustar y elaborar versión final del manual | 1.1.9.2.2. Operativizar las tareas y el flujo necesarios para desarrollo e implementación del software | 1.1.10.2.2. Implementar y monitorear el Mecanismo de Quejas de los Trabajadores. |  |  | 1.2.2.2.1. Implementar acciones de apoyo de desarrollo para las estrategias en eficiencia energética integral |  | 1.2.4.2.2. Definicion de roles y funciones.
[8 empty] | 1.1.8.1.6. Difundir el manual aprobado entre los actores clave | 1.1.9.2.3. Diseño de guías y manuales para uso correcto del software |  |  |  | 1.2.2.2.2.Implementar acciones de apoyo para el desarrollo de estrategías en gestión operativa y comercial APS. |  | 1.2.4.2.3. Caracterizacion de roles y funciones (elaboracion de perfiles).
[8 empty] | 1.1.8.2.1. Diseñar la capacitación (contenidos, metodología, agenda) | 1.1.9.3.1. Diseño de capacitaciones: metodología, contenido, material de apoyo |  |  |  | 1.2.2.2.3.Implementar acciones de apoyo para el desarrollo de las estrategias en reducción en agua no facturada. |  | 1.2.4.2.4. Estimacion de la cantidad de personal requerido.
[8 empty] | 1.1.8.2.2. Elaborar materiales didácticos (manuales, guías, presentaciones) | 1.1.9.3.2. Implementación de talleres y capacitaciones: formación, evaluación y reportes. |  |  |  | 1.2.2.2.4. Implementar acciones de apoyo para el desarrollo de la gestión ambiental y social de las prestadoras APS |  | 1.2.4.3.1. Analizar los pliegos de licitacion actuales y revisar los requisitos legales y normativos nacionales.
[8 empty] | 1.1.8.2.3. Coordinar logística de las sesiones (fechas, lugares,) | 1.1.9.4.1. Diseño de la metodología de evaluación |  |  |  | 1.2.2.2.5.Realizar acompañamiento técnico en temas de planificación y presupuesto a las prestadoras APS |  | 1.2.4.3.2. Definir cláusulas ambientales y sociales mínimas obligatorias para contratistas e Incluir requisitos de seguridad y salud ocupacional
[8 empty] | 1.1.8.2.4. Facilitar talleres de capacitación (teórico-prácticos) | 1.1.9.4.2. Implementación de las herramientas de evaluación |  |  |  | 1.2.2.2.6. Realizar acompañamiento técnico en temas de adquisiciones a las prestadoras APS |  | 1.2.4.3.3. Diseñar formatos y herramientas de cumplimiento
[8 empty] | 1.1.8.2.5. Evaluar la efectividad de la capacitación (encuestas, pruebas, retroalimentación). | 1.1.9.4.3. Sistematización y difusión de hallazgos. |  |  |  | 1.2.2.2.7. Realizar acompañamiento técnico en temas de gestión financiera a las prestadoras APS |  | 1.2.4.3.4. Socializar la propuesta de requisitos con las áreas legales, de adquisiciones y de gestión ambiental/social de la institución.
[8 empty] | 1.1.8.3.1. Planificar calendario de sesiones de seguimiento |  |  |  |  | 1.2.2.2.8. Realizar acompañamiento técnico en temas de monitoreo, evaluación y aprendizaje a las prestadoras APS
1.1.8.3.2. Preparar insumos técnicos y reportes de avance
1.1.8.3.3. Realizar reuniones con las entidades ejecutoras
1.1.8.3.4. Documentar acuerdos, recomendaciones y ajustes propuestos
1.1.8.4.1. Recopilar datos y evidencias de avance de las áreas clave y técnicas
1.1.8.4.2. Sistematizar y analizar la información recolectada.
1.1.8.4.3. Validar internamente el informe.
1.1.8.4.4. Remitir informe al Banco Mundial.
1.1.8.5.1. Recopilar información de desempeño de las entidades ejecutoras
1.1.8.5.2. Analizar cumplimiento de los indicadores acordados
1.1.8.5.3. Elaborar informe anual de evaluación
1.1.8.5.4. Presentar y socializar resultados con la UGCP y actores relevantes
1.1.8.6.1. Planificar sesiones de reflexión con los equipos involucrados
1.1.8.6.2. Facilitar talleres participativos para documentar experiencias
1.1.8.6.3. Sistematizar lecciones aprendidas y buenas prácticas
1.1.8.6.4. Difundir documento de lecciones aprendidas entre actores del programa
1.1.8.7.1. Validar alcance y metodología de la verificación
1.1.8.7.2. Facilitar acceso a información y documentación requerida
1.1.8.7.3. Supervisar ejecución del proceso de verificación
1.1.8.7.4. Recibir y analizar informe de verificación externa
1.1.8.8.1. Contratar consultoría individual para realizar la EMT
1.1.8.8.2. Realizar el ejercicio íntegro de Evaluación de Medio Término
1.1.8.8.3. Difundir y divulgar los resultados de la EMT

## Vinculación SIGEF-EDT (hidden)
Resultado | Componente | PEP 2024-2027 Categoria de Inversión | Macro Producto | Producto | Actividad | Tarea
1. Fortalecida la capacidad institucional para la gestión, supervisión y evaluación del Programa de Modernización del Sector APS, promoviendo la generación y retención de conocimientos a nivel nacional. | 1.1. Supervisión, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Programa de Modernización del Sector APS | A.1.1. Rehabilitación de Oficina de la Unidad de Gestión y Coordinación del Proyecto UGCP | Se movio a Gastos Operativos vinculados al Producto 1.1.11. Operatividad de la Unidad de Gestión y Coordinación del Proyecto UGCP
|  | A.1.2. Equipamiento de Oficina de la Unidad de Gestión y Coordinación del Proyecto UGCP | Se movio a Gastos Operativos vinculados al Producto 1.1.11. Operatividad de la Unidad de Gestión y Coordinación del Proyecto UGCP
|  | A.1.3. Adquisición de Vehículos de motor para la Unidad de Gestión y Coordinación del Proyecto UGCP | Se movio a Gastos Operativos vinculados al Producto 1.1.11. Operatividad de la Unidad de Gestión y Coordinación del Proyecto UGCP
|  | A.1.4. Operatividad de la Unidad de Gestión y Coordinación del Proyecto UGCP | Operatividad de la Unidad de Gestión y Coordinación del Proyecto UGCP | 1.1.1. Plan Operativo Anual (POA) del proyecto IPF-MEPYD formulado, validado e implementado, que define las acciones, metas e indicadores anuales en línea con los objetivos del programa. | 1.1.1.1. Coordinar e implementar talleres de seguimiento trimestrales para el ajuste y validación conjunta de la planificación y presupuesto, con base en los avances, lecciones aprendidas y cambios contextuales.
1.1.1.2. Actualizar Manual de Operaciones del Programa
|  |  |  | 1.1.2. Presupuesto Anual del Proyecto IPF-MEPyD formulado, validado y ejecutado | 1.1.2.1. Coordinar e implementar actividades para el ajuste y validación conjunta del presupuesto anual, con base en los avances, lecciones aprendidas y cambios contextuales.
1.1.2.2. Programar los recursos a ser incluidos en el Plan de Inversión del Siguiente Ejercicio Presupuestario.
1.1.2.3. Capturar la información trimestral de ejecución físico - financiera SNIP 16261 (Programa de Modernización del Sector APS)
|  |  |  | 1.1.3. Plan de Adquisiciones formulado e implementado por la UGCP. | 1.1.3.1. Verificar y validar actividades en el Plan de Operativo Anual
1.1.3.2. Crear nueva actividad en STEP
1.1.3.3. Cargar y remitir en STEP el Plan de Adquisiciones para No Objeción por parte del Grupo Banco Mundial.
1.1.3.4. Gestionar los procesos de selección y evaluación técnica-económica de propuestas
1.1.3.5. Gestionar los procesos de adjudicación y formalización de contratos
|  |  |  | 1.1.4. Formulario Financiero de Presentación de Gastos (SOE) elaborado y entregado | 1.1.4.1. Elaborar formulario SOE con los datos de los expendientes pagados
1.1.4.2. Remitir a la coordinación el formulario SOE para su revisión y validación.
1.1.4.3. Tramitar el formulario SOE para firma y aprobación al VAF
1.1.4.4. Registrar solicitud de reporte de gastos en Client Connection con el reporte de SOE adjunto y enviar para firma de los firmantes autorizados.
1.1.4.5. Tramitar vía Client Connection para la firma y remisión de lugar
|  |  |  | 1.1.5. Informe Financiero Interino (IFR) elaborado y validado. | 1.1.5.1. Elaborar IFR con los datos financieros del Programa (IPF-MEPYD, IPF-INDRHI, PporR) suministrado por SIGEF-UEPEX
1.1.5.2. Remitir IFR a la coordinación para su revisión y validación.
1.1.5.3. Incluir IFR en el informe semestral de la operación.
1.1.5.4. Remitir IFR via Client Connection
|  |  |  | 1.1.6. Solicitud de Desembolso IPF-MEpyD | 1.1.6.1. Preparar y suministrar al auditor externo la documentación necesaria para la auditoría, incluyendo la matriz de gastos, la recopilación de información de pagos, el convenio de préstamo, el presupuesto, los manuales de políticas y procedimientos de la UGCP-MEPyD y UCIP (UGCP-INDRHI), y la balanza de comprobación.
|  |  |  | 1.1.7. Auditoría Financiera Externa | 1.1.7.1. Preparar y suministrar al auditor externo la documentación necesaria para la auditoría, incluyendo la matriz de gastos, la recopilación de información de pagos, el convenio de préstamo, el presupuesto, los manuales de políticas y procedimientos de la UGCP-MEPyD y UCIP (UGCP-INDRHI), y la balanza de comprobación.
|  |  |  | 1.1.8. Sistema de Monitoreo del Proyecto diseñado e implementado por la UGCP | 1.1.8.1. Desarrollar el "Manual de Monitoreo del Programa", incluyendo la descripción del Sistema de Monitoreo y los Procedimientos Operativos Estandarizados para el uso de la plataforma. | 1.1.8.1.1. Contratar y configurar la plataforma de monitoreo del programa
1.1.8.1.2. Definir los procedimientos operativos estandarizados (POE) para ingreso de datos a la plataforma
1.1.8.1.3. Redactar borrador inicial del manual
1.1.8.1.4. Validar borrador con el equipo técnico y entidades ejecutoras
1.1.8.1.5. Ajustar y elaborar versión final del manual
1.1.8.1.6. Difundir el manual aprobado entre los actores clave
[5 empty] | 1.1.8.2. Implementar actividades de capacitación para el manejo correcto del sistema y la plataforma de monitoreo. | 1.1.8.2.1. Diseñar la capacitación (contenidos, metodología, agenda)
1.1.8.2.2. Elaborar materiales didácticos (manuales, guías, presentaciones)
1.1.8.2.3. Coordinar logística de las sesiones (fechas, lugares,)
1.1.8.2.4. Facilitar talleres de capacitación (teórico-prácticos)
1.1.8.2.5. Evaluar la efectividad de la capacitación (encuestas, pruebas, retroalimentación).
[5 empty] | 1.1.8.3. Sesiones de seguimiento trimestral con las entidades ejecutoras, para revisión del progreso, retroalimentación y aplicación de ajustes en la implementación | 1.1.8.3.1. Planificar calendario de sesiones de seguimiento
1.1.8.3.2. Preparar insumos técnicos y reportes de avance
1.1.8.3.3. Realizar reuniones con las entidades ejecutoras
1.1.8.3.4. Documentar acuerdos, recomendaciones y ajustes propuestos
[5 empty] | 1.1.8.4. Elaborar informes semestrales de la operación para presentar a Banco Mundial | 1.1.8.4.1. Recopilar datos y evidencias de avance de las áreas clave y técnicas
1.1.8.4.2. Sistematizar y analizar la información recolectada.
1.1.8.4.3. Validar internamente el informe.
1.1.8.4.4. Remitir informe al Banco Mundial.
[5 empty] | 1.1.8.5. Evauación anual del Acuerdo de desempeño realizado por la UGCP | 1.1.8.5.1. Recopilar información de desempeño de las entidades ejecutoras
1.1.8.5.2. Analizar cumplimiento de los indicadores acordados
1.1.8.5.3. Elaborar informe anual de evaluación
1.1.8.5.4. Presentar y socializar resultados con la UGCP y actores relevantes
[5 empty] | 1.1.8.6. Organizar y facilitar sesiones con el equipo involucrado, para identificar, documentar y diseminar las lecciones aprendidas del programa. | 1.1.8.6.1. Planificar sesiones de reflexión con los equipos involucrados
1.1.8.6.2. Facilitar talleres participativos para documentar experiencias
1.1.8.6.3. Sistematizar lecciones aprendidas y buenas prácticas
1.1.8.6.4. Difundir documento de lecciones aprendidas entre actores del programa
[5 empty] | 1.1.8.7. Realizar ejercicio de Verificación Independiente de una Agencia Externa para la Evaluación Anual de Logros. | 1.1.8.7.1. Validar alcance y metodología de la verificación
1.1.8.7.2. Facilitar acceso a información y documentación requerida
1.1.8.7.3. Supervisar ejecución del proceso de verificación
1.1.8.7.4. Recibir y analizar informe de verificación externa
[5 empty] | 1.1.8.8 Implementar el ejercicio de Evaluación de Medio Término del Programa. | 1.1.8.8.1. Contratar consultoría individual para realizar la EMT
1.1.8.8.2. Realizar el ejercicio íntegro de Evaluación de Medio Término
1.1.8.8.3. Difundir y divulgar los resultados de la EMT
|  |  |  | 1.1.9. Marco metodológico para el monitoreo del desempeño institucional de las prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento del programa, formulado e implementado. | 1.1.9.1. Formulación documental del sistema de monitoreo de desempeño, incluyendo definiciones, método de cálculo, frecuencia y medios de verificación de las variables identificadas. | 1.1.9.1.1. Contratar consultoría Individual para formulación del marco
1.1.9.1.2. Operativizar la formulación del marco, a través de la consultoría individual contratada
1.1.9.1.3. Difundir y socializar los resultados de la formulación del marco
[5 empty] | 1.1.9.2. Desarrollo e implementación de un software especializado para la interoperabilidad de los de datos operativos, comerciales y financieros levantados por las entidades ejecutoras. | 1.1.9.2.1. Contratar consultoría para desarrollo e implementación del software
1.1.9.2.2. Operativizar las tareas y el flujo necesarios para desarrollo e implementación del software
1.1.9.2.3. Diseño de guías y manuales para uso correcto del software
[5 empty] | 1.1.9.3. Organización de talleres y capacitaciones para el personal de los prestadores de APS aobre el marco de monitoreo, y el manejo de herramientas de supervisión y el uso de datos para la toma de decisiones. | 1.1.9.3.1. Diseño de capacitaciones: metodología, contenido, material de apoyo
1.1.9.3.2. Implementación de talleres y capacitaciones: formación, evaluación y reportes.
[5 empty] | 1.1.9.4. Evaluación anual del marco de monitoreo para identificar áreas de mejora y actualizar indicadores o herramientas, según sea necesario. | 1.1.9.4.1. Diseño de la metodología de evaluación
1.1.9.4.2. Implementación de las herramientas de evaluación
1.1.9.4.3. Sistematización y difusión de hallazgos.
|  |  |  | 1.1.10. Marco Ambiental y Social (MAS) | 1.1.10.1. Plan de Participacion de Partes Interesadas (PPPI) | 1.1.10.1.1. Diseñar, desarrollar y divulgar materiales de implementacion
1.1.10.1.2. Consultar y socializar el mecanismo de quejas
1.1.10.1.3. Implementar y monitorear mecanismo de quejas del proyecto
[5 empty] | 1.1.10.2. Plan de Gestión Laboral (PGL) | 1.1.10.2.1. Socializar el Código de ëtica y Conducta de los Trabajadores
1.1.10.2.2. Implementar y monitorear el Mecanismo de Quejas de los Trabajadores.
1.1.10.3. Plan de capacitaciones A&S
1.1.10.4. Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS)
1.1.11. Operatividad de la Unidad de Gestión y Coordinación del Proyecto UGCP
|  | A.1.5. Ejercicios de Auditorias Externas Anuales (Financieras) para Componente IPF (MEPyD e INDRHI) y Programa por Resultado (PporR) | Se movio al Producto 1.1.7. Auditoría Financiera Externa
|  | A.1.6. Actos de lanzamiento, Presentación de Resultados Anuales y Clausura del Programa de Modernización Sector | Se movio a Gastos Operativos vinculados al Producto 1.1.11. Operatividad de la Unidad de Gestión y Coordinación del Proyecto UGCP
|  | A.1.7. Ejercicios de Verificación Independiente a logros de Resultados (IVD's) correspondientes al ejercicio de las prestadoras durante el año | Se movio al Actividad 1.1.8.7. Realizar ejercicio de Verificación Independiente de una Agencia Externa para la Evaluación Anual de Logros.
| 1.2. Asesorías técnicas y acompañamientos proporcionados a las prestadoras APS | Transversal a B.1.1, B.1.2. B.1.3, B.1.4, B.1.5 y B.1.6 | Operatividad de la Unidad de Gestión y Coordinación del Proyecto UGCP | 1.2.1. Plan de capacitaciones para las prestadoras de servicios APS desarrollado e implementado | 1.2.1.1. Diagnosticar las necesidades de capacitación de las prestadoras de servicios APS.
1.2.1.2. Identificar brechas de capacidades técnicas, operativas y de gestión.
1.2.1.3. Priorizar los temas de formación según las necesidades identificadas y los objetivos del Programa.
1.2.1.4. Diseñar el plan de formación con objetivos, contenidos, cronograma y metodología.
1.2.1.5. Coordinar con actores clave la validación del plan (prestadoras, INAPA, UGCP, etc.).
1.2.1.6. Presentar el plan de capacitación para su aprobación por las instancias correspondientes.
1.2.1.7. Contratar o coordinar a los facilitadores o entidades formadoras.
1.2.1.8. Organizar la logística de las capacitaciones (convocatoria, espacios, materiales, etc.).
1.2.1.9. Ejecutar las sesiones formativas según el cronograma establecido.
1.2.1.10. Registrar la asistencia y recolectar evidencias de las actividades realizadas.
1.2.1.11. Evaluar los resultados de la capacitación mediante encuestas y pruebas.
1.2.1.12. Ajustar el plan según los resultados y retroalimentación obtenida.
1.2.1.13. Elaborar el informe final de implementación con resultados y recomendaciones.
|  | B 1.1. Asesoría en Eficiencia Energética para los prestadores de APS |  | 1.2.2. Asesoria técnicas y acompañamientos proporcionados a las prestadoras APS | 1.2.2.1. Realizar diagnósticos técnicos, operativos e institucionales y diseñar planes de mejora para la modernización y eficiencia de los prestadores de servicios APS. | 1.2.2.1.1. Realizar Diagnóstico Energética
|  | B.1.3. Asistencias Técnicas para la Modernización de las Empresas Públicas Prestadoras de Servicios de APS y Rectoras vinculadas B.1.5. Entrenamiento en técnologías costo efectivo para tratamiento de aguas residuales para operadores APS B.1.6. Fortalecimiento de las recaudaciones de las empresas APS por mejoras tarifarias |  |  |  | 1.2.2.1.2. Realizar Diagnóstico en Operaciones de Agua Potable y Saneamiento
|  | B.1.4. Asistencia Técnica para Agua Potable No Contabilizada y y aspectos Comerciales (Mejores Prácticas) |  |  |  | 1.2.2.1.3. Realizar Diagnóstico en Agua No Facturada
|  | A.1.4. Operatividad de la Unidad de Gestión y Coordinación del Proyecto UGCP |  |  |  | 1.2.2.1.4. Realizar Diagnóstico Necesidades de Áreas de Compras de las Prestadoras.
|  | B 1.1. Asesoría en Eficiencia Energética para los prestadores de APS |  |  | 1.2.2.2. Proporcionar apoyo diferenciado a través de sesiones de asistencia técnica (presenciales o virtuales) para el fortalecimiento de capacidades institucionales, estratégicas y de gestión alineadas al cumplimiento de los objetivos del programa. | 1.2.2.2.1. Implementar acciones de apoyo de desarrollo para las estrategias en eficiencia energética integral
1.2.2.2.2.Implementar acciones de apoyo para el desarrollo de estrategías en gestión operativa y comercial APS.
1.2.2.2.3.Implementar acciones de apoyo para el desarrollo de las estrategias en reducción en agua no facturada.
|  | B.1.3. Asistencias Técnicas para la Modernización de las Empresas Públicas Prestadoras de Servicios de APS y Rectoras vinculadas B.1.5. Entrenamiento en técnologías costo efectivo para tratamiento de aguas residuales para operadores APS B.1.6. Fortalecimiento de las recaudaciones de las empresas APS por mejoras tarifarias |  |  |  | 1.2.2.2.4. Implementar acciones de apoyo para el desarrollo de la gestión ambiental y social de las prestadoras APS
1.2.2.2.5.Realizar acompañamiento técnico en temas de planificación y presupuesto a las prestadoras APS
1.2.2.2.6. Realizar acompañamiento técnico en temas de adquisiciones a las prestadoras APS
1.2.2.2.7. Realizar acompañamiento técnico en temas de gestión financiera a las prestadoras APS
|  | B.1.4. Asistencia Técnica para Agua Potable No Contabilizada y y aspectos Comerciales (Mejores Prácticas) |  |  |  | 1.2.2.2.8. Realizar acompañamiento técnico en temas de monitoreo, evaluación y aprendizaje a las prestadoras APS
|  | B 1.2. Asistencia Técnica para mejorar la resiliencia de prestación de servicios de APS (Entrenamientos para mejorar temas de género, participación ciudadana y fortalecer los prestadores en temas ambientales y sociales) |  | 1.2.3. Sistema de Gestion Ambiental y Social (SGAS) | 1.2.3.1. Diseñar un sistema de reporte Homologado
1.2.3.2. Sostener sesiones de intercambio de buenas prácticas
1.2.3.3. Apoyar en el desarrollo de manuales para la gestión Ambiental y Social
1.2.3.4. Implementar estrategias que promuevan la participación efectiva de los ciudadanos beneficiarios de manera permanente, particularmente en materia de mecanismos de denuncia, priorizando grupos vulnerables.
|  |  |  | 1.2.4. Apoyo proporcionado para la creación de la unidad de gestión A&S y equidad de género en CORAAVEGA , & la modernización de la estructura A&S en CORAASAN e INAPA | 1.2.4.1. Proponer la creación, modernizacion y eficientizacion de la estructura institucional necesaria correspondiente a la gestión ambiental y social, gestiones de riesgo, seguridad y salud, tanto a lo interno de las instituciones, así como a lo correspondiente a la ejecución de proyectos; asegurando la capacidad para implementar, cumplir, y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, y normativas, con mayor claridad en las competencias. | 1.2.4.1.1. Diagnostico Institucional y normativo
1.2.4.1.2. Diseño y propuesta de estructura
1.2.4.1.3. Validacion y aprobacion de la propuesta
[5 empty] | 1.2.4.2. Recomendar cantidad y perfiles para la dotación de personal ambiental y social calificados en función de las necesidades y de acuerdo con su rol en el programa. | 1.2.4.2.1. Analisis de necesidades del programa.
1.2.4.2.2. Definicion de roles y funciones.
1.2.4.2.3. Caracterizacion de roles y funciones (elaboracion de perfiles).
1.2.4.2.4. Estimacion de la cantidad de personal requerido.
[5 empty] | 1.2.4.3. Reforzar los requerimientos ambientales y sociales en los pliegos de licitación para los contratistas y la supervisión de obras, incluyendo códigos de conducta que establezcan medidas para prevenir el acoso, la explotación y el abuso sexual. | 1.2.4.3.1. Analizar los pliegos de licitacion actuales y revisar los requisitos legales y normativos nacionales.
1.2.4.3.2. Definir cláusulas ambientales y sociales mínimas obligatorias para contratistas e Incluir requisitos de seguridad y salud ocupacional
1.2.4.3.3. Diseñar formatos y herramientas de cumplimiento
1.2.4.3.4. Socializar la propuesta de requisitos con las áreas legales, de adquisiciones y de gestión ambiental/social de la institución.
|  |  |  | 1.2.5. Sistema Equal Agua implementadas por las prestadoras | 1.2.5.1. Promover la participación de las prestadoras en Equal Agua | 1.2.5.1.1. Implementación de una Mesa de Intercambio de Buenas Prácticas en Materia de Género
|  | B.1.7. Fortalecimiento del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) |  | 1.2.6. Fortalecimiento del Sistema de Infromación de la Gestión Financiera (SIGEF)
|  | B.1.8. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) |  | 1.2.7. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
2. Incrementadas las capacidades y políticas institucionales de la Gestión de Recursos Hídricos | 2.1. Mejoramiento del Marco Legal e Institucional | C.1.1. Fortalecimiento del Marco Legal e Institucional de la Rectoria de los Recursos Hídricos | Operatividad de la Unidad de Gestión y Coordinación del Proyecto UGCP | 2.1.1. Reglamento de aplicación de la ley desarrollado y socializado con los actores involucrados del sector | 2.1.1.1. Realizar actividades de fortalecimiento de capacidades individuales, técnicas e institucionales para la institución que funja como Nuevo Rector de las Aguas
2.1.1.2. Formular una propuesta de estructura orgánica para el Nuevo Rector de las Aguas
2.1.1.3. Realizar talleres / mesas de socialización con los actores clave del sector
|  |  |  | 2.1.2. Catálogo de buenas prácticas internacionales en gestión de recursos hídricos elaborado y difundido entre instituciones clave vinculadas al sector | 2.1.2.1. Realizar un Seminario internacional de buenas prácticas internacionales sobre Gestión de Recursos Hídricos.
2.1.2.2. Sistematizar la información y experiencias presentadas en el seminario en un producto de conocimiento.
2.1.2.3. Difundir el catálogo de buenas prácticas entre las instituciones y actores relevantes del sector hídrico.
2.1.3. Producto: Plan de fortalecimiento de las capacidades (técnicas, humanas, de infraestructura y operativas) del INDRHI implementado para la mejora de la GRH

## Triple Restricción
|  | #VALUE! |  |  |  | Plan de Ejecución del IPF-MHE, actualizado 2026-2027 | [21 empty] | #VALUE!
SNIP 16261 - FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Matriz de Triple Restricción
[7 empty] | USD = | 65.5 | 2025 | [5 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) |  | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Duración (días) | Predecesora | Sucesora | Costo Total (DOP) | Costo Total (USD) | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero (1) | Febrero (2) | Marzo (3) | Abril (4) | Mayo (5) | Junio (6) | Julio (7) | Agosto (8) | Septiembre (9) | Octubre (10) | Noviembre (11) | Diciembre (12) | Enero (1) | Febrero (2) | Marzo (3) | Abril (4) | Mayo (5) | Junio (6) | Julio (7) | Agosto (8) | Septiembre (9) | Octubre (10) | Noviembre (11) | Diciembre (12) | Confirmación
0. | Proyecto: Finaciamiento de Inversión Pública - MHE/BIRF 9490 (SNIP 16261) | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 1094 | INICIO | FIN | 635485047.245 | 9702061.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84020.7429 | 592239.4718 | 613061.1298 | 645439.4724 | 306780.7406 | 321114.0756 | 278530.7423 | 728597.4093 | 306459.3137 | 264792.647 | 188217.815 | 147006.9328 | 999200.8051 | 864239.4467 | 476578.3627 | 802745.028 | 497916.6287 | 230325.0625 | 536465.0625 | 406084.1101 | 143101.9672 | 113101.9672 | 77519.6242 | 78523.2342 | No | 9702061.7922
1. | Resultado: Fortalecida la capacidad institucional para la gestión, supervisión y evaluación del Programa de Modernización del Sector APS, promoviendo la generación y retención de conocimientos a nivel nacional. | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 1094 | INICIO | FIN | 473045047.245 | 7222061.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80687.4095 | 588906.1384 | 609727.7964 | 627820.4248 | 289161.693 | 303495.028 | 210495.028 | 530561.695 | 243423.5994 | 236756.9328 | 174467.815 | 93256.9328 | 456492.4718 | 794864.4467 | 307203.3627 | 338370.028 | 287291.6287 | 204700.0625 | 165840.0625 | 387125.7768 | 79143.6339 | 94143.6339 | 58561.2909 | 59564.9009 | No | 7222061.7922
1.1. | Componente: Supervisión, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del programa de Modernización del Sector APS | 2025-07-01 | 2027-12-31 | 913 | INICIO | FIN | 261143902.555 | 3986929.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69224.3476 | 491793.2486 | 533914.9066 | 484626.5826 | 151293.2476 | 97126.5826 | 67626.5826 | 283793.2496 | 60126.5826 | 58126.5826 | 62251.7506 | 57126.5826 | 69939.5026 | 569814.3346 | 74793.2506 | 69626.5826 | 89626.5826 | 92727.9576 | 50227.9576 | 350227.9576 | 50227.9576 | 51227.9576 | 50227.9576 | 51231.5676 | No | 3986929.8117
1.1.1. | Macroproducto: Operatividad de la Unidad de Gesitón y Coordinación del Proyecto UGCP |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [30 empty] | Si | 0
1.1.1. | Producto: Plan Operativo Anual (POA) del proyecto IPF-MEPYD formulado, validado e implementado, que define las acciones, metas e indicadores anuales en línea con los objetivos del programa. | 2026-01-01 | 2027-06-30 | 545 | INICIO | FIN | 2292500 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7000 | 0 | 17500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 35000
1.1.1.1 | Actividad: Coordinar e implementar talleres de seguimiento trimestrales para el ajuste y validación conjunta de la planificación y presupuesto, con base en los avances, lecciones aprendidas y cambios contextuales. | 2026-01-01 | 2027-07-30 | 575 | INICIO | 1.1.3.1. 1.1.2.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.1.2. | Actividad: Actualizar Manual de Operaciones del Programa | 2026-01-01 | 2027-06-30 | 545 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.1.3. | Actividad: Formular Plan de Gestión de Riesgo | 2026-03-01 | 2026-07-30 | 151 | 1.1.1.1. 1.1.2.1. 1.1.3.4. 1.1.5.1 | FIN | 2292500 | 35000 | [6 empty] | 0 | 0 | 7000 | 0 | 17500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 35000
1.1.2. | Producto: Presupuesto Anual del Proyecto IPF-MEPyD formulado, validado y ejecutado | 2026-01-01 | 2027-06-30 | 545 | 1.1.1. | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.2.1 | Actividad: Coordinar e implementar actividades para el ajuste y validación conjunta del presupuesto anual, con base en los avances, lecciones aprendidas y cambios contextuales. | 2026-01-01 | 2027-07-30 | 575 | 1.1.1.1 | 1.1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.2.2 | Actividad: Programar los recursos a ser incluidos en el Plan de Inversión del Siguiente Ejercicio Presupuestario. | 2026-01-01 | 2027-06-30 | 545 | 1.1.2.1 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.2.3 | Actividad: Capturar la información trimestral de ejecución físico - financiera SNIP 16261 (Programa de Modernización del Sector APS) | 2026-01-01 | 2027-06-30 | 545 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.3. | Producto: Plan de Adquisiciones formulado e implementado por la UGCP. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 364 | 1.1.1.1 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.3.1 | Actividad: Verificar y validar actividades en el Plan de Operativo Anual | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 364 | 1.1.1.1 | 1.1.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.3.2 | Actividad: Crear nueva actividad en STEP | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 364 | 1.1.3.1 | 1.1.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.3.3 | Actividad: Cargar y remitir en STEP el Plan de Adquisiciones para No Objeción por parte del Grupo Banco Mundial. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 364 | 1.1.3.2 | 1.1.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.3.4 | Actividad: Gestionar los procesos de selección y evaluación técnica-económica de propuestas | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 364 | 1.1.3.3 | 1.1.3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.3.5 | Actividad: Gestionar los procesos de adjudicación y formalización de contratos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 364 | 1.1.3.4 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.4. | Producto: Formulario Financiero de Presentación de Gastos (SOE) elaborado y entregado | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 364 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.4.1 | Actividad: Elaborar formulario SOE con los datos de los expendientes pagados | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 729 | INICIO | 1.1.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.4.2 | Actividad: Remitir a la coordinación el formulario SOE para su revisión y validación. | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 729 | 1.1.4.1 | 1.1.4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.4.3 | Actividad: Tramitar el formulario SOE para firma y aprobación al VAF | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 729 | 1.1.4.2 | 1.1.4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.4.4 | Actividad: Registrar solicitud de reporte de gastos en Client Connection con el reporte de SOE adjunto y enviar para firma de los firmantes autorizados. | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 729 | 1.1.4.3 | 1.1.4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.4.5 | Actividad: Tramitar vía Client Connection para la firma y remisión de lugar | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 729 | 1.1.4.4 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.5. | Producto: Informe Financiero Interino (IFR) elaborado y validado. | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 729 | 1.1.2. | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.5.1 | Actividad: Elaborar IFR con los datos financieros del Programa (IPF-MEPYD, IPF-INDRHI, PporR) suministrado por SIGEF-UEPEX | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 729 | 1.1.2.2 | 1.1.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.5.2 | Actividad: Remitir IFR a la coordinación para su revisión y validación. | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 729 | 1.1.5.1 | 1.1.5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.5.3 | Actividad: Incluir IFR en el informe semestral de la operación. | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 729 | 1.1.5.2 | 1.1.5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.5.4 | Actividad: Remitir IFR via Client Connection | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 729 | 1.1.5.3 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.6. | Producto: Solicitud de Desembolso IPF-MEpyD | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 729 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.6.1 | Actividad: Preparar y suministrar al auditor externo la documentación necesaria para la auditoría, incluyendo la matriz de gastos, la recopilación de información de pagos, el convenio de préstamo, el presupuesto, los manuales de políticas y procedimientos de la UGCP-MEPyD y UCIP (UGCP-INDRHI), y la balanza de comprobación. | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 729 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.7 | Producto: Auditoría Financiera Externa | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 729 | 1.1.5. | FIN | 15065000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 52500 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 230000
1.1.7.1 | Actividad: Preparar y suministrar al auditor externo la documentación necesaria para la auditoría, incluyendo la matriz de gastos, la recopilación de información de pagos, el convenio de préstamo, el presupuesto, los manuales de políticas y procedimientos de la UGCP-MEPyD y UCIP (UGCP-INDRHI), y la balanza de comprobación. | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 729 | 1.1.5.4 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8 | Producto: Sistema de Monitoreo del Proyecto diseñado e implementado por la UGCP | 2025-01-06 | 2026-07-31 | 571 | INICIO | FIN | 146283333.115 | 2233333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406666.666 | 400000 | 400000 | 16666.665 | 0 | 0 | 209999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 2233333.33
1.1.8.1 | Actividad: Desarrollar el "Manual de Monitoreo del Programa", incluyendo la descripción del Sistema de Monitoreo y los Procedimientos Operativos Estandarizados para el uso de la plataforma. | 2025-01-06 | 31/01/2026 | 390 | INICIO | 1.1.8.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.1.1 | Tarea: Contratar y configurar la plataforma de monitoreo del programa | 2025-01-06 | 30/09/2025 | 267 | INICIO | 1.1.8.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.1.2 | Tarea: Definir los procedimientos operativos estandarizados (POE) para ingreso de datos a la plataforma | 2025-01-10 | 31/10/2025 | 294 | 1.1.8.1.1 | 1.1.8.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.1.3 | Tarea: Redactar borrador inicial del manual | 2025-01-11 | 15/11/2025 | 308 | 1.1.8.1.2 | 1.1.8.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.1.4 | Tarea: Validar borrador con el equipo técnico y entidades ejecutoras | 15/11/2025 | 30/11/2025 | 15 | 1.1.8.1.3 | 1.1.8.1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.1.5 | Tarea: Ajustar y elaborar versión final del manual | 2025-01-12 | 31/12/2025 | 353 | 1.1.8.1.4 | 1.1.8.1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.1.6 | Tarea: Difundir el manual aprobado entre los actores clave | 2026-01-01 | 31/01/2026 | 30 | 1.1.8.1.5 | 1.1.8.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.2 | Actividad: Implementar actividades de capacitación para el manejo correcto del sistema y la plataforma de monitoreo. | 2026-01-01 | 31/03/2026 | 89 | 1.1.8.1 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.2.1 | Tarea: Diseñar la capacitación (contenidos, metodología, agenda) | 2026-01-01 | 31/01/2026 | 30 | 1.1.8.1.6 | 1.1.8.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.2.2 | Tarea: Elaborar materiales didácticos (manuales, guías, presentaciones) | 2026-01-01 | 31/01/2026 | 30 | 1.1.8.2.1 | 1.1.8.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.2.3 | Tarea: Coordinar logística de las sesiones (fechas, lugares,) | 2026-01-01 | 31/01/2026 | 30 | 1.1.8.2.2 | 1.1.8.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.2.4 | Tarea: Facilitar talleres de capacitación (teórico-prácticos) | 2026-01-02 | 28/02/2026 | 57 | 1.1.8.2.3 | 1.1.8.2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.2.5 | Tarea: Evaluar la efectividad de la capacitación (encuestas, pruebas, retroalimentación). | 28/02/2026 | 31/03/2026 | 31 | 1.1.8.2.4 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.3 | Actividad: Sesiones de seguimiento trimestral con las entidades ejecutoras, para revisión del progreso, retroalimentación y aplicación de ajustes en la implementación | 31/3/2026 | 15/01/2027 | 290 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.3.1 | Tarea: Planificar calendario de sesiones de seguimiento | 31/3/2026 | 15/01/2027 | 290 | INICIO | 1.1.8.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.3.2 | Tarea: Preparar insumos técnicos y reportes de avance | 31/3/2026 | 15/01/2027 | 290 | 1.1.8.3.1 | 1.1.8.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.3.3 | Tarea: Realizar reuniones con las entidades ejecutoras | 31/3/2026 | 15/01/2027 | 290 | 1.1.8.3.2 | 1.1.8.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.3.4 | Tarea: Documentar acuerdos, recomendaciones y ajustes propuestos | 31/3/2026 | 15/01/2027 | 290 | 1.1.8.3.3 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.4 | Actividad: Elaborar informes semestrales de la operación para presentar a Banco Mundial | 2026-01-01 | 2027-08-14 | 590 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.4.1.a | Tarea: Recopilar datos y evidencias de avance de las áreas clave y técnicas (Semestre II - 2025) | 2026-01-01 | 2026-01-15 | 14 | INICIO | 1.1.8.4.2.a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.4.1.b | Tarea: Recopilar datos y evidencias de avance de las áreas clave y técnicas (Semestre I - 2026) | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 14 | 1.1.8.4.4.a | 1.1.8.4.2.b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.4.1.c | Tarea: Recopilar datos y evidencias de avance de las áreas clave y técnicas (Semestre II - 2026) | 2027-01-01 | 2027-01-15 | 14 | 1.1.8.4.4.b | 1.1.8.4.2.c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.4.1.d | Tarea: Recopilar datos y evidencias de avance de las áreas clave y técnicas (Semestre I - 2027) | 2027-07-01 | 2027-07-15 | 14 | 1.1.8.4.4.c | 1.1.8.4.2.d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.4.2.a | Tarea: Sistematizar y analizar la información recolectada (Semestre II - 2025) | 2026-01-16 | 2026-01-31 | 15 | 1.1.8.4.1.a | 1.1.8.4.3.a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.4.2.b | Tarea: Sistematizar y analizar la información recolectada (Semestre I - 2026) | 2026-07-16 | 2026-07-31 | 15 | 1.1.8.4.1.b | 1.1.8.4.3.b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.4.2.c | Tarea: Sistematizar y analizar la información recolectada (Semestre II - 2026) | 2027-01-16 | 2027-01-31 | 15 | 1.1.8.4.1.c | 1.1.8.4.3.c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.4.2.d | Tarea: Sistematizar y analizar la información recolectada (Semestre I - 2027) | 2027-07-16 | 2027-07-31 | 15 | 1.1.8.4.1.d | 1.1.8.4.3.d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.4.3.a | Tarea: Validar internamente el informe (Semestre II - 2025) | 2026-02-01 | 2026-02-13 | 12 | 1.1.8.4.2.a | 1.1.8.4.4.a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.4.3.b | Tarea: Validar internamente el informe (Semestre I - 2026) | 2026-08-01 | 2026-08-13 | 12 | 1.1.8.4.2.b | 1.1.8.4.4.b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.4.3.c | Tarea: Validar internamente el informe (Semestre II - 2026) | 2027-02-01 | 2027-02-13 | 12 | 1.1.8.4.2.c | 1.1.8.4.4.c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.4.3.d | Tarea: Validar internamente el informe (Semestre I - 2027) | 2027-08-01 | 2027-08-13 | 12 | 1.1.8.4.2.d | 1.1.8.4.4.d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.4.4.a | Tarea: Remitir informe al Banco Mundial (Semestre II - 2025) | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 0 | 1.1.8.4.3.a | 1.1.8.4.1.b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.4.4.b | Tarea: Remitir informe al Banco Mundial (Semestre I - 2026) | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 0 | 1.1.8.4.3.b | 1.1.8.4.1.c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.4.4.c | Tarea: Remitir informe al Banco Mundial (Semestre II - 2026) | 2027-02-14 | 2027-02-14 | 0 | 1.1.8.4.3.c | 1.1.8.4.1.d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.4.4.d | Tarea: Remitir informe al Banco Mundial (Semestre I - 2027) | 2027-08-14 | 2027-08-14 | 0 | 1.1.8.4.3.d | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | Si | 0
1.1.8.5 | Actividad: Evaluación anual del Acuerdo de desempeño realizado por la UGCP | 2026-01-07 | 31/08/2026 | 236 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.5.1 | Tarea: Recopilar información de desempeño de las entidades ejecutoras | 2026-01-07 | 20/07/2026 | 194 | INICIO | 1.1.8.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.5.2 | Tarea: Analizar cumplimiento de los indicadores acordados | 20/07/2026 | 31/07/2026 | 11 | 1.1.8.5.1 | 1.1.8.5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.5.3 | Tarea: Elaborar informe anual de evaluación | 2026-01-08 | 14/08/2026 | 218 | 1.1.8.5.2 | 1.1.8.5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.5.4 | Tarea: Presentar y socializar resultados con la UGCP y actores relevantes | 2026-08-15 | 31/08/2026 | 16 | 1.1.8.5.3 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.6 | Actividad: Organizar y facilitar sesiones con el equipo involucrado, para identificar, documentar y diseminar las lecciones aprendidas del programa. | 30/09/2026 | 31/10/2026 | 31 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.6.1 | Tarea: Planificar sesiones de reflexión con los equipos involucrados | 30/09/2026 | 2026-10-10 | 10 | INICIO | 1.1.8.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.6.2 | Tarea: Facilitar talleres participativos para documentar experiencias | 2026-10-10 | 20/10/2026 | 10 | 1.1.8.6.1 | 1.1.8.6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.6.3 | Tarea: Sistematizar lecciones aprendidas y buenas prácticas | 20/10/2026 | 25/10/2026 | 5 | 1.1.8.6.2 | 1.1.8.6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.6.4 | Tarea: Difundir documento de lecciones aprendidas entre actores del programa | 2026-10-31 | 31/10/2026 | 0 | 1.1.8.6.3 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.7 | Actividad: Realizar ejercicio de verificación independiente de una agencia externa para la Evaluación Anual de Logros. | 2025-12-01 | 2026-03-15 | 104 | INICIO | FIN | 144100000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 2200000
1.1.8.7.1 | Tarea: Validar alcance y metodología de la verificación | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 30 | INICIO | 1.1.8.7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.7.2 | Tarea: Facilitar acceso a información y documentación requerida | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 30 | INICIO | 1.1.8.7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.7.3 | Tarea: Supervisar ejecución del proceso de verificación | 2026-01-15 | 2026-02-15 | 31 | 1.1.8.7.2 | 1.1.8.7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.7.4 | Tarea: Recibir y analizar informe de verificación externa | 2026-02-15 | 2026-03-15 | 28 | 1.1.8.7.3 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.8 | Actividad: Implementar el ejercicio de Evaluación de Medio Término del Programa. | 2026-01-06 | 2026-07-31 | 206 | INICIO | FIN | 2183333.115 | 33333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6666.666 | 0 | 0 | 16666.665 | 0 | 0 | 9999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 33333.33
1.1.8.8.1 | Tarea: Contratar consultoría individual para realizar la EMT | 2026-01-06 | 2026-01-31 | 25 | INICIO | 1.1.8.8.2 | 2183333.115 | 33333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6666.666 |  |  | 16666.665 |  |  | 9999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 33333.33
1.1.8.8.2 | Tarea: Realizar el ejercicio íntegro de Evaluación de Medio Término | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 149 | 1.1.8.8.1 | 1.1.8.8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.8.8.3 | Tarea: Difundir y divulgar los resultados de la EMT | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 30 | 1.1.8.8.2 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.9. | Producto: Marco metodológico para el monitoreo del desempeño institucional de las prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento del programa, formulado e implementado. | 2026-01-05 | 2027-09-15 | 618 | INICIO | FIN | 5021666.885 | 76666.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10333.334 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 16666.668 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 16666.668 | 12500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 76666.67
1.1.9.1 | Actividad: Formulación documental del sistema de monitoreo de desempeño, incluyendo definiciones, método de cálculo, frecuencia y medios de verificación de las variables identificadas. | 2026-01-05 | 30/05/2026 | 145 | INICIO | 1.1.9.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.9.1.1 | Tarea: Contratar consultoría Individual para formulación del marco de monitoreo. | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 4 | INICIO | 1.1.9.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.9.1.2 | Tarea: Operativizar la formulación del marco, a través de la consultoría individual contratada | 2026-01-10 | 2026-04-30 | 110 | 1.1.9.1.1 | 1.1.9.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.9.1.3 | Tarea: Difundir y socializar los resultados de la formulación del marco | 2026-04-30 | 30/05/2026 | 30 | 1.1.9.1.2 | 1.1.9.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.9.2 | Actividad: Desarrollo e implementación de un software especializado para la interoperabilidad de los de datos operativos, comerciales y financieros levantados por las entidades ejecutoras. | 2026-06-05 | 2027-01-11 | 220 | 1.1.9.1 | 1.1.9.3 | 2729166.885 | 41666.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8333.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16666.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16666.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 41666.67
1.1.9.2.1 | Tarea: Contratar consultoría para desarrollo e implementación del software | 2026-06-05 | 2026-07-05 | 30 | 1.1.9.1.2 | 1.1.9.2.2 | 2729166.885 | 41666.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8333.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16666.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16666.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 41666.67
1.1.9.2.2 | Tarea: Operativizar las tareas y el flujo necesarios para desarrollo e implementación del software | 2026-07-15 | 2026-10-15 | 92 | 1.1.9.2.1 | 1.1.9.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.9.2.3 | Tarea: Diseño de guías y manuales para uso correcto del software | 2026-10-15 | 2027-01-11 | 88 | 1.1.9.2.1 | 1.1.9.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.9.3 | Actividad: Organización de talleres y capacitaciones para el personal de los prestadores de APS aobre el marco de monitoreo, y el manejo de herramientas de supervisión y el uso de datos para la toma de decisiones. | 2027-01-11 | 31/03/2027 | 79 | 1.1.9.2 | 1.1.9.4 | 655000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 10000
1.1.9.3.1 | Tarea: Diseñar capacitaciones: metodología, contenido, material de apoyo | 2027-01-11 | 2027-01-31 | 20 | 1.1.9.2.3 | 1.1.9.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.9.3.2 | Tarea: Implementar talleres y capacitaciones: formación, evaluación y reportes. | 2027-02-01 | 31/03/2027 | 58 | 1.1.9.3.1 | 1.1.9.4.1 | 655000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 10000
1.1.9.4 | Actividad: Evaluación anual del marco de monitoreo para identificar áreas de mejora y actualizar indicadores o herramientas, según sea necesario. | 2027-07-01 | 2027-09-15 | 76 | 1.1.9.2 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.9.4.1 | Tarea: Diseño de la metodología de evaluación | 2027-07-01 | 2027-07-15 | 14 | 1.1.9.3.2 | 1.1.9.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.9.4.2 | Tarea: Implementación de las herramientas de evaluación | 2027-07-15 | 2027-08-15 | 31 | 1.1.9.4.1 | 1.1.9.4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.9.4.3 | Tarea: Sistematización y difusión de hallazgos. | 2027-08-15 | 2027-09-15 | 31 | 1.1.9.4.2 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.10 | Producto: Marco Ambiental y Social (MAS) | 2026-01-02 | 2026-12-30 | 362 |  |  | 1678492.52 | 25625.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5125.168 | 0 | 12812.92 | 7687.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 25625.84
1.1.10.1 | Actividad: Plan de Participacion de Partes Interesadas (PPPI) | 2026-01-02 | 2026-12-30 | 362 | INICIO | FIN | 1678492.52 | 25625.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5125.168 |  | 12812.92 | 7687.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 25625.84
1.1.10.1.1 | Tarea: Diseñar, desarrollar y divulgar materiales de implementacion | 2026-01-02 | 2026-12-30 | 362 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.10.1.2 | Tarea: Consultar y socializar el mecanismo de quejas | 2026-01-02 | 2026-12-30 | 362 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.10.1.3 | Tarea: Implementar mecanismo de quejas del proyecto | 2026-01-02 | 2026-12-30 | 362 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.10.2 | Actividad: Plan de Gestion Laboral (PGL) | 2026-01-02 | 2026-12-30 | 362 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.10.2.1 | Socializar el Código de Ética y Conducta de los Trabajadores | 2026-01-02 | 2026-12-30 | 362 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.10.2.2 | Implementar y Monitorear el Mecanismo de Quejas de los Trabajadores. | 2026-01-02 | 2026-12-30 | 362 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.10.3 | Actividad: Plan de capacitaciones A&S | 2026-01-02 | 2026-12-30 | 362 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.10.4 | Actividad: Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) | 2026-01-02 | 2026-12-30 | 362 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.1.11 | Producto: Operatividad de la Unidad de Gestión y Coordinación del Proyecto UGCP | 2026-01-02 | 2027-12-30 | 727 | INICIO | FIN | 90802910.035 | 1386303.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49224.3476 | 65126.5826 | 96581.5726 | 64626.5826 | 64626.5826 | 59626.5826 | 57126.5826 | 57126.5826 | 57126.5826 | 58126.5826 | 57126.5826 | 57126.5826 | 57126.5826 | 57126.5826 | 58126.5826 | 57126.5826 | 57126.5826 | 52727.9576 | 50227.9576 | 50227.9576 | 50227.9576 | 51227.9576 | 50227.9576 | 51231.5676 | No | 1386303.9717
1.2. | Componente: Asesorías técnicas y acompañamientos proporcionados a las prestadoras APS |  |  | 0 | INICIO |  | 211901144.69 | 3235131.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11463.062 | 97112.8899 | 75812.8899 | 143193.8422 | 137868.4454 | 206368.4454 | 142868.4454 | 246768.4454 | 183297.0168 | 178630.3502 | 112216.0645 | 36130.3502 | 386552.9692 | 225050.1121 | 232410.1121 | 268743.4454 | 197665.0461 | 111972.1049 | 115612.1049 | 36897.8192 | 28915.6763 | 42915.6763 | 8333.3333 | 8333.3333 | No | 3235131.9806
1.2.1. | Producto: Plan de capacitaciones para las prestadoras de servicios APS desarrollado e implementado | 2025-02-01 | 2027-06-03 | 852 | INICIO |  | 11953750 | 182500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 8414.2857 | 12414.2857 | 13414.2857 | 8414.2857 | 23814.2857 | 8414.2857 | 8414.2857 | 15000 | 4200 | 9428.5714 | 15085.7143 | 8285.7143 | 8285.7143 | 8285.7143 | 8285.7143 | 8285.7143 | 3857.1429 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | Si | 182500
1.2.1.1 | Actividad: Diagnosticar las necesidades de capacitación de las prestadoras de servicios APS. | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 27 | INICIO | 1.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.2.1.2 | Actividad: Identificar brechas de capacidades técnicas, operativas y de gestión. | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 30 | 1.2.1.1 | 1.2.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.2.1.3 | Actividad: Priorizar los temas de formación según las necesidades identificadas y los objetivos del Programa. | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 14 | 1.2.1.2 | 1.2.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.2.1.4 | Actividad: Diseñar el plan de formación con objetivos, contenidos, cronograma y metodología. | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 30 | 1.2.1.3 | 1.2.1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.2.1.5 | Actividad: Coordinar con actores clave la validación del plan (prestadoras, INAPA, UGCP, etc.). | 2025-06-15 | 2025-07-15 | 30 | 1.2.1.4 | 1.2.1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.2.1.6 | Actividad: Presentar el plan de capacitación para su aprobación por las instancias correspondientes. | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 31 | 1.2.1.5 | 1.2.1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.2.1.7 | Actividad: Contratar o coordinar a los facilitadores o entidades formadoras. | 2025-09-15 | 2026-02-02 | 140 | 1.2.1.6 | 1.2.1.8 | 11953750 | 182500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 8414.2857 | 12414.2857 | 13414.2857 | 8414.2857 | 23814.2857 | 8414.2857 | 8414.2857 | 15000 | 4200 | 9428.5714 | 15085.7143 | 8285.7143 | 8285.7143 | 8285.7143 | 8285.7143 | 8285.7143 | 3857.1429 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | Si | 182500
1.2.1.8 | Actividad: Organizar la logística de las capacitaciones (convocatoria, espacios, materiales, etc.). | 2026-02-03 | 2026-03-01 | 26 | 1.2.1.7 | 1.2.1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.2.1.9 | Actividad: Ejecutar las sesiones formativas según el cronograma establecido. | 2026-03-02 | 2027-05-02 | 426 | 1.2.1.8 | 1.2.1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.2.1.10 | Actividad: Registrar la asistencia y recolectar evidencias de las actividades realizadas. | 2026-03-02 | 2027-05-02 | 426 | 1.2.1.8 | 1.2.1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.2.1.11 | Actividad: Evaluar los resultados de la capacitación mediante encuestas y pruebas. | 2026-03-02 | 2027-05-02 | 426 | 1.2.1.8 | 1.2.1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.2.1.12 | Actividad: Ajustar el plan según los resultados y retroalimentación obtenida. | 2026-03-02 | 2027-05-02 | 426 | 1.2.1.8 | 1.2.1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.2.1.13 | Actividad: Elaborar el informe final de implementación con resultados y recomendaciones. | 2027-05-03 | 2027-06-03 | 31 | 1.2.1.12 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.2.2. | Producto: Asesoria técnicas y acompañamientos proporcionados a las prestadoras APS | 2025-07-01 | 2027-06-30 | 729 | INICIO | FIN | 67475217.345 | 1030155.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8246.3953 | 6246.3953 | 6246.3953 | 36246.3953 | 6246.3953 | 43746.3953 | 9246.3953 | 58746.3953 | 6246.3953 | 81246.3953 | 6246.3953 | 22246.3953 | 216174.9667 | 45174.9667 | 45174.9667 | 120174.9667 | 150174.9667 | 57122.0255 | 68122.0255 | 7693.4541 | 7693.4541 | 21693.4541 | 0 | 0 | No | 1030155.9906
1.2.2.1 | Actividad: Realizar diagnósticos técnicos, operativos e institucionales y diseñar planes de mejora para la modernización y eficiencia de los prestadores de servicios APS. | 2025-08-01 | 2026-04-30 | 272 | INICIO | 1.2.2.2 | 655000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 10000
1.2.2.1.1 | Tarea: Realizar Diagnóstico Energética | 2025-08-15 | 2026-04-30 | 258 | INICIO | 1.2.2.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.2.2.1.2 | Tarea: Realizar Diagnóstico en Operaciones de Agua Potable y Saneamiento | 2025-08-15 | 2026-01-31 | 169 | INICIO | 1.2.2.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.2.2.1.3 | Tarea: Realizar Diagnóstico en Agua No Facturada | 2025-08-01 | 2026-02-28 | 211 | INICIO | 1.2.2.2.4 1.2.2.2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.2.2.1.4. | Tarea: Realizar Diagnóstico Necesidades de Áreas de Compras de las Prestadoras | 2026-01-15 | 2026-04-15 | 90 | INICIO | FIN | 655000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 10000
1.2.2.2 | Actividad: Proporcionar apoyo diferenciado a través de sesiones de asistencia técnica (presenciales o virtuales) para el fortalecimiento de capacidades institucionales, estratégicas y de gestión alineadas al cumplimiento de los objetivos del programa. | 2025-07-01 | 2027-06-15 | 714 | 1.2.2.1 | FIN | 58491500 | 893000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 37500 | 0 | 52500 | 0 | 75000 | 0 | 16000 | 209928.5714 | 38928.5714 | 38928.5714 | 113928.5714 | 143928.5714 | 52928.5714 | 63928.5714 | 3500 | 3500 | 17500 | 0 | 0 | Si | 893000
1.2.2.2.1. | Tarea: Implementar acciones de apoyo de desarrollo para las estrategias en eficiencia energética integral | 2025-07-01 | 2027-06-15 | 714 | INICIO | FIN | 13100000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28571.4286 | 28571.4286 | 28571.4286 | 28571.4286 | 28571.4286 | 28571.4286 | 28571.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 200000
1.2.2.2.2 | Tarea: Implementar acciones de apoyo para el desarrollo de estrategías en gestión operativa y comercial APS. | 2025-07-01 | 2027-05-15 | 683 | 1.2.2.1.1 1.2.2.1.2 1.2.2.1.3 | FIN | 31767500 | 485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 50000 | 0 | 16000 | 167500 | 3500 | 3500 | 78500 | 108500 | 3500 | 28500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | Si | 485000
1.2.2.2.3 | Tarea: Implementar acciones de apoyo para el desarrollo de las estrategias en reducción en agua no facturada. | 2025-07-01 | 2027-06-15 | 714 | 1.2.2.1.3 | FIN | 8187500 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 37500 | 0 | 37500 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 125000
1.2.2.2.4 | Tarea: Implementar acciones de apoyo para el desarrollo de la gestión ambiental y social de las prestadoras APS | 2025-07-01 | 2027-05-30 | 698 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.2.2.2.5 | Tarea: Realizar acompañamiento técnico en temas de planificación y presupuesto a las prestadoras APS | 2025-07-01 | 2027-05-30 | 90 | INICIO | FIN | 2292500 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | Si | 35000
1.2.2.2.6 | Tarea: Realizar acompañamiento técnico en temas de adquisiciones a las prestadoras APS | 2025-07-01 | 2027-05-30 | 90 | INICIO | FIN | 3144000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6857.1429 | 6857.1429 | 6857.1429 | 6857.1429 | 6857.1429 | 6857.1429 | 6857.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 48000
1.2.2.2.7 | Tarea: Realizar acompañamiento técnico en temas de gestión financiera a las prestadoras APS | 2025-07-01 | 2027-05-30 | 90 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.2.2.2.8 | Tarea: Realizar acompañamiento técnico en temas de monitoreo, evaluación y aprendizaje a las prestadoras APS | 2025-07-01 | 2027-05-30 | 90 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.2.3. | Producto: Sistema de Gestion Ambiental y Social (SGAS) | N/D | N/D | #VALUE! | N/D | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.2.3.1 | Actividad: Diseñar un sistema de reporte homologado | N/D | N/D | #VALUE! | N/D | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.2.3.2 | Actividad: Sostener sesiones de intercambio de buenas prácticas | N/D | N/D | #VALUE! | N/D | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.2.3.3 | Actividad: Apoyar en el desarrollo de manuales para la gestión Ambiental y Social | N/D | N/D | #VALUE! | N/D | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.2.3.4 | Actividad: Implementar estrategias que promuevan la participación efectiva de los ciudadanos beneficiarios de manera permanente, particularmente en materia de mecanismos de denuncia, priorizando grupos vulnerables. | N/D | N/D | #VALUE! | N/D | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.2.4. | Producto: Apoyo proporcionado para la creación de la unidad de gestión A&S y equidad de género en CORAAVEGA , & la modernización de la estructura A&S en CORAASAN e INAPA | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 363 | INICIO | FIN | 22270000 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4960.3175 | 34960.3175 | 10960.3175 | 49960.3175 | 49960.3175 | 4960.3175 | 46960.3175 | 1388.8889 | 13013.8889 | 13013.8889 | 13013.8889 | 25013.8889 | 13013.8889 | 13013.8889 | 13013.8889 | 13013.8889 | 9888.8889 | 9888.8889 | 0 | 0 | Si | 340000
1.2.4.1 | Actividad: Proponer la creación, modernizacion y eficientizacion de la estructura institucional necesaria correspondiente a la gestión ambiental y social, gestiones de riesgo, seguridad y salud, tanto a lo interno de las instituciones, así como a lo correspondiente a la ejecución de proyectos; asegurando la capacidad para implementar, cumplir, y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, y normativas, con mayor claridad en las competencias. | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 363 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.2.4.1.1 | Tarea: Diagnostico Institucional y normativo | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 363 | INICIO | 1.2.4.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Si | 0
1.2.4.1.2 | Tarea: Diseño y propuesta de estructura | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 363 | 1.2.4.1.1 | 1.2.4.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Si | 0
1.2.4.1.3 | Tarea: Validacion y aprobacion de la propuesta | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 363 | 1.2.4.1.2 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Si | 0
1.2.4.2 | Actividad: Recomendar cantidad y perfiles para la dotación de personal ambiental y social calificados en función de las necesidades y de acuerdo con su rol en el programa. | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 363 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.2.4.2.1 | Tarea: Analisis de necesidades del programa. | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 363 | INICIO | 1.2.4.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Si | 0
1.2.4.2.2 | Tarea: Definicion de roles y funciones. | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 363 | 1.2.4.2.1 | 1.2.4.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Si | 0
1.2.4.2.3 | Tarea: Caracterizacion de roles y funciones (elaboracion de perfiles). | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 363 | 1.2.4.2.2 | 1.2.4.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Si | 0
1.2.4.2.4 | Tarea: Estimacion de la cantidad de personal requerido. | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 363 | 1.2.4.2.3 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | Si | 0
1.2.4.3 | Actividad: Reforzar los requerimientos ambientales y sociales en los pliegos de licitación para los contratistas y la supervisión de obras, incluyendo códigos de conducta que establezcan medidas para prevenir el acoso, la explotación y el abuso sexual. | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 363 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.2.4.3.1 | Tarea: Analizar los pliegos de licitacion actuales y revisar los requisitos legales y normativos nacionales. | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 363 | INICIO | 1.2.4.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.2.4.3.2 | Tarea: Definir cláusulas ambientales y sociales mínimas obligatorias para contratistas e Incluir requisitos de seguridad y salud ocupacional | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 363 | 1.2.4.3.1 | 1.2.4.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.2.4.3.3 | Tarea: Diseñar formatos y herramientas de cumplimiento | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 363 | 1.2.4.3.2 | 1.2.4.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.2.4.3.4 | Tarea: Socializar la propuesta de requisitos con las áreas legales, de adquisiciones y de gestión ambiental/social de la institución. | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 363 | 1.2.4.3.3 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
1.2.5. | Producto: Sistema Equal Agua implementadas por las prestadoras | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 30 | INICIO | FIN | 229250 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 3500
1.2.5.1 | Actividad: Promover la participación de las prestadoras en Equal Agua | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 30 | INICIO | FIN | 229250 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 3500
1.2.5.1.1 | Tarea: Implementación de una Mesa de Intercambio de Buenas Prácticas en Materia de Género | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 30 | INICIO | FIN | 229250 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 3500
1.2.6. | Producto: Fortalecimiento del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) | 2026-01-01 | 2027-06-30 | 545 | INICIO | FIN | 63115800 | 963600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3216.6667 | 53216.6667 | 53216.6667 | 53216.6667 | 53216.6667 | 53216.6667 | 53216.6667 | 53216.6667 | 3216.6667 | 3216.6667 | 3216.6667 | 3216.6667 | 142857.1429 | 142857.1429 | 142857.1429 | 26190.4762 | 26190.4762 | 26190.4762 | 26190.4762 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | Si | 963600
1.2.7. | Producto: Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) | 2026-01-01 | 2027-06-30 | 545 | INICIO | FIN | 46857127.345 | 715375.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37649.8279 | 8649.8279 | 45316.4946 | 61030.7803 | 61030.7803 | 61030.7803 | 61030.7803 | 115459.3517 | 80792.685 | 40792.685 | 5078.3993 | 5078.3993 | 8918.3993 | 23078.3993 | 89078.3993 | 0 | 7360 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 715375.99
2 | Resultado: Incrementadas las capacidades y políticas institucionales de la Gestión de Recursos Hídricos | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 729 | INICIO | FIN | 162440000 | 2480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 17619.0476 | 17619.0476 | 17619.0476 | 68035.7143 | 198035.7143 | 63035.7143 | 28035.7143 | 13750 | 53750 | 542708.3333 | 69375 | 169375 | 464375 | 210625 | 25625 | 370625 | 18958.3333 | 63958.3333 | 18958.3333 | 18958.3333 | 18958.3333 | Si | 2480000
2.1. | Componente: Mejoramiento del marco Legal e Institucional | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 729 | INICIO | FIN | 162440000 | 2480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 17619.0476 | 17619.0476 | 17619.0476 | 68035.7143 | 198035.7143 | 63035.7143 | 28035.7143 | 13750 | 53750 | 542708.3333 | 69375 | 169375 | 464375 | 210625 | 25625 | 370625 | 18958.3333 | 63958.3333 | 18958.3333 | 18958.3333 | 18958.3333 | Si | 2480000
2.1.1. | Producto: Reglamento de aplicación de la ley desarrollado y socializado con los actores involucrados del sector | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 729 | INICIO | FIN | 15065000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 10476.1905 | 10476.1905 | 10476.1905 | 10476.1905 | 30476.1905 | 10476.1905 | 10476.1905 | 3333.3333 | 3333.3333 | 43333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 23333.3333 | 3333.3333 | 23333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | Si | 230000
2.1.1.1 | Actividad: Realizar actividades de fortalecimiento de capacidades individuales, técnicas e institucionales para la institución que funja como Nuevo Rector de las Aguas | 2026-01-01 | 2026-07-31 | 211 | INICIO | 2.1.1.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
2.1.1.2 | Actividad: Formular una propuesta de estructura orgánica para el Nuevo Rector de las Aguas | 2026-08-01 | 2027-06-28 | 331 | 2.1.1.1. | 2.1.1.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
2.1.1.3 | Actividad: Realizar talleres / mesas de socialización con los actores clave del sector | 2027-07-01 | 2027-12-15 | 167 | 2.1.1.2. | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
2.1.2. | Producto: Catálogo de buenas prácticas internacionales en gestión de recursos hídricos elaborado y difundido entre instituciones clave vinculadas al sector | 2026-01-01 | 2027-12-15 | 713 | INICIO | FIN | 16375000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2083.3333 | 12083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 22083.3333 | 15625 | 15625 | 15625 | 25625 | 15625 | 15625 | 25625 | 15625 | 15625 | 15625 | 15625 | 15625 | Si | 250000
2.1.2.1 | Actividad: Realizar un Seminario internacional de buenas prácticas internacionales sobre Gestión de Recursos Hídricos. | 2026-01-01 | 2026-08-31 | 242 | INICIO | 2.1.2.2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
2.1.2.2 | Actividad: Sistematizar la información y experiencias presentadas en el seminario en un producto de conocimiento. | 2026-09-01 | 2027-02-28 | 180 | 2.1.2.1. | 2.1.2.3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
2.1.2.3 | Actividad: Difundir el catálogo de buenas prácticas entre las instituciones y actores relevantes del sector hídrico. | 2027-03-01 | 2027-12-15 | 289 | 2.1.2.2. | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Si | 0
2.1.2. | Producto: Plan de fortalecimiento de las capacidades (técnicas, humanas, de infraestructura y operativas) del INDRHI implementado para la mejora de la GRH | 2026-01-01 | 2027-12-15 | 713 | INICIO | FIN | 131000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7142.8571 | 7142.8571 | 7142.8571 | 55476.1905 | 155476.1905 | 50476.1905 | 15476.1905 | 8333.3333 | 28333.3333 | 483750 | 50416.6667 | 150416.6667 | 435416.6667 | 171666.6667 | 6666.6667 | 321666.6667 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | Si | 2000000
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1289321.3444 |  |  | 1273334.2887 |  |  | 1313587.4653 |  |  | 600017.3948 |  |  | 2340018.6144 |  |  | 1530986.7191 |  |  | 1085651.1398 |  |  | 269144.8257
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 2562655.6331 | [5 empty] | 1913604.8601 | [5 empty] | 3871005.3336 | [5 empty] | 1354795.9655
[15 empty] | 4476260.4931 | [11 empty] | 5225801.2991
9702061.7922
Formulas:
Duración (días) = ABS(+DAYS([Fecha de Inicio],[Fecha de Termino]))
Duración (días) = +ABS(DAYS([Fecha de Inicio],[Fecha de Termino]))
Fecha de Inicio = +[Fecha de Inicio, row below]
Fecha de Termino = +[Fecha de Termino, row below]

## Resumen (hidden)
#VALUE! |  |  | Plan de Ejecución del IPF-MHE, actualizado 2026-2027 | [21 empty] | #VALUE!
SNIP 16261 - FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Resumen Triple Restricción
[8 empty] | USD = | 65.5 | 2025 | [5 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
| Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) |  | Fecha de Inicio | Fecha de Termino | Duración (días) | Predecesora | Sucesora | Costo Total (DOP) | Costo Total (USD) | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 0. | Proyecto: Finaciamiento de Inversión Pública - MHE/BIRF 9490 (SNIP 16261) | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 1094 | INICIO | FIN | 715692398 | 10926601.4962 | 44608.3759 | 44608.3759 | 58348.8359 | 44608.3759 | 58348.8359 | 1261275.0425 | 615917.7227 | 552438.3496 | 256771.6896 | 477974.9073 | 266515.7339 | 1424849.0673 | 521334.11 | 1475967.4433 | 337428.9818 | 512428.9818 | 367726.6008 | 209601.6008 | 286587.3151 | 286587.3151 | 283125.7767 | 267649.5862 | 267649.5862 | 250938.485 | 274585.3759 | 103821.9289 | 103821.9289 | 90360.3904 | 90360.3904 | 90360.3904
| 1. | Resultado: Fortalecida la capacidad institucional para la gestión, supervisión y evaluación del Programa de Modernización del Sector APS, promoviendo la generación y retención de conocimientos a nivel nacional. | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 1094 | INICIO | FIN | 551942398 | 8426601.4962 | 44608.3759 | 44608.3759 | 58348.8359 | 44608.3759 | 58348.8359 | 1261275.0425 | 604952.8104 | 541473.4374 | 245806.7774 | 452724.2807 | 241265.1074 | 1399598.4407 | 359598.4407 | 1314231.774 | 162231.774 | 337231.774 | 250565.1074 | 92440.1074 | 88473.4407 | 88473.4407 | 85011.9022 | 69535.7118 | 69535.7118 | 52824.6106 | 76471.5015 | 76471.5015 | 76471.5015 | 76471.5015 | 76471.5015 | 76471.5015
| 1.1. | Componente: Supervisión, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del programa de Modernización del Sector APS | 2025-07-01 | 2027-12-31 | 913 | INICIO | FIN | 276248659.49 | 4217536.7861 | 44608.3759 | 44608.3759 | 58348.8359 | 44608.3759 | 58348.8359 | 1261275.0425
| 1.1.1. | Macroproducto: Operatividad de la Unidad de Gesitón y Coordinación del Proyecto UGCP |  |  | 0 |  |  |  | 0
1. Resultado: Fortalecida la capacidad institucional para la gestión, supervisión y evaluación del Programa de Modernización del Sector APS, promoviendo la generación y retención de conocimientos a nivel nacional. | 1.1. Componente: Supervisión, Coordinación, Seguimiento y Evaluación del programa de Modernización del Sector APS
| 1.1.1. | Producto: Plan Operativo Anual (POA) del proyecto IPF-MEPYD formulado, validado e implementado, que define las acciones, metas e indicadores anuales en línea con los objetivos del programa. | 2025-07-01 | 2027-06-30 | 729 | INICIO | FIN | 3275000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 1; 2026 4; 2026 7; 2026 10; 2027 1; 2027 4; 2027 7
| 1.1.1.1 | Actividad: Coordinar e implementar talleres de seguimiento trimestrales para el ajuste y validación conjunta de la planificación y presupuesto, con base en los avances, lecciones aprendidas y cambios contextuales. | 2025-07-01 | 2027-07-30 | 759 | INICIO | 1.1.3.1. 1.1.2.1. | 0 | 0 | bar: 2026 1; 2026 4; 2026 7; 2026 10; 2027 1; 2027 4; 2027 7
| 1.1.1.2 | Actividad: Actualizar Manual de Operaciones del Programa | 2025-07-01 | 2027-06-30 | 729 | INICIO | FIN | 0 | 0 | bar: 2026 1; 2026 4; 2026 7; 2026 10; 2027 1; 2027 4; 2027 7
| 1.1.2. | Producto: Presupuesto Anual del Proyecto IPF-MEPyD formulado, validado y ejecutado | 2025-07-01 | 2027-06-30 | 729 | 1.1.1. | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 1; 2026 4; 2026 7; 2026 10; 2027 1; 2027 4; 2027 7
| 1.1.2.1 | Actividad: Coordinar e implementar actividades para el ajuste y validación conjunta del presupuesto anual, con base en los avances, lecciones aprendidas y cambios contextuales. | 2025-07-01 | 2027-07-30 | 759 | 1.1.1.1 | 1.1.2.2 | 0 | 0
| 1.1.2.2 | Actividad: Programar los recursos a ser incluidos en el Plan de Inversión del Siguiente Ejercicio Presupuestario. | 2025-07-01 | 2027-06-30 | 729 | 1.1.2.1 | FIN | 0 | 0
| 1.1.2.3 | Actividad: Capturar la información trimestral de ejecución físico - financiera SNIP 16261 (Programa de Modernización del Sector APS) | 2025-07-15 | 2027-06-30 | 715 | INICIO | FIN | 0 | 0
| 1.1.3. | Producto: Plan de Adquisiciones formulado e implementado por la UGCP. | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 729 | 1.1.1.1 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.3.1 | Actividad: Verificar y validar actividades en el Plan de Operativo Anual | 2025-07-01 | 2026-12-31 | 548 | 1.1.1.1 | 1.1.3.2 | 0 | 0
| 1.1.3.2 | Actividad: Crear nueva actividad en STEP | 2025-07-01 | 2026-12-31 | 548 | 1.1.3.1 | 1.1.3.3 | 0 | 0
| 1.1.3.3 | Actividad: Cargar y remitir en STEP el Plan de Adquisiciones para No Objeción por parte del Grupo Banco Mundial. | 2025-07-01 | 2026-12-31 | 548 | 1.1.3.2 | 1.1.3.4 | 0 | 0
| 1.1.3.4 | Actividad: Gestionar los procesos de selección y evaluación técnica-económica de propuestas | 2025-07-01 | 2026-12-31 | 548 | 1.1.3.3 | 1.1.3.5 | 0 | 0
| 1.1.3.5 | Actividad: Gestionar los procesos de adjudicación y formalización de contratos | 2025-07-01 | 2026-12-31 | 548 | 1.1.3.4 | FIN | 0 | 0
| 1.1.4. | Producto: Formulario Financiero de Presentación de Gastos (SOE) elaborado y entregado | 2025-07-01 | 2026-12-31 | 548 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 1; 2026 4; 2026 7; 2026 10; 2027 1; 2027 4; 2027 7; 2027 10
| 1.1.4.1 | Actividad: Elaborar formulario SOE con los datos de los expendientes pagados | 2025-07-01 | 2026-12-31 | 548 | INICIO | 1.1.4.2 | 0 | 0
| 1.1.4.2 | Actividad: Remitir a la coordinación el formulario SOE para su revisión y validación. | 2025-07-01 | 2026-12-31 | 548 | 1.1.4.1 | 1.1.4.3 | 0 | 0
| 1.1.4.3 | Actividad: Tramitar el formulario SOE para firma y aprobación al VAF | 2025-07-01 | 2026-12-31 | 548 | 1.1.4.2 | 1.1.4.4 | 0 | 0
| 1.1.4.4 | Actividad: Registrar solicitud de reporte de gastos en Client Connection con el reporte de SOE adjunto y enviar para firma de los firmantes autorizados. | 2025-07-01 | 2026-12-31 | 548 | 1.1.4.3 | 1.1.4.5 | 0 | 0
| 1.1.4.5 | Actividad: Tramitar vía Client Connection para la firma y remisión de lugar | 2025-07-01 | 2026-12-31 | 548 | 1.1.4.4 | FIN | 0 | 0
| 1.1.5. | Producto: Informe Financiero Interino (IFR) elaborado y validado. | 2025-07-01 | 2027-12-31 | 913 | 1.1.2. | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 1; 2026 4; 2026 7; 2026 10; 2027 1; 2027 4; 2027 7; 2027 10
| 1.1.5.1 | Actividad: Elaborar IFR con los datos financieros del Programa (IPF-MEPYD, IPF-INDRHI, PporR) suministrado por SIGEF-UEPEX | 2025-07-01 | 2027-12-31 | 913 | 1.1.2.2 | 1.1.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.5.2 | Actividad: Remitir IFR a la coordinación para su revisión y validación. | 2025-07-01 | 2027-12-31 | 913 | 1.1.5.1 | 1.1.5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.5.3 | Actividad: Incluir IFR en el informe semestral de la operación. | 2025-07-01 | 2027-12-31 | 913 | 1.1.5.2 | 1.1.5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.5.4 | Actividad: Remitir IFR via Client Connection | 2025-07-01 | 2027-12-31 | 913 | 1.1.5.3 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.6. | Producto: Solicitud de Desembolso IPF-MEpyD | 2025-07-01 | 2026-12-31 | 548 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 6 to 2026 7; 2027 6 to 2027 7
| 1.1.6.1 | Actividad: Preparar y suministrar al auditor externo la documentación necesaria para la auditoría, incluyendo la matriz de gastos, la recopilación de información de pagos, el convenio de préstamo, el presupuesto, los manuales de políticas y procedimientos de la UGCP-MEPyD y UCIP (UGCP-INDRHI), y la balanza de comprobación. | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 1094 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.7 | Producto: Auditoría Financiera Externa | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 1094 | 1.1.5. | FIN | 15065000 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16666.6667 | bar: 2026 1 to 2026 6; 2026 11 to 2027 5
| 1.1.7.1 | Actividad: Preparar y suministrar al auditor externo la documentación necesaria para la auditoría, incluyendo la matriz de gastos, la recopilación de información de pagos, el convenio de préstamo, el presupuesto, los manuales de políticas y procedimientos de la UGCP-MEPyD y UCIP (UGCP-INDRHI), y la balanza de comprobación. | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 1094 | 1.1.5.4 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8 | Producto: Sistema de Monitoreo del Proyecto diseñado e implementado por la UGCP | 2025-01-06 | 2026-07-31 | 571 | INICIO | FIN | 147183333.115 | 2247073.788 | 0 | 0 | 13740.46 | 0 | 0 | 1200000 | bar: 2026 1 to 2026 7
| 1.1.8.1 | Actividad: Desarrollar el "Manual de Monitoreo del Programa", incluyendo la descripción del Sistema de Monitoreo y los Procedimientos Operativos Estandarizados para el uso de la plataforma. | 2025-01-06 | 31/01/2026 | 390 | INICIO | 1.1.8.2.1 | 900000 | 13740.458 | 0 | 0 | 13740.46 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8.1.1 | Tarea: Contratar y configurar la plataforma de monitoreo del programa | 2025-01-06 | 30/09/2025 | 267 | INICIO | 1.1.8.1.2 | 900000 | 13740.458 |  |  | 13740.46
| 1.1.8.1.2 | Tarea: Definir los procedimientos operativos estandarizados (POE) para ingreso de datos a la plataforma | 2025-01-10 | 31/10/2025 | 294 | 1.1.8.1.1 | 1.1.8.1.3 | 0 | 0
| 1.1.8.1.3 | Tarea: Redactar borrador inicial del manual | 2025-01-11 | 15/11/2025 | 308 | 1.1.8.1.2 | 1.1.8.1.4 | 0 | 0
| 1.1.8.1.4 | Tarea: Validar borrador con el equipo técnico y entidades ejecutoras | 15/11/2025 | 30/11/2025 | 15 | 1.1.8.1.3 | 1.1.8.1.5 | 0 | 0
| 1.1.8.1.5 | Tarea: Ajustar y elaborar versión final del manual | 2025-01-12 | 31/12/2025 | 353 | 1.1.8.1.4 | 1.1.8.1.6 | 0 | 0
| 1.1.8.1.6 | Tarea: Difundir el manual aprobado entre los actores clave | 2026-01-01 | 31/01/2026 | 30 | 1.1.8.1.5 | 1.1.8.2.1 | 0 | 0
| 1.1.8.2 | Actividad: Implementar actividades de capacitación para el manejo correcto del sistema y la plataforma de monitoreo. | 2026-01-01 | 31/03/2026 | 89 | 1.1.8.1 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8.2.1 | Tarea: Diseñar la capacitación (contenidos, metodología, agenda) | 2026-01-01 | 31/01/2026 | 30 | 1.1.8.1.6 | 1.1.8.2.2 | 0 | 0
| 1.1.8.2.2 | Tarea: Elaborar materiales didácticos (manuales, guías, presentaciones) | 2026-01-01 | 31/01/2026 | 30 | 1.1.8.2.1 | 1.1.8.2.3 | 0 | 0
| 1.1.8.2.3 | Tarea: Coordinar logística de las sesiones (fechas, lugares,) | 2026-01-01 | 31/01/2026 | 30 | 1.1.8.2.2 | 1.1.8.2.4 | 0 | 0
| 1.1.8.2.4 | Tarea: Facilitar talleres de capacitación (teórico-prácticos) | 2026-01-02 | 28/02/2026 | 57 | 1.1.8.2.3 | 1.1.8.2.5 | 0 | 0
| 1.1.8.2.5 | Tarea: Evaluar la efectividad de la capacitación (encuestas, pruebas, retroalimentación). | 28/02/2026 | 31/03/2026 | 31 | 1.1.8.2.4 | FIN | 0 | 0
| 1.1.8.3 | Actividad: Sesiones de seguimiento trimestral con las entidades ejecutoras, para revisión del progreso, retroalimentación y aplicación de ajustes en la implementación | 31/3/2026 | 15/01/2027 | 290 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8.3.1 | Tarea: Planificar calendario de sesiones de seguimiento | 31/3/2026 | 15/01/2027 | 290 | INICIO | 1.1.8.3.2 | 0 | 0
| 1.1.8.3.2 | Tarea: Preparar insumos técnicos y reportes de avance | 31/3/2026 | 15/01/2027 | 290 | 1.1.8.3.1 | 1.1.8.3.3 | 0 | 0
| 1.1.8.3.3 | Tarea: Realizar reuniones con las entidades ejecutoras | 31/3/2026 | 15/01/2027 | 290 | 1.1.8.3.2 | 1.1.8.3.4 | 0 | 0
| 1.1.8.3.4 | Tarea: Documentar acuerdos, recomendaciones y ajustes propuestos | 31/3/2026 | 15/01/2027 | 290 | 1.1.8.3.3 | FIN | 0 | 0
| 1.1.8.4 | Actividad: Elaborar informes semestrales de la operación para presentar a Banco Mundial | 2026-01-01 | 2027-08-14 | 590 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8.4.1.a | Tarea: Recopilar datos y evidencias de avance de las áreas clave y técnicas (Semestre II - 2025) | 2026-01-01 | 2026-01-15 | 14 | INICIO | 1.1.8.4.2.a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8.4.1.b | Tarea: Recopilar datos y evidencias de avance de las áreas clave y técnicas (Semestre I - 2026) | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 14 | 1.1.8.4.4.a | 1.1.8.4.2.b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8.4.1.c | Tarea: Recopilar datos y evidencias de avance de las áreas clave y técnicas (Semestre II - 2026) | 2027-01-01 | 2027-01-15 | 14 | 1.1.8.4.4.b | 1.1.8.4.2.c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8.4.1.d | Tarea: Recopilar datos y evidencias de avance de las áreas clave y técnicas (Semestre I - 2027) | 2027-07-01 | 2027-07-15 | 14 | 1.1.8.4.4.c | 1.1.8.4.2.d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8.4.2.a | Tarea: Sistematizar y analizar la información recolectada (Semestre II - 2025) | 2026-01-16 | 2026-01-31 | 15 | 1.1.8.4.1.a | 1.1.8.4.3.a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8.4.2.b | Tarea: Sistematizar y analizar la información recolectada (Semestre I - 2026) | 2026-07-16 | 2026-07-31 | 15 | 1.1.8.4.1.b | 1.1.8.4.3.b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8.4.2.c | Tarea: Sistematizar y analizar la información recolectada (Semestre II - 2026) | 2027-01-16 | 2027-01-31 | 15 | 1.1.8.4.1.c | 1.1.8.4.3.c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8.4.2.d | Tarea: Sistematizar y analizar la información recolectada (Semestre I - 2027) | 2027-07-16 | 2027-07-31 | 15 | 1.1.8.4.1.d | 1.1.8.4.3.d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8.4.3.a | Tarea: Validar internamente el informe (Semestre II - 2025) | 2026-02-01 | 2026-02-13 | 12 | 1.1.8.4.2.a | 1.1.8.4.4.a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8.4.3.b | Tarea: Validar internamente el informe (Semestre I - 2026) | 2026-08-01 | 2026-08-13 | 12 | 1.1.8.4.2.b | 1.1.8.4.4.b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8.4.3.c | Tarea: Validar internamente el informe (Semestre II - 2026) | 2027-02-01 | 2027-02-13 | 12 | 1.1.8.4.2.c | 1.1.8.4.4.c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8.4.3.d | Tarea: Validar internamente el informe (Semestre I - 2027) | 2027-08-01 | 2027-08-13 | 12 | 1.1.8.4.2.d | 1.1.8.4.4.d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8.4.4.a | Tarea: Remitir informe al Banco Mundial (Semestre II - 2025) | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 0 | 1.1.8.4.3.a | 1.1.8.4.1.b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8.4.4.b | Tarea: Remitir informe al Banco Mundial (Semestre I - 2026) | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 0 | 1.1.8.4.3.b | 1.1.8.4.1.c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8.4.4.c | Tarea: Remitir informe al Banco Mundial (Semestre II - 2026) | 2027-02-14 | 2027-02-14 | 0 | 1.1.8.4.3.c | 1.1.8.4.1.d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8.4.4.d | Tarea: Remitir informe al Banco Mundial (Semestre I - 2027) | 2027-08-14 | 2027-08-14 | 0 | 1.1.8.4.3.d | FIN | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8.5 | Actividad: Evaluación anual del Acuerdo de desempeño realizado por la UGCP | 2026-01-07 | 31/08/2026 | 236 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8.5.1 | Tarea: Recopilar información de desempeño de las entidades ejecutoras | 2026-01-07 | 20/07/2026 | 194 | INICIO | 1.1.8.5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8.5.2 | Tarea: Analizar cumplimiento de los indicadores acordados | 20/07/2026 | 31/07/2026 | 11 | 1.1.8.5.1 | 1.1.8.5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8.5.3 | Tarea: Elaborar informe anual de evaluación | 2026-01-08 | 14/08/2026 | 218 | 1.1.8.5.2 | 1.1.8.5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8.5.4 | Tarea: Presentar y socializar resultados con la UGCP y actores relevantes | 2026-08-15 | 31/08/2026 | 16 | 1.1.8.5.3 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8.6 | Actividad: Organizar y facilitar sesiones con el equipo involucrado, para identificar, documentar y diseminar las lecciones aprendidas del programa. | 30/09/2026 | 31/10/2026 | 31 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8.6.1 | Tarea: Planificar sesiones de reflexión con los equipos involucrados | 30/09/2026 | 2026-10-10 | 10 | INICIO | 1.1.8.6.2 | 0 | 0
| 1.1.8.6.2 | Tarea: Facilitar talleres participativos para documentar experiencias | 2026-10-10 | 20/10/2026 | 10 | 1.1.8.6.1 | 1.1.8.6.3 | 0 | 0
| 1.1.8.6.3 | Tarea: Sistematizar lecciones aprendidas y buenas prácticas | 20/10/2026 | 25/10/2026 | 5 | 1.1.8.6.2 | 1.1.8.6.4 | 0 | 0
| 1.1.8.6.4 | Tarea: Difundir documento de lecciones aprendidas entre actores del programa | 2026-10-31 | 31/10/2026 | 0 | 1.1.8.6.3 | FIN | 0 | 0
| 1.1.8.7 | Actividad: Realizar ejercicio de verificación independiente de una agencia externa para la Evaluación Anual de Logros. | 2025-12-01 | 2026-03-15 | 104 | INICIO | FIN | 144100000 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000
| 1.1.8.7.1 | Tarea: Validar alcance y metodología de la verificación | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 30 | INICIO | 1.1.8.7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8.7.2 | Tarea: Facilitar acceso a información y documentación requerida | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 30 | INICIO | 1.1.8.7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8.7.3 | Tarea: Supervisar ejecución del proceso de verificación | 2026-01-15 | 2026-02-15 | 31 | 1.1.8.7.2 | 1.1.8.7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8.7.4 | Tarea: Recibir y analizar informe de verificación externa | 2026-02-15 | 2026-03-15 | 28 | 1.1.8.7.3 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8.8 | Actividad: Implementar el ejercicio de Evaluación de Medio Término del Programa. | 2026-01-06 | 2026-07-31 | 206 | INICIO | FIN | 2183333.115 | 33333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.8.8.1 | Tarea: Contratar consultoría individual para realizar la EMT | 2026-01-06 | 2026-01-31 | 25 | INICIO | 1.1.8.8.2 | 2183333.115 | 33333.33
| 1.1.8.8.2 | Tarea: Realizar el ejercicio íntegro de Evaluación de Medio Término | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 149 | 1.1.8.8.1 | 1.1.8.8.3 | 0 | 0
| 1.1.8.8.3 | Tarea: Difundir y divulgar los resultados de la EMT | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 30 | 1.1.8.8.2 | FIN | 0 | 0
| 1.1.9. | Producto: Marco metodológico para el monitoreo del desempeño institucional de las prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento del programa, formulado e implementado. | 2026-01-05 | 2027-09-15 | 618 | INICIO | FIN | 8869166.885 | 135407.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13740.46 | 0 | bar: 2026 1 to 2027 9
| 1.1.9.1 | Actividad: Formulación documental del sistema de monitoreo de desempeño, incluyendo definiciones, método de cálculo, frecuencia y medios de verificación de las variables identificadas. | 2026-01-05 | 30/05/2026 | 145 | INICIO | 1.1.9.2. | 900000 | 13740.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13740.46 | 0
| 1.1.9.1.1 | Tarea: Contratar consultoría Individual para formulación del marco de monitoreo. | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 4 | INICIO | 1.1.9.1.2 | 900000 | 13740.458 |  |  |  |  | 13740.46
| 1.1.9.1.2 | Tarea: Operativizar la formulación del marco, a través de la consultoría individual contratada | 2026-01-10 | 2026-04-30 | 110 | 1.1.9.1.1 | 1.1.9.1.3 | 0 | 0
| 1.1.9.1.3 | Tarea: Difundir y socializar los resultados de la formulación del marco | 2026-04-30 | 30/05/2026 | 30 | 1.1.9.1.2 | 1.1.9.2.1 | 0 | 0
| 1.1.9.2 | Actividad: Desarrollo e implementación de un software especializado para la interoperabilidad de los de datos operativos, comerciales y financieros levantados por las entidades ejecutoras. | 2026-06-05 | 2027-01-11 | 220 | 1.1.9.1 | 1.1.9.3 | 2729166.885 | 41666.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.9.2.1 | Tarea: Contratar consultoría para desarrollo e implementación del software | 2026-06-05 | 2026-07-05 | 30 | 1.1.9.1.2 | 1.1.9.2.2 | 2729166.885 | 41666.67
| 1.1.9.2.2 | Tarea: Operativizar las tareas y el flujo necesarios para desarrollo e implementación del software | 2026-07-15 | 2026-10-15 | 92 | 1.1.9.2.1 | 1.1.9.2.3 | 0 | 0
| 1.1.9.2.3 | Tarea: Diseño de guías y manuales para uso correcto del software | 2026-10-15 | 2027-01-11 | 88 | 1.1.9.2.1 | 1.1.9.3.1 | 0 | 0
| 1.1.9.3 | Actividad: Organización de talleres y capacitaciones para el personal de los prestadores de APS aobre el marco de monitoreo, y el manejo de herramientas de supervisión y el uso de datos para la toma de decisiones. | 2027-01-11 | 31/03/2027 | 79 | 1.1.9.2 | 1.1.9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.9.3.1 | Tarea: Diseñar capacitaciones: metodología, contenido, material de apoyo | 2027-01-11 | 2027-01-31 | 20 | 1.1.9.2.3 | 1.1.9.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.9.3.2 | Tarea: Implementar talleres y capacitaciones: formación, evaluación y reportes. | 2027-02-01 | 31/03/2027 | 58 | 1.1.9.3.1 | 1.1.9.4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.9.4 | Actividad: Evaluación anual del marco de monitoreo para identificar áreas de mejora y actualizar indicadores o herramientas, según sea necesario. | 2027-07-01 | 2027-09-15 | 76 | 1.1.9.2 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.9.4.1 | Tarea: Diseño de la metodología de evaluación | 2027-07-01 | 2027-07-15 | 14 | 1.1.9.3.2 | 1.1.9.4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.9.4.2 | Tarea: Implementación de las herramientas de evaluación | 2027-07-15 | 2027-08-15 | 31 | 1.1.9.4.1 | 1.1.9.4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.9.4.3 | Tarea: Sistematización y difusión de hallazgos. | 2027-08-15 | 2027-09-15 | 31 | 1.1.9.4.2 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.10 | Producto: Marco Ambiental y Social (MAS) | 2026-01-02 | 2026-12-30 | 362 | INICIO | FIN | 1678492.52 | 25625.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 1 to 2026 12
| 1.1.10.1 | Actividad: Plan de Participacion de Partes Interesadas (PPPI) | 2026-01-02 | 2026-12-30 | 362 | INICIO | FIN | 1678492.52 | 25625.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.10.1.1 | Tarea: Diseñar, desarrollar y divulgar materiales de implementacion | 2026-01-02 | 2026-12-30 | 362 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.10.1.2 | Tarea: Consultar y socializar el mecanismo de quejas | 2026-01-02 | 2026-12-30 | 362 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.10.1.3 | Tarea: Implementar mecanismo de quejas del proyecto | 2026-01-02 | 2026-12-30 | 362 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.10.2 | Actividad: Plan de Gestion Laboral (PGL) | 2026-01-02 | 2026-12-30 | 362 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.10.2.1 | Socializar el Código de Ética y Conducta de los Trabajadores | 2026-01-02 | 2026-12-30 | 362 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.10.2.2 | Implementar y Monitorear el Mecanismo de Quejas de los Trabajadores. | 2026-01-02 | 2026-12-30 | 362 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.10.3 | Actividad: Plan de capacitaciones A&S | 2026-01-02 | 2026-12-30 | 362 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.10.4 | Actividad: Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) | 2026-01-02 | 2026-12-30 | 362 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.11 | Producto: Operatividad de la Unidad de Gestión y Coordinación del Proyecto UGCP | 2026-01-02 | 2027-12-30 | 727 | INICIO | FIN | 100177666.97 | 1529430.0301 | 44608.3759 | 44608.3759 | 44608.3759 | 44608.3759 | 44608.3759 | 44608.3759 | bar: 2026 1 to 2026 12
| 1.2. | Componente: Asesorías técnicas y acompañamientos proporcionados a las prestadoras APS | 2025-02-01 | 2027-12-30 | 0 | INICIO | FIN | 275693738.51 | 4209064.7101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 1 to 2027 6
1.2. Componente: Asesorías técnicas y acompañamientos proporcionados a las prestadoras APS
| 1.2.1. | Producto: Plan de capacitaciones para las prestadoras de servicios APS desarrollado e implementado | 2025-02-01 | 2027-06-03 | 852 | INICIO | FIN | 11953750 | 182500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 1 to 2027 6
| 1.2.1.1 | Actividad: Diagnosticar las necesidades de capacitación de las prestadoras de servicios APS. | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 27 | INICIO | 1.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.2 | Actividad: Identificar brechas de capacidades técnicas, operativas y de gestión. | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 30 | 1.2.1.1 | 1.2.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.3 | Actividad: Priorizar los temas de formación según las necesidades identificadas y los objetivos del Programa. | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 14 | 1.2.1.2 | 1.2.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.4 | Actividad: Diseñar el plan de formación con objetivos, contenidos, cronograma y metodología. | 2025-04-15 | 2025-05-15 | 30 | 1.2.1.3 | 1.2.1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.5 | Actividad: Coordinar con actores clave la validación del plan (prestadoras, INAPA, UGCP, etc.). | 2025-06-15 | 2025-07-15 | 30 | 1.2.1.4 | 1.2.1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.6 | Actividad: Presentar el plan de capacitación para su aprobación por las instancias correspondientes. | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 31 | 1.2.1.5 | 1.2.1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.7 | Actividad: Contratar o coordinar a los facilitadores o entidades formadoras. | 2025-09-15 | 2026-02-02 | 140 | 1.2.1.6 | 1.2.1.8 | 11953750 | 182500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.8 | Actividad: Organizar la logística de las capacitaciones (convocatoria, espacios, materiales, etc.). | 2026-02-03 | 2026-03-01 | 26 | 1.2.1.7 | 1.2.1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.9 | Actividad: Ejecutar las sesiones formativas según el cronograma establecido. | 2026-03-02 | 2027-05-02 | 426 | 1.2.1.8 | 1.2.1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.10 | Actividad: Registrar la asistencia y recolectar evidencias de las actividades realizadas. | 2026-03-02 | 2027-05-02 | 426 | 1.2.1.8 | 1.2.1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.11 | Actividad: Evaluar los resultados de la capacitación mediante encuestas y pruebas. | 2026-03-02 | 2027-05-02 | 426 | 1.2.1.8 | 1.2.1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.12 | Actividad: Ajustar el plan según los resultados y retroalimentación obtenida. | 2026-03-02 | 2027-05-02 | 426 | 1.2.1.8 | 1.2.1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.1.13 | Actividad: Elaborar el informe final de implementación con resultados y recomendaciones. | 2027-05-03 | 2027-06-03 | 31 | 1.2.1.12 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2. | Producto: Asesoria técnicas y acompañamientos proporcionados a las prestadoras APS | 2025-07-01 | 2027-06-30 | 729 | INICIO | FIN | 105919311.16 | 1617088.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 7 to 2027 6
| 1.2.2.1 | Actividad: Realizar diagnósticos técnicos, operativos e institucionales y diseñar planes de mejora para la modernización y eficiencia de los prestadores de servicios APS. | 2025-08-01 | 2026-04-30 | 272 | INICIO | 1.2.2.2 | 655000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1.1 | Tarea: Realizar Diagnóstico Energética | 2025-08-15 | 2026-04-30 | 258 | INICIO | 1.2.2.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1.2 | Tarea: Realizar Diagnóstico en Operaciones de Agua Potable y Saneamiento | 2025-08-15 | 2026-01-31 | 169 | INICIO | 1.2.2.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1.3 | Tarea: Realizar Diagnóstico en Agua No Facturada | 2025-08-01 | 2026-02-28 | 211 | INICIO | 1.2.2.2.4 1.2.2.2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.1.4. | Tarea: Realizar Diagnóstico Necesidades de Áreas de Compras de las Prestadoras | 2026-01-15 | 2026-04-15 | 90 | INICIO | FIN | 655000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.2 | Actividad: Proporcionar apoyo diferenciado a través de sesiones de asistencia técnica (presenciales o virtuales) para el fortalecimiento de capacidades institucionales, estratégicas y de gestión alineadas al cumplimiento de los objetivos del programa. | 2025-07-01 | 2027-06-15 | 714 | 1.2.2.1 | FIN | 86656500 | 1323000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.2.1. | Tarea: Implementar acciones de apoyo de desarrollo para las estrategias en eficiencia energética integral | #REF! | #REF! | #REF! | INICIO | FIN | 21615000 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.2.2 | Tarea: Implementar acciones de apoyo para el desarrollo de estrategías en gestión operativa y comercial APS. | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2.2.1.1 1.2.2.1.2 1.2.2.1.3 | #REF! | 46505000 | 710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.2.3 | Tarea: Implementar acciones de apoyo para el desarrollo de las estrategias en reducción en agua no facturada. | #REF! | #REF! | #REF! | 1.2.2.1.3 | #REF! | 13100000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.2.4 | Tarea: Implementar acciones de apoyo para el desarrollo de la gestión ambiental y social de las prestadoras APS | 2025-07-01 | 2027-05-30 | 698 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.2.5 | Tarea: Realizar acompañamiento técnico en temas de planificación y presupuesto a las prestadoras APS | 2025-07-01 | 2027-05-30 | 90 | INICIO | FIN | 2292500 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.2.6 | Tarea: Realizar acompañamiento técnico en temas de adquisiciones a las prestadoras APS | 2025-07-01 | 2027-05-30 | 90 | INICIO | FIN | 3144000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.2.7 | Tarea: Realizar acompañamiento técnico en temas de gestión financiera a las prestadoras APS | 2025-07-01 | 2027-05-30 | 90 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.2.2.8 | Tarea: Realizar acompañamiento técnico en temas de monitoreo, evaluación y aprendizaje a las prestadoras APS | 2025-07-01 | 2027-05-30 | 90 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3. | Producto: Sistema de Gestion Ambiental y Social (SGAS) | N/D | N/D | #VALUE! | N/D | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
| 1.2.3.1 | Actividad: Diseñar un sistema de reporte homologado | N/D | N/D | #VALUE! | N/D | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.2 | Actividad: Sostener sesiones de intercambio de buenas prácticas | N/D | N/D | #VALUE! | N/D | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.3 | Actividad: Apoyar en el desarrollo de manuales para la gestión Ambiental y Social | N/D | N/D | #VALUE! | N/D | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.3.4 | Actividad: Implementar estrategias que promuevan la participación efectiva de los ciudadanos beneficiarios de manera permanente, particularmente en materia de mecanismos de denuncia, priorizando grupos vulnerables. | N/D | N/D | #VALUE! | N/D | N/D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4. | Producto: Apoyo proporcionado para la creación de la unidad de gestión A&S y equidad de género en CORAAVEGA , & la modernización de la estructura A&S en CORAASAN e INAPA | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 363 | INICIO | FIN | 30785000 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 1 to 2026 12
| 1.2.4.1 | Actividad: Proponer la creación, modernizacion y eficientizacion de la estructura institucional necesaria correspondiente a la gestión ambiental y social, gestiones de riesgo, seguridad y salud, tanto a lo interno de las instituciones, así como a lo correspondiente a la ejecución de proyectos; asegurando la capacidad para implementar, cumplir, y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, y normativas, con mayor claridad en las competencias. | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 363 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.1.1 | Tarea: Diagnostico Institucional y normativo | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 363 | INICIO | 1.2.4.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.1.2 | Tarea: Diseño y propuesta de estructura | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 363 | 1.2.4.1.1 | 1.2.4.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.1.3 | Tarea: Validacion y aprobacion de la propuesta | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 363 | 1.2.4.1.2 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.2 | Actividad: Recomendar cantidad y perfiles para la dotación de personal ambiental y social calificados en función de las necesidades y de acuerdo con su rol en el programa. | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 363 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.2.1 | Tarea: Analisis de necesidades del programa. | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 363 | INICIO | 1.2.4.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.2.2 | Tarea: Definicion de roles y funciones. | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 363 | 1.2.4.2.1 | 1.2.4.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.2.3 | Tarea: Caracterizacion de roles y funciones (elaboracion de perfiles). | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 363 | 1.2.4.2.2 | 1.2.4.2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.2.4 | Tarea: Estimacion de la cantidad de personal requerido. | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 363 | 1.2.4.2.3 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.3 | Actividad: Reforzar los requerimientos ambientales y sociales en los pliegos de licitación para los contratistas y la supervisión de obras, incluyendo códigos de conducta que establezcan medidas para prevenir el acoso, la explotación y el abuso sexual. | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 363 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.3.1 | Tarea: Analizar los pliegos de licitacion actuales y revisar los requisitos legales y normativos nacionales. | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 363 | INICIO | 1.2.4.3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.3.2 | Tarea: Definir cláusulas ambientales y sociales mínimas obligatorias para contratistas e Incluir requisitos de seguridad y salud ocupacional | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 363 | 1.2.4.3.1 | 1.2.4.3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.3.3 | Tarea: Diseñar formatos y herramientas de cumplimiento | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 363 | 1.2.4.3.2 | 1.2.4.3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.4.3.4 | Tarea: Socializar la propuesta de requisitos con las áreas legales, de adquisiciones y de gestión ambiental/social de la institución. | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 363 | 1.2.4.3.3 | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.5. | Producto: Sistema Equal Agua implementadas por las prestadoras | 2026-01-02 | 2026-06-06 | 155 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2026 1 to 2026 6
| 1.2.5.1 | Actividad: Promover la participación de las prestadoras en Equal Agua | 2026-01-02 | 2026-06-06 | 155 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.5.1.1 | Tarea: Implementación de una Mesa de Intercambio de Buenas Prácticas en Materia de Género | 2026-01-02 | 2026-06-06 | 155 | INICIO | FIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.6. | Producto: Fortalecimiento del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) | 2026-01-02 | 2027-12-30 | 545 | INICIO | FIN | 72744300 | 1110600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2.7. | Producto: Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) | 2026-01-02 | 2027-12-30 | 545 | INICIO | FIN | 54291377.35 | 828875.9901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Resultado: Incrementadas las capacidades y políticas institucionales de la Gestión de Recursos Hídricos | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 729 | INICIO | FIN | 163750000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1. | Componente: Mejoramiento del marco Legal e Institucional | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 729 | INICIO | FIN | 163750000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Resultado: Incrementadas las capacidades y políticas institucionales de la Gestión de Recursos Hídricos | 2.1. Componente: Mejoramiento del marco Legal e Institucional
| 2.1.1. | Producto: Reglamento de aplicación de la ley desarrollado y socializado con los actores involucrados del sector | 2026-01-02 | 2027-12-31 | 728 | INICIO | FIN | 16375000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.1.1 | Actividad: Realizar actividades de fortalecimiento de capacidades individuales, técnicas e institucionales para la institución que funja como Nuevo Rector de las Aguas | 2025-07-01 |  | -45839 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.1.2 | Actividad: Formular una propuesta de estructura orgánica para el Nuevo Rector de las Aguas |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.1.3 | Actividad: Realizar talleres / mesas de socialización con los actores clave del sector |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.2. | Producto: Catálogo de buenas prácticas internacionales en gestión de recursos hídricos elaborado y difundido entre instituciones clave vinculadas al sector | 2026-01-02 | 2027-12-31 | 728 | INICIO | FIN | 16375000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.2.1 | Actividad: Realizar un Seminario internacional de buenas prácticas internacionales sobre Gestión de Recursos Hídricos. | 2026-01-02 |  | -46024 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.2.2 | Actividad: Sistematizar la información y experiencias presentadas en el seminario en un producto de conocimiento. | 2026-01-02 |  | -46024 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.2.3 | Actividad: Difundir el catálogo de buenas prácticas entre las instituciones y actores relevantes del sector hídrico. | 2026-01-02 |  | -46024 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1.2. | Producto: Plan de fortalecimiento de las capacidades (técnicas, humanas, de infraestructura y operativas) del INDRHI implementado para la mejora de la GRH | 2026-01-02 | 2027-12-31 | 728 | INICIO | FIN | 131000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Adquisiciones PEP (hidden)
#VALUE! | [5 empty] | Plan de Ejecución del IPF-MHE, actualizado 2026-2027 |  |  |  |  | #VALUE!
SNIP 16261 - FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
SNIP 16261 - FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
SNIP 16261 - FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Adquisiciones 2026-2027
[11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
Código EDT | Actividad Presupuestaria | Item | CCP | Estatus STEP | Código STEP | Bien/Servicio | Presupuesto Estimado | Presupuesto Ajustado | Fecha Firma Contrato | Fecha Término Contrato | Enero (1) | Febrero (2) | Marzo (3) | Abril (4) | Mayo (5) | Junio (6) | Julio (7) | Agosto (8) | Septiembre (9) | Octubre (10) | Noviembre (11) | Diciembre (12) | Enero (1) | Febrero (2) | Marzo (3) | Abril (4) | Mayo (5) | Junio (6) | Julio (7) | Agosto (8) | Septiembre (9) | Octubre (10) | Noviembre (11) | Diciembre (12) | Confirmación
1.1.1. | A.1.4.31. | 81141800 | 2.2.8.7.01 | Si |  | Consultoría para la elaboración e implementación inicial del Plan de Gestión de Riesgos (PGR) del Programa | 50000 | 35000 | 2026-03-17 | 2026-07-30 |  |  | 7000 | 0 | 17500 | 0 | 10500 | [17 empty] | Si | 35000
[6 empty] | SUBTOTAL | 50000 | 35000 |  |  | 0 | 0 | 7000 | 0 | 17500 | 0 | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 35000 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | Si | 35000
Código EDT | Actividad Presupuestaria | Item | CCP | Estatus STEP |  | Bien/Servicio | Presupuesto Estimado | Presupuesto Ajustado | Fecha Firma Contrato | Fecha Término Contrato
1.1.7. | A.1.6.3. | 84111601 | 2.2.8.7.03 | Si |  | Auditoría Externa Financiera para Años 2023, 2024 y 2025 del IPF y P4R del Programa | 100000 | 100000 | 2026-01-15 | 2026-05-15 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | [19 empty] | Si | 100000
1.1.7. | A.1.6.3. | 84111601 | 2.2.8.7.03 | Si |  | Auditoría Externa Financiera para Años 2026 y 2027 del IPF y P4R del Programa | 130000 | 130000 | 2026-05-12 | 2026-08-11 |  |  |  |  | 32500 | 32500 | [10 empty] | 32500 | 32500 | [6 empty] | Si | 130000
[6 empty] | SUBTOTAL | 230000 | 230000 |  |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 52500 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32500 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 165000 | [11 empty] | 65000 | [11 empty] | Si | 230000
Código EDT | Actividad Presupuestaria | Item | CCP | Estatus STEP |  | Bien/Servicio | Presupuesto Estimado | Presupuesto Ajustado | Fecha Firma Contrato | Fecha Término Contrato
1.1.8.7. | A.1.5.3. | 84111601 | 2.2.8.7.03 | Si |  | Contratación Agencia Verificadora Independiente para Evaluación Años 2026 y 2027 | 1000000 | 1000000 | 2026-08-18 | 2027-08-18 | [7 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 |  |  |  |  | Si | 1000000
1.1.8.7. | A.1.5.3. | 84111601 | 2.2.8.7.03 | Si |  | Contratación Agencia Verificadora Independiente para Evaluación Años 2023, 2024 y 2025 | 1200000 | 1200000 | 2025-12-31 | 2026-03-31 |  | 400000 | 400000 | 400000 | [20 empty] | Si | 1200000
1.1.8.8. | A.1.4.31. | 80101504 | 2.2.8.7.06 | Si |  | Consultoría para apoyo en la evaluación de medio término del Proyecto IPF | 33333.33 | 33333.33 | 2026-02-23 | 2026-08-22 |  | 6666.666 | 0 | 0 | 16666.665 | 0 | 0 | 9999.999 | [16 empty] | Si | 33333.33
[6 empty] | SUBTOTAL | 2233333.33 | 2233333.33 |  |  | 0 | 406666.666 | 400000 | 400000 | 16666.665 | 0 | 0 | 209999.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 1433333.33 | [11 empty] | 800000 | [11 empty] | Si | 2233333.33
Código EDT | Actividad Presupuestaria | Item | CCP | Estatus STEP |  | Bien/Servicio | Presupuesto Estimado | Presupuesto Ajustado | Fecha Firma Contrato | Fecha Término Contrato
1.1.9.2.1. | A.1.4.31. | 80111608 | 2.2.8.7.05 | Si |  | Contratación de Servicio para Diseño y Desarrollo de Software y Sistemas de TICs | 41666.67 | 41666.67 | 2026-03-27 | 2027-03-27 |  |  | 8333.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16666.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16666.668 | [9 empty] | Si | 41666.67
1.1.9. | A.1.4.31. | 80111608 | 2.2.8.7.05 | No |  | Diseño de un Observatorio Nacional del Agua y Saneamiento | 70000 | 25000 | 2027-02-28 | 2027-06-28 | [13 empty] | 5000 | 0 | 12500 | 0 | 7500 | [6 empty] | Si | 25000
1.1.9.3.2. | A.1.4.31. | 80111501 | 2.2.8.7.04 | No |  | Contratación de firma consultora para diseño y facilitación de Taller Nacional sobre Gestión Basada en Resultados en empresas públicas de APS | 10000 | 10000 | 2026-03-21 | 2026-09-17 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 3000 | [15 empty] | Si | 10000
[6 empty] | SUBTOTAL | 121666.67 | 76666.67 |  |  | 0 | 0 | 10333.334 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 16666.668 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 16666.668 | 12500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 35000.002 | [11 empty] | 41666.668 | [11 empty] | Si | 76666.67
Código EDT | Actividad Presupuestaria | Item | CCP | Estatus STEP |  | Bien/Servicio | Presupuesto Estimado | Presupuesto Ajustado | Fecha Firma Contrato | Fecha Término Contrato
1.1.10.1. | B.1.2.4. |  |  | No |  | Consultoría para participación ciudadana en los servicios de APS | 25625.84 | 25625.84 | 2026-11-01 | 2027-02-28 | [10 empty] | 5125.168 | 0 | 12812.92 | 7687.752 | [10 empty] | Si | 25625.84
[6 empty] | SUBTOTAL | 25625.84 | 25625.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5125.168 | 0 | 12812.92 | 7687.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 5125.168 | [11 empty] | 20500.672 | [11 empty] | Si | 25625.84
Código EDT | Actividad Presupuestaria | Item | CCP | Estatus STEP |  | Bien/Servicio | Presupuesto Estimado | Presupuesto Ajustado | Fecha Firma Contrato | Fecha Término Contrato
1.1.11. | B.1.2.3. |  |  | Si |  | Consultor en comunicaciones | 30000 | 30000 | 2026-02-01 | 2026-05-16 |  | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | [19 empty] | Si | 30000
1.1.11. | A.1.4.31. |  |  | Si |  | Consultor en Infraestructura APS | 110378 | 110378 | 2026-02-01 | 2027-05-30 |  | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | [7 empty] | Si | 110378
1.1.11. | A.1.2.16 |  |  | ---- |  | Compra de mobiliario para oficinas de UGCP | 50000 | 25000 | N/A | N/A |  |  | 25000 | [21 empty] | Si | 25000
1.1.11. | A.1.2.20 |  |  | ---- |  | Prendas de vestir | 1454.99 | 1454.99 | N/A | N/A |  |  | 1454.99 | [21 empty] | Si | 1454.99
1.1.11. | A.1.2.3. |  |  | ---- |  | Equipos y aparatos audiovisuales | 1500 | 1500 | N/A | N/A |  |  | 1500 | [21 empty] | Si | 1500
1.1.11. | A.1.2.6./A.1.4.23. |  |  | ---- |  | Otros equipos | 3231.66 | 3000 | N/A | N/A |  |  | 3000 | [21 empty] | Si | 3000
1.1.11. | A.1.4.10. |  |  | ---- |  | Viáticos fuera del país | 25000 | 20000 | N/A | N/A | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | Si | 20000
1.1.11. | A.1.4.11. |  |  | ---- |  | Publicidad y propaganda | 10000 | 10000 | N/A | N/A | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | Si | 10000
1.1.11. | A.1.4.13. |  |  | ---- |  | Servicios de capacitación | 75000 | 50000 | N/A | N/A | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | Si | 50000
1.1.11. | A.1.4.15./A.1.8.4. |  |  | ---- |  | Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza | 3846.25 | 3846.25 | N/A | N/A | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | 160.2604 | Si | 3846.25
1.1.11. | A.1.4.18./A.1.8.3. |  |  | ---- |  | Serivicios de catering | 27500 | 20000 | N/A | N/A | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | 833.3333 | Si | 20000
1.1.11. | A.1.4.20. |  |  | ---- |  | Peaje | 1357.98 | 2000 | N/A | N/A | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | 83.3333 | Si | 2000
1.1.11. | A.1.4.22. |  |  | ---- |  | Otras contrataciones de servicios | 34612.36 | 35000 | N/A | N/A | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | 1458.3333 | Si | 35000
1.1.11. | A.1.4.24. |  |  | ---- |  | Mantenimiento y reparación de equipos transporte, tracción y elevación | 4000 | 4000 | N/A | N/A |  |  | 1000 | [6 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1000 | [6 empty] | 1000 |  |  | Si | 4000
1.1.11. | A.1.4.25. |  |  | ---- |  | Llantas y neumáticos | 3000 | 5000 | N/A | N/A | [5 empty] | 2500 | [11 empty] | 2500 | [6 empty] | Si | 5000
1.1.11. | A.1.4.27. |  |  | ---- |  | Gasoil | 15000 | 15000 | N/A | N/A | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | Si | 15000
1.1.11. | A.1.4.28. |  |  | ---- |  | Viáticos dentro del país | 40000 | 25000 | N/A | N/A | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | 1041.6667 | Si | 25000
1.1.11. | A.1.4.31. |  |  | ---- |  | Servicios técnicos y profesionales | 999780 | 948856.9417 | N/A | N/A | 39535.7059 | 39535.7059 | 39535.7059 | 39535.7059 | 39535.7059 | 39535.7059 | 39535.7059 | 39535.7059 | 39535.7059 | 39535.7059 | 39535.7059 | 39535.7059 | 39535.7059 | 39535.7059 | 39535.7059 | 39535.7059 | 39535.7059 | 39535.7059 | 39535.7059 | 39535.7059 | 39535.7059 | 39535.7059 | 39535.7059 | 39535.7059 | Si | 948856.9417
1.1.11. | A.1.4.33. |  |  | ---- |  | Gasolina | 15000 | 15000 | N/A | N/A | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | Si | 15000
1.1.11. | A.1.4.36. |  |  | ---- |  | Alquiler de equipo de oficina y muebles | 13468.7 | 13468.7 | N/A | N/A | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | 561.1958 | Si | 13468.7
1.1.11. | A.1.4.37. |  |  | ---- |  | Impresión, encuadernación y rotulación | 10757.78 | 7500 | N/A | N/A | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | Si | 7500
1.1.11. | A.1.4.38. |  |  | ---- |  | Productos útiles y variados (Accesorios para oficina UGCP) | 4500 | 4500 | N/A | N/A | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | 187.5 | Si | 4500
1.1.11. | A.1.4.39. |  |  | ---- |  | Productos de artes gráficas para oficina UGCP | 500 | 500 | N/A | N/A |  | 500 | [22 empty] | Si | 500
1.1.11. | A.1.4.6. |  |  | ---- |  | Publicaciones de avisos oficiales | 1212.45 | 1212.45 | N/A | N/A | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | 50.5188 | Si | 1212.45
1.1.11. | A.1.4.8. |  |  | ---- |  | Pasajes y gastos de transporte | 13475.09 | 7500 | N/A | N/A |  | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 625 | Si | 7500
1.1.11. | A.1.4.9. |  |  | ---- |  | Hospedaje | 7500 | 7500 | N/A | N/A |  | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 625 | Si | 7500
1.1.11. | A.1.8.4. |  |  | ---- |  | Alquiler de equipo de oficina y muebles | 2586.64 | 2586.64 | N/A | N/A |  | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 107.7767 | 215.5533 | Si | 2586.64
1.1.11. | A.1.8.5. |  |  | ---- |  | Alquileres y rentas de edificios y locales | 18268.13 | 10000 | N/A | N/A | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | 416.6667 | Si | 10000
1.1.11. | A.1.8.6. |  |  | ---- |  | Eventos de la UGCP en el marco del Programa de Mondernización con misiones del BM | 6500 | 6500 | N/A | N/A |  | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 270.8333 | 541.6667 | Si | 6500
[6 empty] | SUBTOTAL | 1529430.03 | 1386303.9717 |  |  | 49224.3476 | 65126.5826 | 96581.5726 | 64626.5826 | 64626.5826 | 59626.5826 | 57126.5826 | 57126.5826 | 57126.5826 | 58126.5826 | 57126.5826 | 57126.5826 | 57126.5826 | 57126.5826 | 58126.5826 | 57126.5826 | 57126.5826 | 52727.9576 | 50227.9576 | 50227.9576 | 50227.9576 | 51227.9576 | 50227.9576 | 51231.5676
[11 empty] | 743571.7458 | [11 empty] | 642732.2258 | [11 empty] | Si | 1386303.9717
Código EDT | Actividad Presupuestaria | Item | CCP | Estatus STEP |  | Bien/Servicio | Presupuesto Estimado | Presupuesto Ajustado | Fecha Firma Contrato | Fecha Término Contrato
1.2.1.7 | B.1.3.4. |  |  | Si |  | Curso de Gestión Organizacional para Prestadoras APS | 10000 | 10000 | 2026-04-27 | 2026-10-24 |  |  |  | 1428.5714 | 1428.5714 | 1428.5714 | 1428.5714 | 1428.5714 | 1428.5714 | 1428.5714 | [14 empty] | Si | 10000
1.2.1.7 | B.1.3.4. |  |  | Si |  | Capacitación en Liderazgo, comunicación efectiva y gestión de equipos | 12000 | 12000 | 2026-08-08 | 2027-02-04 | [7 empty] | 2400 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | [10 empty] | Si | 12000
1.2.1.7 | B.1.1.5. |  |  | No |  | Contratación de una Capacitación para la Certificación ISO 50001 en Gestión Energética | 30000 | 30000 | 2026-05-06 | 2027-02-28 | [12 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | Si | 30000
1.2.1.7 | B.1.1.5. |  |  | No |  | Diplomado en Eficiencia Energética para Equipos Electromecánicos de Prestadoras APS | 20000 | 20000 | 2026-06-24 | 2026-12-21 |  |  |  |  | 4000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 6000 | [13 empty] | Si | 20000
1.2.1.7 | B.1.3.4. |  |  | No |  | Diplomado en Finanzas Públicas | 19500 | 19500 | 2026-04-25 | 2026-10-22 |  |  |  | 2785.7143 | 2785.7143 | 2785.7143 | 2785.7143 | 2785.7143 | 2785.7143 | 2785.7143 | [14 empty] | Si | 19500
1.2.1.7 | B.1.3.13. |  |  | No |  | Foro Nacional: Transformación digital del sector agua potable y saneamiento | 15000 | 15000 | 2026-04-04 | 2026-10-01 | [12 empty] | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | [5 empty] | Si | 15000
1.2.1.7 | B.1.3.4. |  |  | No |  | Contratación de un Diplomado en Gestión Integral del Agua Potable | 22000 | 22000 | 2026-03-27 | 2026-12-02 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | [10 empty] | Si | 22000
1.2.1.7 | B.1.5.5. |  |  | No |  | Diplomado en Gestión de Aguas Residuales | 22000 | 22000 | 2026-04-08 | 2026-10-05 |  |  | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | [12 empty] | Si | 22000
1.2.1.7 | B.1.6.6. |  |  | No |  | Taller práctico de Gestión Comercial | 16000 | 16000 | 2026-03-14 | 2026-09-10 | [12 empty] | 2285.7143 | 2285.7143 | 2285.7143 | 2285.7143 | 2285.7143 | 2285.7143 | 2285.7143 | [5 empty] | Si | 16000
1.2.1.7 | B.1.3.4. |  |  | No |  | Taller de Capacitación Técnica para Operadores | 10000 | 10000 | 2026-04-15 | 2026-12-10 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 3000 | [16 empty] | Si | 10000
1.2.1.7 | B.1.3.4. |  |  | No |  | Curso Especializado de Economía Circular | 6000 | 6000 | 2026-04-22 | 2026-10-19 | [13 empty] | 857.1429 | 857.1429 | 857.1429 | 857.1429 | 857.1429 | 857.1429 | 857.1429 |  |  |  |  | Si | 6000
[6 empty] | SUBTOTAL | 182500 | 182500 |  |  | 0 | 0 | 4200 | 8414.2857 | 12414.2857 | 13414.2857 | 8414.2857 | 23814.2857 | 8414.2857 | 8414.2857 | 15000 | 4200 | 9428.5714 | 15085.7143 | 8285.7143 | 8285.7143 | 8285.7143 | 8285.7143 | 8285.7143 | 3857.1429 | 3000 | 3000 | 0 | 0
[11 empty] | 106700 | [11 empty] | 75800 | [11 empty] | Si | 182500
Código EDT | Actividad Presupuestaria | Item | CCP | Estatus STEP |  | Bien/Servicio | Presupuesto Estimado | Presupuesto Ajustado | Fecha Firma Contrato | Fecha Término Contrato
1.2.2.2.1. | B.1.1.12. |  |  | No |  | Contratación de consultoría para fortalecer la Eficiencia Energética de las Prestadoras APS | 330000 | 200000 | 2027-01-05 | 2027-06-02 | [12 empty] | 28571.4286 | 28571.4286 | 28571.4286 | 28571.4286 | 28571.4286 | 28571.4286 | 28571.4286 | [5 empty] | Si | 200000
1.2.2.2.3. | B.1.4.5. |  |  | Si |  | Contratación de consultora para el fortalecimiento a las Prestadoras APS en Reducción de Pérdidas Físicas de Agua Potable | 200000 | 125000 | 2026-04-03 | 2026-10-31 |  |  |  | 25000 | 0 | 37500 | 0 | 37500 | 0 | 25000 | [14 empty] | Si | 125000
1.2.2.2.2. | B.1.6.3. |  |  |  |  | Fortalecimiento de la gestión comercial y facturación en prestadoras APS | 40000 | 40000 | 2026-08-28 | 2027-05-28 | [7 empty] | 8000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | [7 empty] | Si | 40000
1.2.2.2.2. | B.1.6.3. |  |  |  |  | Diseño de un Marco Tarifario de Referencia para la Sostenibilidad y Desempeño del Sector APS | 200000 | 125000 | 2026-10-20 | 2027-04-18 | [12 empty] | 25000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 25000 | [5 empty] | Si | 125000
1.2.2.2.2. | B.1.3.3. |  |  |  |  | Contratación de consultoría para fortalecer la eficiencia de Servicios de Agua Potable en Prestadoras APS | 200000 | 125000 | 2026-06-05 | 2026-12-02 | [9 empty] | 25000 | 0 | 0 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 37500 | [7 empty] | Si | 125000
1.2.2.2.2. | B.1.5.5 |  |  |  |  | Contratación de Consultoría para fortalecer la eficiencia del Tratamiento de Aguas Residuales en Prestadoras APS | 200000 | 125000 | 2026-06-05 | 2026-12-02 | [9 empty] | 25000 | 0 | 0 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 37500 | [7 empty] | Si | 125000
1.2.2.2.2. | B.1.3.3. |  |  |  |  | Diseño de un Marco de Gestión del Cambio Organizacional para empresas públicas del Sector APS | 35000 | 35000 | 2026-08-14 | 2027-05-15 | [7 empty] | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | [7 empty] | Si | 35000
1.2.2.2.2. | B.1.3.3. |  |  |  |  | Diseño de un Manual de Buenas Prácticas de Gobernanza Corporativa para empresas públicas del Sector APS | 35000 | 35000 | 2026-07-14 | 2027-04-15 | [12 empty] | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |  |  | Si | 35000
1.2.2.2.5. | B.1.3.3. |  |  | Si |  | Diseño de un modelo de gestión integral de riesgos institucionales en empresas públicas del Sector APS | 35000 | 35000 | 2026-08-18 | 2027-05-16 | [12 empty] | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 14000 |  |  | Si | 35000
1.2.2.1.4. | B.1.3.3. |  |  | Si |  | Consultoría diagnóstico necesidades áreas de compras de las Prestadoras | 10000 | 10000 | 2026-01-05 | 2026-07-04 | 2000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 3000 | [17 empty] | Si | 10000
1.2.2.2.6. | B.1.3.3. |  |  | No |  | Programa Institucional Mejora de Procesos de Unidades de Compras | 48000 | 48000 | 2026-03-11 | 2026-09-07 | [12 empty] | 6857.1429 | 6857.1429 | 6857.1429 | 6857.1429 | 6857.1429 | 6857.1429 | 6857.1429 | [5 empty] | Si | 48000
1.2.2. | B.1.6.9. |  |  | ---- |  | Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos | 900 | 900 | N/A | N/A | 52.9412 | 52.9412 | 52.9412 | 52.9412 | 52.9412 | 52.9412 | 52.9412 | 52.9412 | 52.9412 | 52.9412 | 52.9412 | 52.9412 | 52.9412 | 52.9412 | 52.9412 | 52.9412 | 52.9412 | [7 empty] | Si | 900
1.2.2. | B.1.6.5. |  |  | ---- |  | Impresión y encuadernación | 4000 | 4000 | N/A | N/A | 235.2941 | 235.2941 | 235.2941 | 235.2941 | 235.2941 | 235.2941 | 235.2941 | 235.2941 | 235.2941 | 235.2941 | 235.2941 | 235.2941 | 235.2941 | 235.2941 | 235.2941 | 235.2941 | 235.2941 | [7 empty] | Si | 4000
1.2.2. | B.1.6.12./B.1.5.11. |  |  | ---- |  | Eventos generales | 40000 | 12941.1765 | N/A | N/A | 588.2353 | 588.2353 | 588.2353 | 588.2353 | 588.2353 | 588.2353 | 588.2353 | 588.2353 | 588.2353 | 588.2353 | 588.2353 | 588.2353 | 588.2353 | 588.2353 | 588.2353 | 588.2353 | 588.2353 | 588.2353 | 588.2353 | 588.2353 | 588.2353 | 588.2353 |  |  | Si | 12941.1765
1.2.2. | B.1.5.9/B.1.1.8./B.1.3.9./ B.1.4.9./B.1.6.10. |  |  | ---- |  | Servicios de catering | 28500 | 25882.3529 | N/A | N/A | 1176.4706 | 1176.4706 | 1176.4706 | 1176.4706 | 1176.4706 | 1176.4706 | 1176.4706 | 1176.4706 | 1176.4706 | 1176.4706 | 1176.4706 | 1176.4706 | 1176.4706 | 1176.4706 | 1176.4706 | 1176.4706 | 1176.4706 | 1176.4706 | 1176.4706 | 1176.4706 | 1176.4706 | 1176.4706 |  |  | Si | 25882.3529
1.2.2. | B.1.1.9./B1.3.11./B.1.4.10./B.1.5.10./B.1.6.11. |  |  | ---- |  | Útiles de escritorio, oficina, informática y enseñanza | 7788.72 | 10079.52 | N/A | N/A | 458.16 | 458.16 | 458.16 | 458.16 | 458.16 | 458.16 | 458.16 | 458.16 | 458.16 | 458.16 | 458.16 | 458.16 | 458.16 | 458.16 | 458.16 | 458.16 | 458.16 | 458.16 | 458.16 | 458.16 | 458.16 | 458.16 |  |  | Si | 10079.52
1.2.2. | B.1.6.8./B.1.5.7./B.1.4.7./ B.1.3.7./B.1.1.6. |  |  | ---- |  | Alquileres y rentas de edificios y locales | 68000 | 19411.7647 | N/A | N/A | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 |  |  | Si | 19411.7647
1.2.2. | B.1.1.9. |  |  | ---- |  | Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos | 14900 | 4529.4118 | N/A | N/A | 205.8824 | 205.8824 | 205.8824 | 205.8824 | 205.8824 | 205.8824 | 205.8824 | 205.8824 | 205.8824 | 205.8824 | 205.8824 | 205.8824 | 205.8824 | 205.8824 | 205.8824 | 205.8824 | 205.8824 | 205.8824 | 205.8824 | 205.8824 | 205.8824 | 205.8824 |  |  | Si | 4529.4118
1.2.2. | B.1.3.3. |  |  | ---- |  | Pasajes y gastos de transporte | 25000 | 19411.7647 | N/A | N/A | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 | 882.3529 |  |  | Si | 19411.7647
1.2.2. | B.1.3.3. |  |  | ---- |  | Otros servicios técnicos profesionales | 30000 | 30000 | N/A | N/A | 1764.7059 | 1764.7059 | 1764.7059 | 1764.7059 | 1764.7059 | 1764.7059 | 1764.7059 | 1764.7059 | 1764.7059 | 1764.7059 | 1764.7059 | 1764.7059 | 1764.7059 | 1764.7059 | 1764.7059 | 1764.7059 | 1764.7059 | [7 empty] | Si | 30000
[6 empty] | SUBTOTAL | 1552088.72 | 1030155.9906 |  |  | 8246.3953 | 6246.3953 | 6246.3953 | 36246.3953 | 6246.3953 | 43746.3953 | 9246.3953 | 58746.3953 | 6246.3953 | 81246.3953 | 6246.3953 | 22246.3953 | 216174.9667 | 45174.9667 | 45174.9667 | 120174.9667 | 150174.9667 | 57122.0255 | 68122.0255 | 7693.4541 | 7693.4541 | 21693.4541 | 0 | 0
[11 empty] | 290956.7435 | [11 empty] | 739199.2471 | [11 empty] | Si | 1030155.9906
Código EDT | Actividad Presupuestaria | Item | CCP | Estatus STEP |  | Bien/Servicio | Presupuesto Estimado | Presupuesto Ajustado | Fecha Firma Contrato | Fecha Término Contrato
1.2.4. | B.1.2.3. |  |  | No |  | Diseño de un Marco Técnico y Herramienta para Priorización de Inversiones Resilientes | 55000 | 55000 | 2026-07-24 | 2027-04-21 | [12 empty] | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |  |  | Si | 55000
1.2.4. | B.1.2.3. |  |  | No |  | Guía metodológica para evaluación de riesgos ambientales y climáticos en proyectos APS | 25000 | 25000 | 2026-10-02 | 2027-05-30 | [12 empty] | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 |  |  |  |  | Si | 25000
1.2.4. | B.1.2.3. |  |  | No |  | Lineamientos para incorporación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) en infraestructura | 30000 | 30000 | 2026-08-25 | 2027-05-25 | [12 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | Si | 30000
1.2.4. | B.1.2.3. |  |  | Si |  | Estudios sobre huella hídrica y emisiones de carbono en operaciones APS y Diseño de un modelo de medición de huella hídrica y de carbono en prestadoras APS | 30000 | 30000 | 2026-07-05 | 2027-04-22 | [6 empty] | 6000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | [8 empty] | Si | 30000
1.2.4. | B.1.2.5. |  |  | Si |  | Curso sobre Gestión Organizacional y Ambiental para Certificación ISO 9001 e ISO 14001 | 25000 | 25000 | 2026-05-06 | 2026-11-02 |  |  |  |  | 3571.4286 | 3571.4286 | 3571.4286 | 3571.4286 | 3571.4286 | 3571.4286 | 3571.4286 | [13 empty] | Si | 25000
1.2.4. | B.1.2.3. |  |  | No |  | Contratación de consultoría para fortalecer la Gestión Ambiental y Social en Prestadoras APS | 280000 | 150000 | 2026-06-05 | 2026-11-02 | [5 empty] | 30000 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 30000 | [13 empty] | Si | 150000
1.2.4. | B.1.2.7. |  |  |  |  | Eventos generales | 25000 | 25000 | N/A | N/A |  |  |  |  | 1388.8889 | 1388.8889 | 1388.8889 | 1388.8889 | 1388.8889 | 1388.8889 | 1388.8889 | 1388.8889 | 1388.8889 | 1388.8889 | 1388.8889 | 1388.8889 | 1388.8889 | 1388.8889 | 1388.8889 | 1388.8889 | 1388.8889 | 1388.8889 |  |  | Si | 25000
[6 empty] | SUBTOTAL | 470000 | 340000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4960.3175 | 34960.3175 | 10960.3175 | 49960.3175 | 49960.3175 | 4960.3175 | 46960.3175 | 1388.8889 | 13013.8889 | 13013.8889 | 13013.8889 | 25013.8889 | 13013.8889 | 13013.8889 | 13013.8889 | 13013.8889 | 9888.8889 | 9888.8889 | 0 | 0
[11 empty] | 204111.1111 | [11 empty] | 135888.8889 | [11 empty] | Si | 340000
Código EDT | Actividad Presupuestaria | Item | CCP | Estatus STEP |  | Bien/Servicio | Presupuesto Estimado | Presupuesto Ajustado | Fecha Firma Contrato | Fecha Término Contrato
1.2.5.1.1. | [5 empty] | Implementación de una Mesa de Intercambio de Buenas Prácticas en Materia de Género | 3500 | 3500 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  | 3500 | [21 empty] | Si | 3500
[6 empty] | SUBTOTAL | 3500 | 3500 |  |  | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 3500 | [11 empty] | 0 | [11 empty] | Si | 3500
Código EDT | Actividad Presupuestaria | Item | CCP | Estatus STEP |  | Bien/Servicio | Presupuesto Estimado | Presupuesto Ajustado | Fecha Firma Contrato | Fecha Término Contrato
1.2.6. | B.1.7.10. |  |  | Si |  | Adquisición de Vehículos de Motor para los Viceministerios de Presupuesto, Contabilidad y Contrataciones (DIGEPRES) y Planificación e Inversión Pública del Viceministerio de Hacienda y Economía | 350000 | 350000 | 2026-01-10 | 2026-03-11 | [12 empty] | 116666.6667 | 116666.6667 | 116666.6667 | [9 empty] | Si | 350000
1.2.6. | B.1.7.3. |  |  | Si |  | Desarrollo de Módulos de Proyectos de Inversión Publica y Empresas Públicas del SIGEF | 350000 | 350000 | 2026-02-27 | 2026-08-26 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | [16 empty] | Si | 350000
1.2.6. | B.1.7.6. |  |  | No |  | Programa de Liderazgo para la Gestión Publica PLGP | 163000 | 100000 | 2026-01-03 | 2026-12-30 | [12 empty] | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | Si | 100000
1.2.6. | B.1.7.3. |  |  | No |  | Contratación de consultoría para fortalecer la Gestión Administrativa y Financiera en Prestadoras APS | 200000 | 125000 | 2027-01-05 | 2027-06-02 | [12 empty] | 17857.1429 | 17857.1429 | 17857.1429 | 17857.1429 | 17857.1429 | 17857.1429 | 17857.1429 | [5 empty] | Si | 125000
1.2.6. | B.1.7.10. |  |  | ---- |  | Servicios de catering | 3500 | 3500 | N/A | N/A | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | [12 empty] | Si | 3500
1.2.6. | B.1.7.12. |  |  | ---- |  | Eventos generales | 15000 | 15000 | N/A | N/A | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | [12 empty] | Si | 15000
1.2.6. | B.1.7.5. |  |  | ---- |  | Impresión y encuadernación | 4200 | 4200 | N/A | N/A | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | [12 empty] | Si | 4200
1.2.6. | B.1.7.8. |  |  | ---- |  | Alquileres y rentas de edificios y locales | 24000 | 15000 | N/A | N/A | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | [12 empty] | Si | 15000
1.2.6. | B.1.7.9. |  |  | ---- |  | Alquiler de equipo de tecnología y alamacenamiento de datos | 900 | 900 | N/A | N/A | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | [12 empty] | Si | 900
[6 empty] | SUBTOTAL | 1110600 | 963600 |  |  | 3216.6667 | 53216.6667 | 53216.6667 | 53216.6667 | 53216.6667 | 53216.6667 | 53216.6667 | 53216.6667 | 3216.6667 | 3216.6667 | 3216.6667 | 3216.6667 | 142857.1429 | 142857.1429 | 142857.1429 | 26190.4762 | 26190.4762 | 26190.4762 | 26190.4762 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333
[11 empty] | 388600 | [11 empty] | 575000 | [11 empty] | Si | 963600
Código EDT | Actividad Presupuestaria | Item | CCP | Estatus STEP |  | Bien/Servicio | Presupuesto Estimado | Presupuesto Ajustado | Fecha Firma Contrato | Fecha Término Contrato
1.2.7. | B.1.8.8. |  |  | No |  | Programa de Preparación para la Certificación PMP | 150000 | 100000 | 2026-04-03 | 2026-09-30 |  |  |  | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | [15 empty] | Si | 100000
1.2.7. | B.1.8.5. |  |  | Si |  | Consultoría para Fortalecimiento de la Gerencia y Ejecución de carteras de Proyectos ejecutados por empresas APS en el marco del SNIP. | 45000 | 45000 | 2026-02-28 | 2027-03-22 |  | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | [9 empty] | Si | 45000
1.2.7. | B.1.8.5. |  |  | Si |  | Consultoría para el acompañamiento en la gestión de la cartera de proyectos del prestador APS. | 100000 | 100000 | 2026-02-01 | 2027-04-05 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | [8 empty] | Si | 100000
1.2.7. | B.1.8.5. |  |  |  |  | Consultoría para Revisión y Fortalecimiento de Instrumentos de Gestión del Proyecto | 19200 | 19200 | 2026-02-20 | 2026-08-19 | [13 empty] | 3840 |  | 4000 |  | 7360 |  | 4000 |  |  |  |  | Si | 19200
1.2.7. | B.1.8.5. |  |  | Si |  | Actualización de las Normas Técnicas y Metodologías de Formulación de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Publica (SNIP) | 250000 | 250000 | 2026-05-29 | 2026-11-25 |  |  |  |  | 35714.2857 | 35714.2857 | 35714.2857 | 35714.2857 | 35714.2857 | 35714.2857 | 35714.2857 | [13 empty] | Si | 250000
1.2.7. | B.1.8.5. |  |  | Si |  | Consultoría para el acompañamiento en la gestión de la cartera de proyectos del prestador APS. | 100000 | 100000 | 2026-04-07 | 2027-04-05 |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | [8 empty] | Si | 100000
1.2.7. | B.1.8.8. |  |  | Si |  | Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión y Desarrollo | 25000 | 25000 | 2026-02-04 | 2026-08-03 |  | 3571.4286 | 3571.4286 | 3571.4286 | 3571.4286 | 3571.4286 | 3571.4286 | 3571.4286 | [16 empty] | Si | 25000
1.2.7. | B.1.8.12. |  |  | ---- |  | Servicios de catering | 3500 | 3500 | N/A | N/A |  | 233.3333 | 233.3333 | 233.3333 | 233.3333 | 233.3333 | 233.3333 | 233.3333 | 233.3333 | 233.3333 | 233.3333 | 233.3333 | 233.3333 | 233.3333 | 233.3333 | 233.3333 | [8 empty] | Si | 3500
1.2.7. | B.1.8.13. |  |  | ---- |  | Útiles de escritorio, oficina, informática y enseñanza | 775.99 | 775.99 | N/A | N/A |  | 51.7327 | 51.7327 | 51.7327 | 51.7327 | 51.7327 | 51.7327 | 51.7327 | 51.7327 | 51.7327 | 51.7327 | 51.7327 | 51.7327 | 51.7327 | 51.7327 | 51.7327 | [8 empty] | Si | 775.99
1.2.7. | B.1.8.7. |  |  | ---- |  | Impresión y encuadernación | 12000 | 6000 | N/A | N/A |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | [8 empty] | Si | 6000
1.2.7. | B.1.8.10. |  |  | ---- |  | Alquileres y rentas de edificios y locales | 22500 | 15000 | N/A | N/A |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | [8 empty] | Si | 15000
1.2.7. | B.1.8.3. |  |  | ---- |  | Otros servicios técnicos profesionales | 100000 | 50000 | N/A | N/A |  | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | [8 empty] | Si | 50000
1.2.7. | B.1.8.11. |  |  | ---- |  | Alquiler de equipo de tecnología y almacenamientos de datos | 900 | 900 | N/A | N/A |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | [8 empty] | Si | 900
[6 empty] | SUBTOTAL | 828875.99 | 715375.99 |  |  | 0 | 37649.8279 | 8649.8279 | 45316.4946 | 61030.7803 | 61030.7803 | 61030.7803 | 61030.7803 | 115459.3517 | 80792.685 | 40792.685 | 5078.3993 | 5078.3993 | 8918.3993 | 23078.3993 | 89078.3993 | 0 | 7360 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 577862.3927 | [11 empty] | 137513.5973 | [11 empty] | Si | 715375.99
Código EDT | Actividad Presupuestaria | Item | CCP | Estatus STEP |  | Bien/Servicio | Presupuesto Estimado | Presupuesto Ajustado | Fecha Firma Contrato | Fecha Término Contrato
2.1.1. | C.1.1.10. |  |  | No |  | Consultoría para realizar un diagnostico a la propuesta de ley agua y proponer ajustes necesarios para afianzar su implementación. | 50000 | 50000 | 2026-04-01 | 2026-10-31 |  |  |  | 7142.8571 | 7142.8571 | 7142.8571 | 7142.8571 | 7142.8571 | 7142.8571 | 7142.8571 | [14 empty] | Si | 50000
2.1.1. | C.1.1.10. |  |  | No |  | Consultoría para elaborar el reglamento de aplicación de la Ley de Agua. | 100000 | 100000 | 2026-08-01 | 2027-07-31 | [7 empty] | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | [5 empty] | Si | 100000
2.1.1. | C.1.1.10. |  |  | Si |  | Especialista en Gestión de Recursos Hídricos | 100000 | 80000 | 2025-07-01 | 2027-12-31 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | Si | 80000
2.1.2. |  |  |  | No |  | Misiones técnicas especializadas en las entidades Internacionales Gestión de Recursos Hídricos y aplicación de cambios en Modelos Institucionales (Actividad Operativa). | 100000 | 100000 | 2026-07-01 | 2027-12-31 | [6 empty] | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 7291.6667 | 7291.6667 | 7291.6667 | 7291.6667 | 7291.6667 | 7291.6667 | 7291.6667 | 7291.6667 | 7291.6667 | 7291.6667 | 7291.6667 | 7291.6667 | Si | 100000
2.1.2. | C.1.1.19. |  |  | No |  | Seminarios técnicos en Gestión de Recursos Hídricos y aplicación de cambios en Modelos Institucionales (Actividad Operativa). | 100000 | 100000 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | [12 empty] | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | Si | 100000
2.1.2. | C.1.1.19. |  |  | No |  | Campaña de Concientización a la Ley de Agua y difusión de la Nueva Institucionalidad. | 50000 | 50000 | 2026-07-01 | 2027-07-31 | [6 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | [5 empty] | Si | 50000
2.1.3. | C.1.1.10. |  |  | No |  | Consultoría para la realizar el diseño orgánico de la nueva institucionalidad del INDRHI (Manuales de Cargo, Organigrama, Escala salarial, Políticas y Procedimientos administrativos, etc.). | 50000 | 50000 | 2026-08-01 | 2027-07-31 | [7 empty] | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | [5 empty] | Si | 50000
2.1.3. | C.1.1.10. |  |  | No |  | Consultoría para la conceptualización de una Unidad de Seguridad de Infraestructura Hídrica del INDRHI. | 50000 | 50000 | 2026-04-01 | 2026-10-31 |  |  |  | 7142.8571 | 7142.8571 | 7142.8571 | 7142.8571 | 7142.8571 | 7142.8571 | 7142.8571 | [14 empty] | Si | 50000
2.1.3. | C.1.1.18. C.1.1.10. |  |  | No |  | Gestión documental (Agregar mas detalle) | 50000 | 50000 | 2026-08-01 | 2027-07-31 | [7 empty] | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | [5 empty] | Si | 50000
2.1.3. | C.1.1.13. |  |  | No |  | Implementación un de un programa de seguridad informática para evitar campañas de Phishing, hackeos, y vulnerabilidades informáticas. | 50000 | 50000 | 2026-08-01 | 2027-07-31 | [7 empty] | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | [5 empty] | Si | 50000
2.1.3. | C.1.1.13. |  |  | No |  | Adquisición de softwares y/o licencias informáticas para programas especializados. | 50000 | 50000 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | [6 empty] | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | [12 empty] | Si | 50000
2.1.3. | C.1.1.12. C.1.1.20. |  |  | No |  | Remozamiento del departamento de Hidrología del INDRHI, en el edificio 1. | 150000 | 150000 | 2026-08-01 | 311/07/2027 | [7 empty] | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | [5 empty] | Si | 150000
2.1.3. | C.1.1.20 |  |  | No |  | Remozamiento de la Dirección de Planificación Hídrica del INDRHI, en el edificio 2. | 175000 | 175000 | 2026-08-01 | 2027-07-31 | [7 empty] | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | [5 empty] | Si | 175000
2.1.3. | C.1.1.20 |  |  | No |  | Equipamiento de la Sala Virtual del INDRHI, en el edificio 2. | 50000 | 50000 | 2027-01-01 | 2027-07-31 | [12 empty] | 10000 | 6666.6667 | 6666.6667 | 6666.6667 | 6666.6667 | 6666.6667 | 6666.6667 | [5 empty] | Si | 50000
2.1.3. | C.1.1.20 |  |  | No |  | Remozamiento de la Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional del INDRHI, en el edificio 2. | 175000 | 175000 | 2026-09-01 | 2027-09-30 | [8 empty] | 35000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 |  |  |  | Si | 175000
2.1.3. | C.1.1.20 |  |  | No |  | Ampliación del Laboratorio Nacional del Agua del INDRHI | 200000 | 200000 | 2026-07-01 | 2027-07-31 | [6 empty] | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | [5 empty] | Si | 200000
2.1.3. | C.1.1.13. |  |  | No |  | Adquisición de equipos informaticos para la Unidad de Seguridad de Infraestructura Hídrica, el Centro de Previsión Hidrológica, Dirección de Planificación Hídrica y Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional del INDRHI. | 100000 | 100000 | 2026-07-01 | 2026-10-31 | [12 empty] | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | [8 empty] | Si | 100000
2.1.3. | C.1.1.12. |  |  | No |  | Adquisición de mobiliarios para la Unidad de Seguridad de Infraestructura Hídrica, el Centro de Previsión Hidrológica, Dirección de Planificación Hídrica y Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional del INDRHI. | 75000 | 75000 | 2026-07-01 | 2026-10-31 | [12 empty] | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | [8 empty] | Si | 75000
2.1.3. | C.1.1.12. |  |  | No |  | Adquisición de equipos especializados para el Laboratorio Nacional del Agua del INDRHI. | 100000 | 100000 | 2027-01-01 | 2027-07-31 | [12 empty] | 20000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 25000 | [5 empty] | Si | 100000
2.1.3. | C.1.1.12. |  |  | No |  | Adquisición de mobiliarios especializados para el Laboratorio Nacional del Agua del INDRHI. | 50000 | 50000 | 2027-01-01 | 2027-07-31 | [12 empty] | 10000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 15000 | [5 empty] | Si | 50000
2.1.3. | C.1.1.11. |  |  | No |  | Adquisición de 6 camionetas para la Unidad de Seguridad de Infraestructura Hídrica del INDRHI. | 350000 | 350000 | 2027-01-01 | 2027-07-31 | [12 empty] | 70000 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 50000 | [5 empty] | Si | 350000
2.1.3. | C.1.1.11. |  |  | No |  | Adquisición de 2 vehículos de motor para el Laboratorio Nacional del Agua del INDRHI | 125000 | 125000 | 2027-01-01 | 2027-07-31 | [12 empty] | 25000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 25000 | [5 empty] | Si | 125000
2.1.3. | C.1.1.10. |  |  | No |  | Levantamiento del Inventario Nacional de Infraestructura Hidraulica del INDRHI. | 200000 | 200000 | 2026-07-01 | 2027-07-31 | [7 empty] | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | [5 empty] | Si | 200000
[6 empty] | SUBTOTAL | 2500000 | 2480000 |  |  | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 17619.0476 | 17619.0476 | 17619.0476 | 68035.7143 | 198035.7143 | 63035.7143 | 28035.7143 | 13750 | 53750 | 542708.3333 | 69375 | 169375 | 464375 | 210625 | 25625 | 370625 | 18958.3333 | 63958.3333 | 18958.3333 | 18958.3333 | 18958.3333
[11 empty] | 487500 | [11 empty] | 1992500 | [11 empty] | Si | 2480000
[6 empty] | TOTAL | 10837620.58 | 9702061.7922 |  |  | 1289321.3444 |  |  | 1273334.2887 |  |  | 1313587.4653 |  |  | 600017.3948 |  |  | 2340018.6144 |  |  | 1530986.7191 |  |  | 1085651.1398 |  |  | 269144.8257
[11 empty] | 2562655.6331 | [5 empty] | 1913604.8601 | [5 empty] | 3871005.3336 | [5 empty] | 1354795.9655
[7 empty] | Tope Presupuestario 2026 | Programación 2026 | Saldo |  | 4476260.4931 | [11 empty] | 5225801.2991
[7 empty] | 4476856.6501 | 4476260.4931 | 596.1569 | [12 empty] | 9702061.7922
[7 empty] | Tope Presupuestario Estimado 2027 | Programación 2027 | Saldo
[7 empty] | 6693679.2427 | 5225801.2991 | 1467877.9436

## Presupuesto - Categoria de Inve (hidden)
[5 empty] | USD/DOP | 65.5 | 2025-2027 |  | Reprogramación Presupuestaria |  |  | 2026-27 | Sobrante
Categoria de Inversión SIFEG - UEPEX (Proyección de Presupuesto) |  | Ejecutado En Periodos Anteriores (2024-2025) | Presupuestado | Compromiso | Devengado | Pago | Disponible (DOP) | Disponible (USD) | Aumento (+) | Reducción (-) | Disponible (USD) | Disponible (USD) | Disponible (USD)
A.1.1 Rehabilitación de Oficina de la Unidad de Gestión y Coordinación del Proyecto UGCP |  | 0 | 15883568.75 | 0 | 0 | 0 | 15883568.75 | 242497.2328 | 0 | 0 | 242497.2328 | 0 | 242497.2328
A.1.1.1 | Obras menores en edificaciones | 0 | 15883568.75 | 0 | 0 | 0 | 15883568.75 | 242497.2328 | 0 | 0 | 242497.2328 | 0 | 242497.2328
A.1.2 Equipamiento de Oficina de la Unidad de Gestión y Coordinación del Proyecto UGCP |  | 0 | 4498226.33 | 363912.69 | 363912.69 | 363912.69 | 4134313.64 | 63119.2922 | 50000 | -34694.65 | 78424.6422 | 55054.99 | 23369.6522
A.1.2.1 | Equipos de cómputo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1.2.10 | Otros equipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1.2.11 | Otros equipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1.2.12 | Otros equipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1.2.13 | Otros equipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1.2.14 | Otros equipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1.2.15 | Otros equipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1.2.16 | Muebles de oficina y estantería | 0 | 1041961.44 | 0 | 0 | 0 | 1041961.44 | 15907.8082 | 50000 | 0 | 65907.8082 | 50000 | 15907.8082
A.1.2.17 | Muebles de oficina y estantería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1.2.18 | Muebles de oficina y estantería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1.2.19 | Muebles de oficina y estantería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1.2.2 | Equipos de cómputo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1.2.20 | Prendas de vestir | 0 | 95301.67 | 0 | 0 | 0 | 95301.67 | 1454.9873 | 0 | 0 | 1454.9873 | 1454.99 | -0.0026718
A.1.2.21 | Muebles de oficina y estantería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1.2.22 | Muebles de oficina y estantería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1.2.23 | Muebles de oficina y estantería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1.2.24 | Muebles de oficina y estantería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1.2.25 | Equipos de climatización | 0 | 169424.62 | 0 | 0 | 0 | 169424.62 | 2586.6354 | 0 | 0 | 2586.6354 | 0 | 2586.6354
A.1.2.26 | Adquisición de refrigeradoras, microondas, estufas y equipos de imagen y sonido para la UGCP. | 0 | 70946.4 | 0 | 0 | 0 | 70946.4 | 1083.1511 | 0 | 0 | 1083.1511 | 0 | 1083.1511
A.1.2.27 | Computadoras de escritorio, ordenadores portátiles, pantallas,impresoras, teclados, escánerc, adaptadores, entre otros. | 0 | 2641966.99 | 363912.69 | 363912.69 | 363912.69 | 2278054.31 | 34779.4551 | 0 | -34694.65 | 84.8051 | 0 | 84.8051
A.1.2.3 | Equipos y aparatos audiovisuales | 0 | 186367.72 | 0 | 0 | 0 | 186367.72 | 2845.3087 | 0 | 0 | 2845.3087 | 1500 | 1345.3087
A.1.2.4 | Equipos y aparatos audiovisuales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1.2.5 | Equipos y aparatos audiovisuales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1.2.6 | Otros equipos | 0 | 276374.08 | 0 | 0 | 0 | 276374.08 | 4219.4516 | 0 | 0 | 4219.4516 | 2100 | 2119.4516
A.1.2.7 | Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento | 0 | 15883.4 | 0 | 0 | 0 | 15883.4 | 242.4947 | 0 | 0 | 242.4947 | 0 | 242.4947
A.1.2.8 | Otros equipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1.2.9 | Otros equipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1.3 Adquisición de Vehículos de motor para la Unidad de Gestión y Coordinación del Proyecto UGCP |  | 0 | 13765759.03 | 4284953.93 | 4284953.93 | 4284953.93 | 9480805.1 | 144745.116 | 0 | -136621.37 | 8123.746 | 0 | 8123.746
A.1.3.1 | Automóviles y camiones | 0 | 13765759.03 | 4284953.93 | 4284953.93 | 4284953.93 | 9480805.1 | 144745.116 | 0 | -136621.37 | 8123.746 | 0 | 8123.746
A.1.4 Operatividad de la Unidad de Gestión y Coordinación del Proyecto UGCP |  | 7220278.93 | 239147672.89 | 37549465.43 | 21255054.1 | 17273405.72 | 201598207.46 | 3077835.2284 | 1264366.95 | -1245381.84 | 3100825.2497 | 1963055.64 | 1137769.6097
A.1.4.1 | Alquileres y rentas de edificios y locales | 0 | 19139700 | 0 | 0 | 0 | 19139700 | 292209.1603 | 0 | 0 | 292209.1603 | 0 | 292209.1603
A.1.4.10 | Viáticos fuera del país | 0 | 929189.05 | 123784.1 | 123784.1 | 123784.1 | 805404.96 | 12296.2589 | 50000 | 0 | 62296.2589 | 25000 | 37296.2589
A.1.4.11 | Publicidad y propaganda | 0 | 5103920 | 0 | 0 | 0 | 5103920 | 77922.4427 | 0 | -50000 | 27922.4427 | 10000 | 17922.4427
A.1.4.13 | Servicios de Capacitación | 0 | 10207840 | 0 | 0 | 0 | 10207840 | 155844.8855 | 0 | 0 | 155844.8855 | 75000 | 80844.8855
A.1.4.14 | Productos y útiles diversos | 0 | 1058904.54 | 861.92 | 861.92 | 861.92 | 1058042.62 | 16153.3224 | 4041.62 | -6153.32 | 14041.6224 | 0 | 14041.6224
A.1.4.15 | Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza | 0 | 264726.29 | 161043.99 | 161043.99 | 161043.99 | 103682.31 | 1582.936 | 0 | 0 | 1582.936 | 1582.94 | -0.0039695
A.1.4.16 | Productos y útiles diversos | 0 | 264726.29 | 0 | 0 | 0 | 264726.29 | 4041.6227 | 0 | -4041.62 | 0.0027481 | 0 | 0.0027481
A.1.4.17 | Material para limpieza | 0 | 264726.29 | 0 | 0 | 0 | 264726.29 | 4041.6227 | 0 | 0 | 4041.6227 | 0 | 4041.6227
A.1.4.18 | Servicios de alimentación | 0 | 6681687.77 | 100919.81 | 100919.81 | 100919.81 | 6580767.96 | 100469.7398 | 5345.78 | -50000 | 55815.5198 | 25000 | 30815.5198
A.1.4.19 | Servicios de contabilidad y auditoría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1.4.2 | Energía eléctrica | 0 | 1906028.3 | 0 | 0 | 0 | 1906028.3 | 29099.6687 | 0 | 0 | 29099.6687 | 0 | 29099.6687
A.1.4.20 | Peaje | 0 | 88947.93 | 0 | 0 | 0 | 88947.93 | 1357.9837 | 0 | 0 | 1357.9837 | 1357.98 | 0.0036641
A.1.4.21 | Seguro de bienes muebles | 0 | 2223699.47 | 46343.59 | 46343.59 | 46343.59 | 2177355.88 | 33242.0745 | 0 | 0 | 33242.0745 | 0 | 33242.0745
A.1.4.22 | Otras contrataciones de servicios | 0 | 1504703.24 | 875093.88 | 0 | 0 | 629609.36 | 9612.3566 | 0 | 0 | 9612.3566 | 9612.36 | -0.0033588
A.1.4.23 | Otros equipos | 0 | 74123.59 | 0 | 0 | 0 | 74123.59 | 1131.6579 | 0 | 0 | 1131.6579 | 1131.66 | -0.0021374
A.1.4.24 | Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación | 0 | 476507.08 | 0 | 0 | 0 | 476507.08 | 7274.9173 | 0 | 0 | 7274.9173 | 4000 | 3274.9173
A.1.4.25 | Llantas y neumáticos | 0 | 762411.45 | 0 | 0 | 0 | 762411.45 | 11639.8695 | 0 | 0 | 11639.8695 | 3000 | 8639.8695
A.1.4.26 | Bonificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1.4.27 | Gasoil | 0 | 3613511.56 | 1005907.99 | 1005907.99 | 0 | 2607603.57 | 39810.7415 | 0 | -19905.37 | 19905.3715 | 15000 | 4905.3715
A.1.4.28 | Viáticos dentro del país | 88481.56 | 4223907.22 | 121370.58 | 121370.58 | 109535.23 | 4102536.64 | 62634.1472 | 19027.95 | 0 | 81662.0972 | 40000 | 41662.0972
A.1.4.29 | Viáticos dentro del país | 0 | 1246330.69 | 0 | 0 | 0 | 1246330.69 | 19027.9495 | 0 | -19027.95 | -0.00053435 | 0 | -0.00053435
A.1.4.3 | Agua | 0 | 317671.17 | 0 | 0 | 0 | 317671.17 | 4849.9415 | 0 | 0 | 4849.9415 | 0 | 4849.9415
A.1.4.30 | Fumigación, lavandería, limpieza e higiene | 0 | 1581738.62 | 0 | 0 | 0 | 1581738.62 | 24148.6812 | 0 | 0 | 24148.6812 | 0 | 24148.6812
A.1.4.31 | Servicios técnicos y profesionales | 6433350.16 | 142592682.16 | 30040890.31 | 16397545.61 | 14317976.37 | 112551791.85 | 1718347.9672 | 1181625.18 | -990907.8 | 1909065.3472 | 1658250 | 250815.3472
A.1.4.32 | Pago a personal bajo modalidad de No Consultoría de la UGCP | 698447.21 | 15889291.52 | 3292042.44 | 1723755.83 | 1673218.09 | 12597249.08 | 192324.4134 | 0 | 0 | 192324.4134 | 25000 | 167324.4134
A.1.4.33 | Combustible para operatividad UGCP | 0 | 9569850 | 804726.13 | 804726.13 | 0 | 8765123.87 | 133818.685 | 0 | -100000 | 33818.685 | 15000 | 18818.685
A.1.4.34 | Eventos de la UGCP en el marco del Programa de Modernizacion con misiones del Banco Mundial, Prestadores y otros eventos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 0
A.1.4.35 | Alquiler de impresora multifuncional para uso de la UGCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1.4.36 | Alquiler de impresora multifuncional para uso de la UGCP | 0 | 1594975 | 0 | 0 | 0 | 1594975 | 24350.7634 | 0 | 0 | 24350.7634 | 12175.38 | 12175.3834
A.1.4.37 | Impresión, encuadernación y rotulación |  | 1561884.37 | 202249.85 | 202249.85 | 202249.85 | 1359634.52 | 20757.7789 | 0 | 0 | 20757.7789 | 10757.78 | 9999.9989
A.1.4.38 | Accesorios para oficinas UGCP |  | 637990 | 5530.1 | 5530.1 | 5530.1 | 632459.9 | 9655.8763 | 0 | 0 | 9655.8763 | 4500 | 5155.8763
A.1.4.39 | Productos de artes gràficas para oficina UGCP |  | 12759.8 | 1390.18 | 1390.18 | 1390.18 | 11369.62 | 173.582 | 326.42 | 0 | 500.002 | 500 | 0.0019847
A.1.4.4 | Servicio de internet y televisión por cable | 0 | 1143616.85 | 0 | 0 | 0 | 1143616.85 | 17459.7992 | 0 | 0 | 17459.7992 | 0 | 17459.7992
A.1.4.40 | Servicios de alimentos y bebidas para personas en el marco del Programa UGCP |  | 306235.2 | 0 | 0 | 0 | 306235.2 | 4675.3466 | 0 | -4675.35 | -0.0034351 | 0 | -0.0034351
A.1.4.41 | Servicios de cateringen el marco del programa de modernización APS |  | 637990 | 594076.51 | 386390.35 | 357318.42 | 306235.2 | 4675.3466 | 0 | -670.43 | 4004.9166 | 0 | 4004.9166
A.1.4.5 | Recolección de residuos sólidos | 0 | 190602.7 | 0 | 0 | 0 | 190602.7 | 2909.9649 | 0 | 0 | 2909.9649 | 0 | 2909.9649
A.1.4.6 | Publicaciones de avisos oficiales | 0 | 158835.9 | 0 | 0 | 0 | 158835.9 | 2424.9756 | 0 | 0 | 2424.9756 | 1212.45 | 1212.5256
A.1.4.7 | Servicios jurídicos | 0 | 79417.63 | 0 | 0 | 0 | 79417.63 | 1212.4829 | 0 | 0 | 1212.4829 | 0 | 1212.4829
A.1.4.8 | Pasajes y gastos de transporte | 0 | 1907352.13 | 173234.06 | 173234.06 | 173234.06 | 1734118.07 | 26475.085 | 0 | 0 | 26475.085 | 13475.09 | 12999.995
A.1.4.9 | Hospedaje | 0 | 929189.05 | 0 | 0 | 0 | 929189.05 | 14186.0924 | 0 | 0 | 14186.0924 | 7500 | 6686.0924
A.1.5 - Ejercicios de Verificación independiente a logros de resultados (IVD's)correspondientes al ejercicio de las prestaroda |  | 0 | 169545453.96 | 0 | 0 | 0 | 169545453.96 | 2588480.2131 | 0 | 0 | 2588480.2133 | 2200000 | 388480.2133
A.1.5.1 | Publicaciones de avisos oficiales | 0 | 31767.44 | 0 | 0 | 0 | 31767.44 | 484.9991 | 0 | 0 | 484.9991 | 0 | 484.9991
A.1.5.2 | Servicios jurídicos | 0 | 10589.36 | 0 | 0 | 0 | 10589.36 | 161.6696 | 0 | 0 | 161.6696 | 0 | 161.6696
A.1.5.3 | Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1.5.4 | Verificación de resultados anuales de las Prestadoras | 0 | 169503097.17 | 0 | 0 | 0 | 169503097.17 | 2587833.5446 | 0 | 0 | 2587833.5446 | 2200000 | 387833.5446
A.1.6 Ejercicios de Auditorias externas anuales (Financieras) para componente IPF (MEPyD e INDRHI) |  | 0 | 25604313.59 | 0 | 0 | 0 | 25604313.59 | 390905.551 | 0 | 0 | 390905.551 | 203000 | 187905.551
A.1.6.1 | Publicaciones de avisos oficiales | 0 | 63534.87 | 0 | 0 | 0 | 63534.87 | 969.998 | 0 | 0 | 969.998 | 0 | 969.998
A.1.6.2 | Servicios jurídicos | 0 | 21178.72 | 0 | 0 | 0 | 21178.72 | 323.3392 | 0 | 0 | 323.3392 | 0 | 323.3392
A.1.6.3 | Servicios de contabilidad y auditoría | 0 | 25519600 | 0 | 0 | 0 | 25519600 | 389612.2137 | 0 | 0 | 389612.2137 | 203000 | 186612.2137
A.1.7 Ejercicios de Auditorias externas anuales (Financieras) para componente Programa por Resultado (PporR) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1.7.1 | Publicaciones de avisos oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1.7.2 | Servicios jurídicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1.7.3 | Servicios de contabilidad y auditoría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1.8 Actos de lanzamiento, Presentación de Resultados Anuales y Clausura del Programa de Modernización Sector APS en Santo Do |  | 46213.44 | 13757967.89 | 1212486.6 | 1212486.6 | 1212486.6 | 12545481.29 | 191534.0655 | 0 | -100000 | 91534.0655 | 33411.4 | 58122.6655
A.1.8.1 | Alquiler de equipo de oficina y muebles | 0 | 169424.62 | 0 | 0 | 0 | 169424.62 | 2586.6354 | 0 | 0 | 2586.6354 | 2586.64 | -0.0045802
A.1.8.2 | Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos | 0 | 84712.31 | 0 | 0 | 0 | 84712.31 | 1293.3177 | 0 | 0 | 1293.3177 | 1293.32 | -0.0022901
A.1.8.3 | Servicios de alimentación | 0 | 317671.17 | 0 | 0 | 0 | 317671.17 | 4849.9415 | 0 | 0 | 4849.9415 | 2500 | 2349.9415
A.1.8.4 | Útiles de escritorio, oficina, informática y enseñanza | 0 | 148246.55 | 0 | 0 | 0 | 148246.55 | 2263.3061 | 0 | 0 | 2263.3061 | 2263.31 | -0.0038931
A.1.8.5 | Alquileres y rentas de edificios y locales | 0 | 1196562.37 | 0 | 0 | 0 | 1196562.37 | 18268.1278 | 0 | 0 | 18268.1278 | 18268.13 | -0.0022137
A.1.8.6 | Eventos de la UGCP en el marco del Programa de Modernizacion con misiones del Banco Mundial, Prestadores y otros eventos | 46213.44 | 11841350.87 | 1212486.6 | 1212486.6 | 1212486.6 | 10628864.27 | 162272.7369 | 0 | -100000 | 62272.7369 | 6500 | 55772.7369
B.1.1 Asesoría en Eficiencia Energética para los prestadores de APS |  | 0 | 33813470.64 | 2548567.81 | 651456.69 | 442636.19 | 33370834.45 | 509478.3885 | 70000 | -393175.05 | 186303.3385 | 396855.98 | -210552.6415
B.1.1.1 | Publicaciones de avisos oficiales | 0 | 79417.63 | 0 | 0 | 0 | 79417.63 | 1212.4829 | 0 | 0 | 1212.4829 | 0 | 1212.4829
B.1.1.10 | Eventos de Capacitación (para Prestadores APS y Rectores involucrados) y presentación de resultados | 0 | 6379900 | 0 | 0 | 0 | 6379900 | 97403.0534 | 0 | -97403.05 | 0.0034351 | 0 | 0.0034351
B.1.1.11 | Consultor Sr en eficiencia energética | 0 | 10207840 | 2548567.81 | 651456.69 | 442636.19 | 9765203.81 | 149087.0811 | 10000 | -126935.45 | 32151.6311 | 0 | 32151.6311
B.1.1.2 | Servicios jurídicos | 0 | 26472.76 | 0 | 0 | 0 | 26472.76 | 404.1643 | 0 | 0 | 404.1643 | 0 | 404.1643
B.1.1.3 | Sueldos al personal contratado e igualado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.1.1.4 | Sueldos al personal contratado e igualado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.1.1.5 | Servicios de capacitación | 0 | 14988794.15 | 0 | 0 | 0 | 14988794.15 | 228836.5519 | 60000 | -168836.55 | 120000.0019 | 50000 | 70000.0019
B.1.1.6 | Alquileres y rentas de edificios y locales | 0 | 1588357.13 | 0 | 0 | 0 | 1588357.13 | 24249.7272 | 0 | 0 | 24249.7272 | 12249.73 | 11999.9972
B.1.1.7 | Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos | 0 | 105890.39 | 0 | 0 | 0 | 105890.39 | 1616.6472 | 0 | 0 | 1616.6472 | 1000 | 616.6472
B.1.1.8 | Servicios de alimentación | 0 | 397089.44 | 0 | 0 | 0 | 397089.44 | 6062.4342 | 0 | 0 | 6062.4342 | 3000 | 3062.4342
B.1.1.9 | Útiles de escritorio, oficina, informática y enseñanza | 0 | 39709.14 | 0 | 0 | 0 | 39709.14 | 606.2464 | 0 | 0 | 606.2464 | 606.25 | -0.0035878
B1.1.12. | Servicios técnicos y profesionales | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 330000 | 0 | 330000 | 330000 | 0
B.1.2 Asistencia Técnica para mejorar la resiliencia de prestación de servicios de APS (Entrenamientos para mejorar en temas ambientales, sociales y de inclusión) |  | 0 | 14542987.15 | 0 | 0 | 0 | 14542987.15 | 222030.3382 | 500052.29 | -73052.29 | 649030.3383 | 495625.84 | 153404.4983
B.1.2.1 | Publicaciones de avisos oficiales | 0 | 15883.4 | 0 | 0 | 0 | 15883.4 | 242.4947 | 0 | 0 | 242.4947 | 0 | 242.4947
B.1.2.2 | Servicios jurídicos | 0 | 5294.68 | 0 | 0 | 0 | 5294.68 | 80.8348 | 0 | 0 | 80.8348 | 0 | 80.8348
B.1.2.3 | Otros servicios técnicos profesionales | 0 | 1678491.72 | 0 | 0 | 0 | 1678491.72 | 25625.8278 | 427000 | 0 | 452625.8278 | 420000 | 32625.8278
B.1.2.4 | Consultoría para para participación ciudadana en los servicios de APS | 0 | 1678492.36 | 0 | 0 | 0 | 1678492.36 | 25625.8376 | 0 | 0 | 25625.8376 | 25625.84 | -0.0024427
B.1.2.5 | Servicios de capacitación | 0 | 1594975 | 0 | 0 | 0 | 1594975 | 24350.7634 | 73052.29 | 0 | 97403.0534 | 25000 | 72403.0534
B.1.2.6 | Capacitación para Prestadores APS y Rectores involucrados | 0 | 4784925 | 0 | 0 | 0 | 4784925 | 73052.2901 | 0 | -73052.29 | 7.6336e-05 | 0 | 7.6336e-05
B.1.2.7 | Eventos generales | 0 | 4784925 | 0 | 0 | 0 | 4784925 | 73052.2901 | 0 | 0 | 73052.2901 | 25000 | 48052.2901
B.1.3 Asistencias Técnicas para la Modernización de las Empresas Públicas Prestadoras de servicios de APS y Rectoras vinculada |  | 0 | 146968848.88 | 2625203.17 | 872774.79 | 872774.79 | 146096074.09 | 2230474.4136 | 536033.24 | -1350188.35 | 1416319.3033 | 556500 | 859819.3033
B.1.3.1 | Publicaciones de avisos oficiales | 0 | 52945.51 | 0 | 0 | 0 | 52945.51 | 808.3284 | 0 | 0 | 808.3284 | 0 | 808.3284
B.1.3.10 | Becas nacionales | 0 | 19631250.88 | 0 | 0 | 0 | 19631250.88 | 299713.7539 | 0 | -140000 | 159713.7539 | 0 | 159713.7539
B.1.3.11 | Útiles de escritorio, oficina, informática y enseñanza | 0 | 5294522.7 | 0 | 0 | 0 | 5294522.7 | 80832.4076 | 0 | 0 | 80832.4076 | 5000 | 75832.4076
B.1.3.12 | Otros servicios técnicos profesionales | 0 | 19060282.37 | 2625203.17 | 872774.79 | 872774.79 | 18187507.58 | 277671.8715 | 0 | -150000 | 127671.8715 | 30000 | 97671.8715
B.1.3.13 | Eventos generales | 0 | 12759800 | 0 | 0 | 0 | 12759800 | 194806.1069 | 0 | -50000 | 144806.1069 | 15000 | 129806.1069
B.1.3.2 | Servicios jurídicos | 0 | 21178.08 | 0 | 0 | 0 | 21178.08 | 323.3295 | 0 | 0 | 323.3295 | 0 | 323.3295
B.1.3.3 | Servicios técnicos y profesionales | 0 | 18484502.77 | 0 | 0 | 0 | 18484502.77 | 282206.1492 | 90000 | 0 | 372206.1492 | 363000 | 9206.1492
B.1.3.4 | Servicios de Capacitación | 0 | 19007336.85 | 0 | 0 | 0 | 19007336.85 | 290188.3489 | 446033.24 | -470000 | 266221.5889 | 79500 | 186721.5889
B.1.3.5 | Servicios de Capacitación | 0 | 19007336.85 | 0 | 0 | 0 | 19007336.85 | 290188.3489 | 0 | -290188.35 | -0.001145 | 0 | -0.001145
B.1.3.6 | Pasajes y gastos de transporte | 0 | 15330644.5 | 0 | 0 | 0 | 15330644.5 | 234055.6412 | 0 | -150000 | 84055.6412 | 25000 | 59055.6412
B.1.3.7 | Alquileres y rentas de edificios y locales | 0 | 10589045.4 | 0 | 0 | 0 | 10589045.4 | 161664.8153 | 0 | -100000 | 61664.8153 | 12000 | 49664.8153
B.1.3.8 | Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos | 0 | 2435480.25 | 0 | 0 | 0 | 2435480.25 | 37182.9046 | 0 | 0 | 37182.9046 | 12000 | 25182.9046
B.1.3.9 | Servicios de alimentación | 0 | 5294522.7 | 0 | 0 | 0 | 5294522.7 | 80832.4076 | 0 | 0 | 80832.4076 | 15000 | 65832.4076
B.1.4 Asistencia Técnica para Agua Potable no Contabilizada y aspectos Comerciales (Mejores Practicas) |  | 0 | 42181463.59 | 4789820.3 | 1209063.14 | 818307.67 | 41363155.92 | 631498.5637 | 50000 | -332717.86 | 348780.7038 | 210227.49 | 138553.2138
B.1.4.1 | Publicaciones de avisos oficiales | 0 | 79417.63 | 0 | 0 | 0 | 79417.63 | 1212.4829 | 0 | 0 | 1212.4829 | 0 | 1212.4829
B.1.4.10 | Útiles de escritorio, oficina, informática y enseñanza | 0 | 47650.84 | 0 | 0 | 0 | 47650.84 | 727.4937 | 0 | 0 | 727.4937 | 727.49 | 0.0037405
B.1.4.11 | Eventos generales |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.1.4.12 | Consultor Sr. Y Jr. en eficiente operación de servicios de agua potable | 0 | 10207840 | 4789820.3 | 1209063.14 | 818307.67 | 9389532.33 | 143351.6386 | 50000 | -132717.86 | 60633.7786 | 0 | 60633.7786
B.1.4.2 | Servicios jurídicos | 0 | 26472.76 | 0 | 0 | 0 | 26472.76 | 404.1643 | 0 | 0 | 404.1643 | 0 | 404.1643
B.1.4.3 | Sueldos al personal contratado e igualado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.1.4.4 | Sueldos al personal contratado e igualado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.1.4.5 | Servicios de capacitación | 0 | 29649327.77 | 0 | 0 | 0 | 29649327.77 | 452661.4927 | 0 | -200000 | 252661.4927 | 200000 | 52661.4927
B.1.4.7 | Alquileres y rentas de edificios y locales | 0 | 1588357.13 | 0 | 0 | 0 | 1588357.13 | 24249.7272 | 0 | 0 | 24249.7272 | 5000 | 19249.7272
B.1.4.8 | Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos | 0 | 105890.39 | 0 | 0 | 0 | 105890.39 | 1616.6472 | 0 | 0 | 1616.6472 | 1000 | 616.6472
B.1.4.9 | Servicios de alimentación | 0 | 476507.08 | 0 | 0 | 0 | 476507.08 | 7274.9173 | 0 | 0 | 7274.9173 | 3500 | 3774.9173
B.1.5 Entrenamiento en tecnologías costo efectiva para tratamiento de aguas residuales para operadores APS |  | 0 | 42181463.59 | 0 | 0 | 0 | 42181463.59 | 643991.8105 | 68182.14 | -374027.03 | 338146.9207 | 261127.49 | 77019.4307
B.1.5.1 | Publicaciones de avisos oficiales | 0 | 79417.63 | 0 | 0 | 0 | 79417.63 | 1212.4829 | 0 | 0 | 1212.4829 | 0 | 1212.4829
B.1.5.10 | Útiles de escritorio, oficina, informática y enseñanza | 0 | 47650.84 | 0 | 0 | 0 | 47650.84 | 727.4937 | 0 | 0 | 727.4937 | 727.49 | 0.0037405
B.1.5.11 | Eventos generales | 0 | 6379900 | 0 | 0 | 0 | 6379900 | 97403.0534 | 0 | -50000 | 47403.0534 | 10000 | 37403.0534
B.1.5.2 | Servicios jurídicos | 0 | 26472.76 | 0 | 0 | 0 | 26472.76 | 404.1643 | 0 | 0 | 404.1643 | 0 | 404.1643
B.1.5.3 | Sueldos al personal contratado e igualado | 0 | 5741910 | 0 | 0 | 0 | 5741910 | 87662.7481 | 68182.14 | -155844.89 | -0.0019084 | 0 | -0.0019084
B.1.5.4 | Sueldos al personal contratado e igualado | 0 | 4465930 | 0 | 0 | 0 | 4465930 | 68182.1374 | 0 | -68182.14 | -0.0025954 | 0 | -0.0025954
B.1.5.5 | Servicios de capacitación | 0 | 23269427.77 | 0 | 0 | 0 | 23269427.77 | 355258.4392 | 0 | -100000 | 255258.4392 | 222000 | 33258.4392
B.1.5.7 | Alquileres y rentas de edificios y locales | 0 | 1588357.13 | 0 | 0 | 0 | 1588357.13 | 24249.7272 | 0 | 0 | 24249.7272 | 24000 | 249.7272
B.1.5.8 | Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos | 0 | 105890.39 | 0 | 0 | 0 | 105890.39 | 1616.6472 | 0 | 0 | 1616.6472 | 900 | 716.6472
B.1.5.9 | Servicios de alimentación | 0 | 476507.08 | 0 | 0 | 0 | 476507.08 | 7274.9173 | 0 | 0 | 7274.9173 | 3500 | 3774.9173
B.1.6 Fortalecimiento de las recaudaciones de las empresas APS por mejoras tarifarias |  | 0 | 63799000 | 0 | 0 | 0 | 63799000 | 974030.5344 | 193998.78 | -223997.78 | 944031.5345 | 375127.49 | 568904.0445
B.1.6.1 | Publicaciones de avisos oficiales | 0 | 47650.84 | 0 | 0 | 0 | 47650.84 | 727.4937 | 0 | 0 | 727.4937 | 0 | 727.4937
B.1.6.10 | Servicios de alimentación | 0 | 476507.08 | 0 | 0 | 0 | 476507.08 | 7274.9173 | 0 | 0 | 7274.9173 | 3500 | 3774.9173
B.1.6.11 | Útiles de escritorio, oficina, informática y enseñanza | 0 | 47650.84 | 0 | 0 | 0 | 47650.84 | 727.4937 | 0 | 0 | 727.4937 | 727.49 | 0.0037405
B.1.6.12 | Eventos generales | 0 | 9569850 | 0 | 0 | 0 | 9569850 | 146104.5802 | 0 | -30000 | 116104.5802 | 30000 | 86104.5802
B.1.6.2 | Servicios Jurídicos | 0 | 15883.4 | 0 | 0 | 0 | 15883.4 | 242.4947 | 0 | 0 | 242.4947 | 0 | 242.4947
B.1.6.3 | Otros servicios técnicos profesionales | 0 | 31939209.14 | 0 | 0 | 0 | 31939209.14 | 487621.5136 | 161664.82 | 0 | 649286.3336 | 240000 | 409286.3336
B.1.6.4 | Otros servicios técnicos profesionales | 0 | 10589045.4 | 0 | 0 | 0 | 10589045.4 | 161664.8153 | 0 | -161664.82 | -0.0047328 | 0 | -0.0047328
B.1.6.5 | Impresión y Encuadernación | 0 | 529452.59 | 0 | 0 | 0 | 529452.59 | 8083.2456 | 0 | 0 | 8083.2456 | 4000 | 4083.2456
B.1.6.6 | Servicios de Capacitación | 0 | 6353427.24 | 0 | 0 | 0 | 6353427.24 | 96998.8892 | 32333.96 | 0 | 129332.8492 | 81000 | 48332.8492
B.1.6.7 | Servicios de Capacitación | 0 | 2117809.08 | 0 | 0 | 0 | 2117809.08 | 32332.9631 | 0 | -32332.96 | 0.0030534 | 0 | 0.0030534
B.1.6.8 | Alquileres y rentas de edificios y locales | 0 | 1985445.93 | 0 | 0 | 0 | 1985445.93 | 30312.1516 | 0 | 0 | 30312.1516 | 15000 | 15312.1516
B.1.6.9 | Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos | 0 | 127068.47 | 0 | 0 | 0 | 127068.47 | 1939.9766 | 0 | 0 | 1939.9766 | 900 | 1039.9766
B.1.7 Fortalecimiento del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) |  | 0 | 63799000 | 0 | 0 | 0 | 63799000 | 974030.5344 | 245296.25 | -260296.25 | 959030.5345 | 1110600 | -151569.4655
B.1.7.1 | Publicaciones de avisos oficiales | 0 | 47650.84 | 0 | 0 | 0 | 47650.84 | 727.4937 | 0 | 0 | 727.4937 | 0 | 727.4937
B.1.7.10 | Servicios de alimentación | 0 | 476507.08 | 0 | 0 | 0 | 476507.08 | 7274.9173 | 0 | 0 | 7274.9173 | 3500 | 3774.9173
B.1.7.11 | Útiles de escritorio, oficina, informática y enseñanza | 0 | 47650.84 | 0 | 0 | 0 | 47650.84 | 727.4937 | 0 | 0 | 727.4937 | 0 | 727.4937
B.1.7.12 | Eventos generales | 0 | 3189950 | 0 | 0 | 0 | 3189950 | 48701.5267 | 0 | -15000 | 33701.5267 | 15000 | 18701.5267
B.1.7.2 | Servicios jurídicos | 0 | 15883.4 | 0 | 0 | 0 | 15883.4 | 242.4947 | 0 | 0 | 242.4947 | 0 | 242.4947
B.1.7.3 | Otros servicios técnicos profesionales | 0 | 41509059.14 | 0 | 0 | 0 | 41509059.14 | 633726.0937 | 112963.29 | -100000 | 646689.3837 | 550000 | 96689.3837
B.1.7.4 | Otros servicios técnicos profesionales | 0 | 7399095.4 | 0 | 0 | 0 | 7399095.4 | 112963.2885 | 0 | -112963.29 | -0.0014504 | 0 | -0.0014504
B.1.7.5 | Impresión y Encuadernación | 0 | 529452.59 | 0 | 0 | 0 | 529452.59 | 8083.2456 | 0 | 0 | 8083.2456 | 4200 | 3883.2456
B.1.7.6 | Servicios de Capacitación | 0 | 6353427.24 | 0 | 0 | 0 | 6353427.24 | 96998.8892 | 132332.96 | 0 | 229331.8492 | 163000 | 66331.8492
B.1.7.7 | Servicios de Capacitación | 0 | 2117809.08 | 0 | 0 | 0 | 2117809.08 | 32332.9631 | 0 | -32332.96 | 0.0030534 | 0 | 0.0030534
B.1.7.8 | Alquileres y rentas de edificios y locales | 0 | 1985445.93 | 0 | 0 | 0 | 1985445.93 | 30312.1516 | 0 | 0 | 30312.1516 | 24000 | 6312.1516
B.1.7.9 | Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos | 0 | 127068.47 | 0 | 0 | 0 | 127068.47 | 1939.9766 | 0 | 0 | 1939.9766 | 900 | 1039.9766
B.1.7.10 | Automóviles y camiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 350000 | 0 | 350000 | 350000 | 0
B.1.8 Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) |  | 0 | 20355321.68 | 0 | 0 | 0 | 20355321.68 | 310768.2699 | 577572.61 | -5291.09 | 883049.7896 | 828875.99 | 54173.7996
B.1.8.1 | Publicaciones de avisos oficiales | 0 | 63534.23 | 0 | 0 | 0 | 63534.23 | 969.9882 | 0 | 0 | 969.9882 | 0 | 969.9882
B.1.8.10 | Alquileres y rentas de edificios y locales | 0 | 953014.15 | 0 | 0 | 0 | 953014.15 | 14549.8344 | 0 | 10000 | 24549.8344 | 22500 | 2049.8344
B.1.8.11 | Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos | 0 | 63534.23 | 0 | 0 | 0 | 63534.23 | 969.9882 | 0 | 0 | 969.9882 | 900 | 69.9882
B.1.8.12 | Servicios de alimentación | 0 | 508273.87 | 0 | 0 | 0 | 508273.87 | 7759.9064 | 0 | 0 | 7759.9064 | 3500 | 4259.9064
B.1.8.13 | Útiles de escritorio, oficina, informática y enseñanza | 0 | 50827.39 | 0 | 0 | 0 | 50827.39 | 775.9907 | 0 | 0 | 775.9907 | 775.99 | 0.00068702
B.1.8.2 | Servicios jurídicos | 0 | 15883.4 | 0 | 0 | 0 | 15883.4 | 242.4947 | 0 | 0 | 242.4947 | 0 | 242.4947
B.1.8.3 | Otros servicios técnicos profesionales | 0 | 4235618.16 | 0 | 0 | 0 | 4235618.16 | 64665.9261 | 64665.93 | 5000 | 134331.8561 | 100000 | 34331.8561
B.1.8.4 | Otros servicios técnicos profesionales | 0 | 4235618.16 | 0 | 0 | 0 | 4235618.16 | 64665.9261 | 0 | -64665.93 | -0.0038931 | 0 | -0.0038931
B.1.8.5 | Servicios técnicos y profesionales | 0 | 2202521.39 | 0 | 0 | 0 | 2202521.39 | 33626.2808 | 480573.72 | 0 | 514200.0008 | 514200 | 0.00076336
B.1.8.6 | Servicios técnicos y profesionales | 0 | 2202521.39 | 0 | 0 | 0 | 2202521.39 | 33626.2808 | 0 | -33626.28 | 0.00076336 | 0 | 0.00076336
B.1.8.7 | Impresión y Encuadernación | 0 | 1588357.13 | 0 | 0 | 0 | 1588357.13 | 24249.7272 | 0 | 0 | 24249.7272 | 12000 | 12249.7272
B.1.8.8 | Servicios de Capacitación | 0 | 2117809.08 | 0 | 0 | 0 | 2117809.08 | 32332.9631 | 32332.96 | 110334.08 | 175000.0031 | 175000 | 0.0030534
B.1.8.9 | Servicios de Capacitación | 0 | 2117809.08 | 0 | 0 | 0 | 2117809.08 | 32332.9631 | 0 | -32332.96 | 0.0030534 | 0 | 0.0030534
C.1.1 Fortalecimiento del Marco Legal e Institucional de la Rectoría de los Recursos Hídricos |  | 0 | 159497500.64 | 2562271.83 | 638959.11 | 430138.6 | 159067362.04 | 2428509.3441 | 3117577.18 | -3117577.18 | 2428509.3441 | 822714.3333 | 1605795.0108
C.1.1.1 | Publicaciones de avisos oficiales | 0 | 95301.67 | 0 | 0 | 0 | 95301.67 | 1454.9873 | 0 | 0 | 1454.9873 | 727.4937 | 727.4937
C.1.1.10 | Otros servicios técnicos profesionales | 0 | 1794949.14 | 0 | 0 | 0 | 1794949.14 | 27403.8037 | 1233969.85 | 0 | 1261373.6537 | 630686.8268 | 630686.8268
C.1.1.11 | Automóviles y camiones | 0 | 20798474 | 0 | 0 | 0 | 20798474 | 317533.9542 | 0 | 0 | 317533.9542 | 0 | 317533.9542
C.1.1.12 | Muebles de oficina y estantería | 0 | 2077958.95 | 0 | 0 | 0 | 2077958.95 | 31724.5641 | 0 | 0 | 31724.5641 | 0 | 31724.5641
C.1.1.13 | Licencias Informáticas | 0 | 11802815 | 0 | 0 | 0 | 11802815 | 180195.6489 | 0 | 0 | 180195.6489 | 90097.8244 | 90097.8244
C.1.1.14 | Impresión y Encuadernación | 0 | 211780.78 | 0 | 0 | 0 | 211780.78 | 3233.2944 | 0 | 0 | 3233.2944 | 1616.6472 | 1616.6472
C.1.1.15 | Alquileres y rentas de edificios y locales | 0 | 1588357.13 | 0 | 0 | 0 | 1588357.13 | 24249.7272 | 0 | 0 | 24249.7272 | 0 | 24249.7272
C.1.1.16 | Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos | 0 | 211780.78 | 0 | 0 | 0 | 211780.78 | 3233.2944 | 0 | 0 | 3233.2944 | 0 | 3233.2944
C.1.1.17 | Servicios de alimentación | 0 | 158835.9 | 0 | 0 | 0 | 158835.9 | 2424.9756 | 0 | 0 | 2424.9756 | 1212.4878 | 1212.4878
C.1.1.18 | Útiles de escritorio, oficina, informática y enseñanza | 0 | 15883.4 | 0 | 0 | 0 | 15883.4 | 242.4947 | 0 | 0 | 242.4947 | 0 | 242.4947
C.1.1.19 | Eventos generales | 0 | 12759800 | 0 | 0 | 0 | 12759800 | 194806.1069 | 0 | 0 | 194806.1069 | 97403.0534 | 97403.0534
C.1.1.2 | Servicios jurídicos | 0 | 31767.44 | 0 | 0 | 0 | 31767.44 | 484.9991 | 0 | 0 | 484.9991 | 485 | -0.00091603
C1.1.20. | Obras menores | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0 | 375000 | 0 | 375000 | 485 | 374515
C.1.1.3 | Otros servicios técnicos profesionales | 0 | 9136016.8 | 2562271.83 | 638959.11 | 430138.6 | 8705878.2 | 132914.171 | 1508607.33 | -1608969.85 | 32551.651 | 0 | 32551.651
C.1.1.4 | Otros servicios técnicos profesionales | 0 | 4529729 | 0 | 0 | 0 | 4529729 | 69156.1679 | 0 | -69156.17 | -0.0020611 | 0 | -0.0020611
C.1.1.5 | Otros servicios técnicos profesionales | 0 | 7623419.07 | 0 | 0 | 0 | 7623419.07 | 116388.0774 | 0 | -116388.08 | -0.0025954 | 0 | -0.0025954
C.1.1.6 | Otros servicios técnicos profesionales | 0 | 7759642.69 | 0 | 0 | 0 | 7759642.69 | 118467.8273 | 0 | -118467.83 | -0.0026718 | 0 | -0.0026718
C.1.1.7 | Otros servicios técnicos profesionales | 0 | 29674190.88 | 0 | 0 | 0 | 29674190.88 | 453041.0821 | 0 | -453041.08 | 0.0021374 | 0 | 0.0021374
C.1.1.8 | Otros servicios técnicos profesionales | 0 | 28355337.95 | 0 | 0 | 0 | 28355337.95 | 432905.9229 | 0 | -432905.92 | 0.0029008 | 0 | 0.0029008
C.1.1.9 | Otros servicios técnicos profesionales | 0 | 20871460.06 | 0 | 0 | 0 | 20871460.06 | 318648.2452 | 0 | -318648.25 | -0.0048092 | 0 | -0.0048092
TOTAL |  |  | 1069342018.61 | 55936681.76 | 30488661.05 | 25698616.19 | 1043643402.42 | 15623928.8963 | 6673079.44 | -7647020.74 | 14653992.5079 | 9512176.6433 | 5141815.8646
Leyenda
Actividad Presupuestaria creada
Actividad Presupuestaria eliminada
Note on O25: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se lanzo un proceso por esa cantidad
Note on O34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: 3 camionetas Nissan NP300 adjudicadas
Note on O38: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fondos trasladados a A.1.4.10. Viáticos fuera del país.
Note on O61: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Fondos pasado a A.1.4.31. Servicios técnicos y profesionales
Note on O177: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se movió a B.1.7.6.

## Adquisiciones (hidden)
No. | Bien / Servicio | Tipo de Adquisición | Área Requiriente | Paquete de Trabajo (Producto/Actividad/Tarea) | Costo Total | Observación
DO-MEPYD-443281-GO-RFQ | Compra de mobiliario para oficinas de UGCP | Bien | Adquisiciones | 1.1.11. Operatividad de la Unidad de Gestión y Coordinación del Proyecto UGCP | 50000
DO-MEPYD-494063-GO-RFQ | Equipos informáticos y tecnológicos para la UGCP | Bien | Adquisiciones | 1.1.11. Operatividad de la Unidad de Gestión y Coordinación del Proyecto UGCP | 28400
DO-MEPYD-519245-GO-RFQ | Adquisición de Vehículos de Motor para los Viceministerios de Presupuesto, Contabilidad y Contrataciones (DIGEPRES) y Planificación e Inversión Pública del Viceministerio de Hacienda y Economía | Bien | Adquisiciones | 1.2.6. Fortalecimiento del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) | 350000
DO-MEPYD-502882-CS-INDV | Especialista de Infraestructura APS | Servicio de Consultoria | Adquisiciones | 1.1.11. Operatividad de la Unidad de Gestión y Coordinación del Proyecto UGCP | 110378
DO-MEPYD-503943-CS-INDV | Consultoría diagnóstico necesidades áreas de compras de las Prestadoras | Servicio de Consultoria | Adquisiciones | 1.1.3. Plan de Adquisiciones formulado e implementado por la UGCP. | 10000
DO-MEPYD-519477-CS-QCBS | Contratación Agencia Verificadora Independiente para Evaluación Años 2026 y 2027 | Servicio de Consultoria | Adquisiciones | 1.1.8.7. Realizar ejercicio de Verificación Independiente de una Agencia Externa para la Evaluación Anual de Logros. | 1000000
DO-MEPYD-519479-CS-LCS | Auditoría Externa Financiera para Años 2026 y 2027 del IPF y P4R del Programa | Servicio de Consultoria | Adquisiciones | 1.1.7. Auditoría Financiera Externa | 130000
DO-MEPYD-519471-CS-CQS | Contratación de consultora para el fortalecimiento a las Prestadoras APS en Reducción de Pérdidas Físicas de Agua Potable | Servicio de Consultoria | Agua no Facturada | 1.2.2.2.3.Implementar acciones de apoyo para el desarrollo de las estrategias en reducción en agua no facturada. | 200000
DO-MEPYD-519784-CS-CQS | Diseño de un Marco Técnico y Herramienta para Priorización de Inversiones Resilientes | Servicio de Consultoria | Ambiental | 1.2.4. Apoyo proporcionado para la creación de la unidad de gestión A&S y equidad de género en CORAAVEGA , & la modernización de la estructura A&S en CORAASAN e INAPA | 55000
DO-MEPYD-519788-CS-CQS | Guía metodológica para evaluación de riesgos ambientales y climáticos en proyectos APS | Servicio de Consultoria | Ambiental | 1.2.4. Apoyo proporcionado para la creación de la unidad de gestión A&S y equidad de género en CORAAVEGA , & la modernización de la estructura A&S en CORAASAN e INAPA | 25000
DO-MEPYD-519791-CS-CQS | Lineamientos para incorporación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) en infraestructura | Servicio de Consultoria | Ambiental | 1.2.4. Apoyo proporcionado para la creación de la unidad de gestión A&S y equidad de género en CORAAVEGA , & la modernización de la estructura A&S en CORAASAN e INAPA | 30000
DO-MEPYD-519792-CS-CQS | Estudios sobre huella hídrica y emisiones de carbono en operaciones APS y Diseño de un modelo de medición de huella hídrica y de carbono en prestadoras APS | Servicio de Consultoria | Ambiental | 1.2.4. Apoyo proporcionado para la creación de la unidad de gestión A&S y equidad de género en CORAAVEGA , & la modernización de la estructura A&S en CORAASAN e INAPA | 30000
DO-MEPYD-522530-CS-LCS | Contratación de consultoría para fortalecer la Gestión Ambiental y Social en Prestadoras APS | Servicio de Consultoria | Ambiental & Social | 1.2.4. Apoyo proporcionado para la creación de la unidad de gestión A&S y equidad de género en CORAAVEGA , & la modernización de la estructura A&S en CORAASAN e INAPA | 280000
DO-MEPYD-519767-CS-CQS | Diseño de un Marco de Gestión del Cambio Organizacional para empresas públicas del Sector APS | Servicio de Consultoria | Coordinación | 1.1.11. Operatividad de la Unidad de Gestión y Coordinación del Proyecto UGCP | 35000
DO-MEPYD-519768-CS-CQS | Diseño de un Manual de Buenas Prácticas de Gobernanza Corporativa para empresas públicas del Sector APS | Servicio de Consultoria | Coordinación | 1.1.11. Operatividad de la Unidad de Gestión y Coordinación del Proyecto UGCP | 35000
DO-MEPYD-519769-CS-CQS | Diseño de un modelo de gestión integral de riesgos institucionales en empresas públicas del Sector APS | Servicio de Consultoria | Coordinación | 1.1.11. Operatividad de la Unidad de Gestión y Coordinación del Proyecto UGCP | 35000
DO-MEPYD-519771-CS-CQS | Formulación de la Estrategia para la Modernización de las entidades Sector APS en República Dominicana | Servicio de Consultoria | Coordinación | 1.1.11. Operatividad de la Unidad de Gestión y Coordinación del Proyecto UGCP | 50000
DO-MEPYD-522534-CS-LCS | Contratación de consultoría para fortalecer la Eficiencia Energética de las Prestadoras APS | Servicio de Consultoria | Eficiencia Energética | 1.2.2.2.1. Implementar acciones de apoyo de desarrollo para las estrategias en eficiencia energética integral | 330000
DO-MEPYD-482312-CS-QCBS | Contratación de Servicio para Diseño y Desarrollo de Software y Sistemas de TICs. | Servicio de Consultoria | Monitoreo | 1.1.9. Marco metodológico para el monitoreo del desempeño institucional de las prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento del programa, formulado e implementado. | 41666.67
DO-MEPYD-519803-CS-CQS | Diseño de un Observatorio Nacional del Agua y Saneamiento | Servicio de Consultoria | Monitoreo | 1.1.9. Marco metodológico para el monitoreo del desempeño institucional de las prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento del programa, formulado e implementado. | 70000
DO-MEPYD-522049-CS-INDV | Consultoría para apoyo en la evaluación de medio término del Proyecto IPF | Servicio de Consultoria | Monitoreo | 1.1.8.8 Implementar el ejercicio de Evaluación de Medio Término del Programa. | 33333.33
DO-MEPYD-519779-CS-CQS | Fortalecimiento de la gestión comercial y facturación en prestadoras APS | Servicio de Consultoria | Operaciones APS | 1.2.2.2.2.Implementar acciones de apoyo para el desarrollo de estrategías en gestión operativa y comercial APS. | 40000
DO-MEPYD-521885-CS-LCS | Diseño de un Marco Tarifario de Referencia para la Sostenibilidad y Desempeño del Sector APS | Servicio de Consultoria | Operaciones APS | 1.2.2.2.2.Implementar acciones de apoyo para el desarrollo de estrategías en gestión operativa y comercial APS. | 200000
DO-MEPYD-522531-CS-LCS | Contratación de consultoría para fortalecer la eficiencia de Servicios de Agua Potable en Prestadoras APS | Servicio de Consultoria | Operaciones APS | 1.2.2.2.2.Implementar acciones de apoyo para el desarrollo de estrategías en gestión operativa y comercial APS. | 200000
DO-MEPYD-522533-CS-LCS | Contratación de Consultoría para fortalecer la eficiencia del Tratamiento de Aguas Residuales en Prestadoras APS | Servicio de Consultoria | Operaciones APS | 1.2.2.2.2.Implementar acciones de apoyo para el desarrollo de estrategías en gestión operativa y comercial APS. | 200000
DO-MEPYD-482304-CS-CQS | Consultoría para el acompañamiento en la gestión de la cartera de proyectos del prestador APS. | Servicio de Consultoria | Planificación | 1.2.7. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) | 100000
DO-MEPYD-482305-CS-CQS | Consultoría para Fortalecimiento de la Gerencia y Ejecución de carteras de Proyectos ejecutados por empresas APS en el marco del SNIP. | Servicio de Consultoria | Planificación | 1.2.7. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) | 45000
DO-MEPYD-500013-CS-CQS | Consultoría para la Asistencia Técnica de Apoyo a la Formulación de Proyectos de Inversión Pública a Prestadores APS. | Servicio de Consultoria | Planificación | 1.1.11. Operatividad de la Unidad de Gestión y Coordinación del Proyecto UGCP | 250000
DO-MEPYD-519474-CS-CQS | Programa de Preparación para la Certificación PMP | Servicio de Consultoria | Planificación | 1.2.7. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) | 150000
DO-MEPYD-519655-CS-INDV | Consultoría para Revisión y Fortalecimiento de Instrumentos de Gestión del Proyecto | Servicio de Consultoria | Planificación | 1.2.7. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) | 19200
DO-MEPYD-519659-CS-CQS | Consultoría para la elaboración e implementación inicial del Plan de Gestión de Riesgos (PGR) del Programa | Servicio de Consultoria | Planificación | 1.1.1. Plan Operativo Anual (POA) del proyecto IPF-MEPYD formulado, validado e implementado, que define las acciones, metas e indicadores anuales en línea con los objetivos del programa. | 50000
DO-MEPYD-521678-CS-LCS | Actualización de las Normas Técnicas y Metodologías de Formulación de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Publica (SNIP) | Servicio de Consultoria | Planificación | 1.2.7. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) | 250000
DO-MEPYD-522529-CS-LCS | Contratación de consultoría para fortalecer la Gestión Administrativa y Financiera en Prestadoras APS | Servicio de Consultoria | Planificación | 1.2.6. Fortalecimiento del Sistema de Infromación de la Gestión Financiera (SIGEF) | 200000
DO-MEPYD-503944-CS-INDV | Consultor en comunicaciones | Servicio de Consultoria | Social | 1.1.11. Operatividad de la Unidad de Gestión y Coordinación del Proyecto UGCP | 30000
DO-MEPYD-519810-NC-RFQ | Programa Institucional Mejora de Procesos de Unidades de Compras | Servicio de No Consultoria | Adquisiciones | 1.2.1. Plan de capacitaciones para las prestadoras de servicios APS desarrollado e implementado | 48000
DO-MEPYD-519646-NC-RFQ | Curso sobre Gestión Organizacional y Ambiental para Certificación ISO 9001 e ISO 14001 | Servicio de No Consultoria | Ambiental | 1.2.1. Plan de capacitaciones para las prestadoras de servicios APS desarrollado e implementado | 25000
DO-MEPYD-519455-NC-RFQ | Jornada de cierre de planificación y validación de instrumentos de gestión del Programa IPF-MEPyD e IPF-INDRHI | Servicio de No Consultoria | Coordinación | 1.1.1. Plan Operativo Anual (POA) del proyecto IPF-MEPYD formulado, validado e implementado, que define las acciones, metas e indicadores anuales en línea con los objetivos del programa. | 4000
DO-MEPYD-519647-NC-RFQ | Curso de Gestión Organizacional para Prestadoras APS | Servicio de No Consultoria | Coordinación | 1.2.1. Plan de capacitaciones para las prestadoras de servicios APS desarrollado e implementado | 10000
DO-MEPYD-519775-NC-RFQ | Capacitación en Liderazgo, comunicación efectiva y gestión de equipos | Servicio de No Consultoria | Coordinación | 1.2.1. Plan de capacitaciones para las prestadoras de servicios APS desarrollado e implementado | 12000
DO-MEPYD-519644-NC-RFQ | Contratación de una Capacitación para la Certificación ISO 50001 en Gestión Energética | Servicio de No Consultoria | Eficiencia Energética | 1.2.1. Plan de capacitaciones para las prestadoras de servicios APS desarrollado e implementado | 30000
DO-MEPYD-521899-NC-RFB | Diplomado en Eficiencia Energética para Equipos Electromecánicos de Prestadoras APS | Servicio de No Consultoria | Eficiencia Energética | 1.2.1. Plan de capacitaciones para las prestadoras de servicios APS desarrollado e implementado | 20000
DO-MEPYD-519642-NC-RFQ | Diplomado en Finanzas Públicas | Servicio de No Consultoria | Financiera | 1.2.1. Plan de capacitaciones para las prestadoras de servicios APS desarrollado e implementado | 19500
DO-MEPYD-519807-NC-RFQ | Foro nacional: Transformación digital del sector agua y saneamiento | Servicio de No Consultoria | Monitoreo | 1.2.1. Plan de capacitaciones para las prestadoras de servicios APS desarrollado e implementado | 15000
DO-MEPyD-522090-NC-RFQ | Contratación de firma consultora para diseño y facilitación de Taller Nacional sobre Gestión Basada en Resultados en empresas públicas de APS | Servicio de No Consultoria | Monitoreo | 1.1.9. Marco metodológico para el monitoreo del desempeño institucional de las prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento del programa, formulado e implementado. | 10000
DO-MEPYD-519627-NC-RFQ | Contratación de un Diplomado en Gestión Integral del Agua Potable | Servicio de No Consultoria | Operaciones APS | 1.2.1. Plan de capacitaciones para las prestadoras de servicios APS desarrollado e implementado | 22000
DO-MEPYD-519633-NC-RFQ | Diplomado en Gestión de Aguas Residuales | Servicio de No Consultoria | Operaciones APS | 1.2.1. Plan de capacitaciones para las prestadoras de servicios APS desarrollado e implementado | 22000
DO-MEPYD-519638-NC-RFQ | Taller práctico de Gestión Comercial | Servicio de No Consultoria | Operaciones APS | 1.2.1. Plan de capacitaciones para las prestadoras de servicios APS desarrollado e implementado | 16000
DO-MEPYD-519643-NC-RFQ | Taller de Capacitación Técnica para Operadores | Servicio de No Consultoria | Operaciones APS | 1.2.1. Plan de capacitaciones para las prestadoras de servicios APS desarrollado e implementado | 10000
DO-MEPyD-521926-NC-RFQ | Curso Especializado de Economía Circular | Servicio de No Consultoria | Operaciones APS | 1.2.1. Plan de capacitaciones para las prestadoras de servicios APS desarrollado e implementado | 6000
DO-MEPYD-519621-NC-RFQ | Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión y Desarrollo | Servicio de No Consultoria | Planificación | 1.2.7. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) | 25000
DO-MEPYD-521682-NC-RFB | Desarrollo de Módulos de Proyectos de Inversión Publica y Empresas Públicas del SIGEF | Servicio de No Consultoria | Planificación | 1.2.6. Fortalecimiento del Sistema de Infromación de la Gestión Financiera (SIGEF) | 350000
DO-MEPYD-521683-NC-DIR | Programa de Liderazgo para la Gestión Publica PLGP | Servicio de No Consultoria | Planificación | 1.2.6. Fortalecimiento del Sistema de Infromación de la Gestión Financiera (SIGEF) | 163000
5470478

## Gastos Operativos (hidden)
#VALUE! |  | Plan de Ejecución del IPF-MHE, actualizado 2026-2027 | #VALUE!
SNIP 16261 - FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Adquisiciones 2026-2027
| CCP | Descripción CCP | Costo
| 2.2.5.3.04 | Alquiler de equipo de oficina y muebles | 16055.34
| 2.2.5.3.02 | Alquiler de equipo de tecnología y alamacenamiento de datos | 6200
| 2.2.5.1.01 | Alquileres y rentas de edificios y locales | 55000
| 2.6.1.1.01 2.6.1.3.01 2.6.1.9.01 | Compra de mobiliario para oficinas de UGCP | 25000
| 2.6.2.1.01 | Equipos y aparatos audiovisuales | 1500
| 2.2.8.6.01 | Eventos generales | 56500
| 2.3.7.1.02 | Gasoil | 15000
| 2.3.7.1.01 | Gasolina | 15000
| 2.2.5.1.01 | Hospedaje | 7500
| 2.2.2.2.01 | Impresión, encuadernación y rotulación | 21700
| 2.3.5.3.01 | Llantas y neumáticos | 5000
| 2.2.7.2.06 | Mantenimiento y reparación de equipos transporte, tracción y elevación | 4000
| 2.6.5.8.01 | Otros equipos | 3000
| 2.2.4.1.01 | Pasajes y gastos de transporte | 22500
| 2.2.4.4.01 | Peaje | 2000
| 2.3.2.3.01 | Prendas de vestir | 1454.99
| 2.3.3.3.01 | Productos de artes gráficas para oficina UGCP | 500
| 2.3.9.1.01 2.3.9.1.02 | Productos útiles y variados (Accesorios para oficina UGCP) | 4500
| 2.2.2.1.03 | Publicaciones de avisos oficiales | 1212.45
| 2.2.2.1.01 | Publicidad y propaganda | 10000
| 2.2.9.2.03 | Serivicios de catering | 47000
| 2.3.9.2.01 | Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza | 12410.96
| 2.2.3.1.01 | Viáticos dentro del país | 25000
| 2.2.3.2.01 | Viáticos fuera del país | 20000
|  | TOTAL | 378033.74

## Plantilla Salarial (hidden)
#VALUE! |  |  |  | Plan de Ejecución del IPF-MHE, actualizado 2026-2027 | [16 empty] | #VALUE!
SNIP 16261 - FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
|  |  |  | Planilla Salarial de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025
|  |  |  | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025
|  |  |  | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025 | Planilla Salarial Puestos de Cargo de la Unidad de Gestión y Coordinación del Programa de Modernización del Sector APS 2025
USD/DOP |  | 65.5 | 2026 | [11 empty] | 2027
Código STEP | Descripción | Pago por Cargo Ciclo en USD | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Componente 1
DO-MEPYD-410082-CS-INDV | Coordinador del UCGP | 124800 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200
DO-MEPYD-478685-CS-INDV | Especialista de Gestión Financiera UGCP | 94800 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950
DO-MEPYD-410076-CS-INDV | Especialista de Planificación y Presupuesto | 76800 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
DO-MEPYD-451993-CS-CDS | Especialista Senior en Adquisiciones | 84000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
DO-MEPYD-411119-CS-INDV | Especialista de Monitoreo y Evaluación | 90000 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750
DO-MEPYD-411112-CS-INDV | Especialista Ambiental | 76800 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200
DO-MEPYD-411113-CS-INDV | Especialista Social | 84000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
DO-MEPYD-441377-CS-CDS | Especialista Junior en Planificación y Monitoreo | 71700 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100
DO-MEPYD-410073-CS-INDV | Contador | 42000 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750
DO-MEPYD-411120-CS-INDV | Analista de Adquisiciones | 55200 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300
DO-MEPYD-411115-CS-INDV | Asistente administrativo(a) | 33600 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400
DO-MEPYD-411116-CS-INDV | Secretaria(o) ejecutiva(o) | 33600 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400
DO-MEPYD-411114-CS-INDV | Chofer | 19200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800
| Sub-Total | 886500 | 36750 | 36750 | 36750 | 36750 | 36750 | 36750 | 36750 | 36750 | 36750 | 37050 | 37050 | 37050 | 37050 | 37050 | 37050 | 37050 | 37050 | 37050 | 37050 | 37050 | 37050 | 37050 | 37050 | 37050
Componente 2
DO-MEPYD-411099-CS-INDV | Consultor Sénior en eficiencia energética | 82200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
DO-MEPYD-410077-CS-INDV | Consultor Júnior en eficiencia energética | 72600 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100
| Sub-Total | 115200 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600
DO-MEPYD-480000-CS-INDV | Consultor Sénior en Agua no Facturada | 100800 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600
DO-MEPYD-480007-CS-INDV | Consultor Júnior en Agua no Facturada | 75000 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
| Sub-Total | 118300 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 3100
DO-MEPYD-411118-CS-INDV | Especialista Sénior de Operaciones de APS | 82200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
| Especialista Senior en Infraestructura APS | 80400 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
| Sub-Total | 162600 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000
| Sub-Total | 396100 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 18400 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 19900 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 20200 | 10100 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000
Componente 3
DO-MEPYD-411109-CS-INDV | Especialista de Gestión de Recursos Hídricos | 82200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
| Sub-Total | 82200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500
| Total | 1364800 | 58350 | 58350 | 58350 | 58350 | 58350 | 58350 | 60150 | 60150 | 60150 | 60450 | 60450 | 60450 | 60750 | 60750 | 60750 | 60750 | 60750 | 60750 | 50650 | 47550 | 47550 | 47550 | 47550 | 47550
|  | Total Trimestre | 175050 |  |  | 175050 |  |  | 180450 |  |  | 181350 |  |  | 121500 |  |  | 182250 |  |  | 158950 |  |  | 142650
|  | Total Semestre | 350100 | [5 empty] | 361800 | [5 empty] | 303750 | [5 empty] | 301600
|  | Total Año | 711900 | [11 empty] | 605350
|  | Total Ciclo | 1317250

## Proyección de desembolso (hidden)
#VALUE! | [6 empty] | Plan de Ejecución del IPF-MHE, actualizado 2026-2027 |  |  |  |  | #VALUE!
SNIP 16261 - FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
SNIP 16261 - FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
SNIP 16261 - FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Programación de Desembolso 2026-2027
[12 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
Código EDT | Actividad Presupuestaria | Item | CCP | Estatus STEP | Estatus STEP | Código STEP | Bien/Servicio | Presupuesto Estimado | Presupuesto Ajustado | Fecha Firma Contrato | Fecha Término Contrato | Enero (1) | Febrero (2) | Marzo (3) | Abril (4) | Mayo (5) | Junio (6) | Julio (7) | Agosto (8) | Septiembre (9) | Octubre (10) | Noviembre (11) | Diciembre (12) | Enero (1) | Febrero (2) | Marzo (3) | Abril (4) | Mayo (5) | Junio (6) | Julio (7) | Agosto (8) | Septiembre (9) | Octubre (10) | Noviembre (11) | Diciembre (12) | Confirmación
1.1.1. | A.1.4.31. | 81141800 | 2.2.8.7.01 | Si | 1 | DO-MEPYD-519659-CS-CQS | Consultoría para la elaboración e implementación inicial del Plan de Gestión de Riesgos (PGR) del Programa | 50000 | 35000 | 2026-03-17 | 2026-07-30 |  |  | 7000 | 0 | 17500 | 0 | 10500 | [17 empty] | Si | 35000 | 35000 | 15000
1.1.7. | A.1.6.3. | 84111601 | 2.2.8.7.03 |  | 1 |  | Auditoría Externa Financiera para Años 2023, 2024 y 2025 del IPF y P4R del Programa | 100000 | 100000 | 2026-01-15 | 2026-05-15 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | [19 empty] | Si | 100000 | 100000
1.1.7. | A.1.6.3. | 84111601 | 2.2.8.7.03 |  | 1 |  | Auditoría Externa Financiera para Años 2026 y 2027 del IPF y P4R del Programa | 130000 | 130000 | 2026-05-12 | 2026-08-11 |  |  |  |  | 32500 | 32500 | [10 empty] | 32500 | 32500 | [6 empty] | Si | 130000 | 130000
1.1.8.7. | A.1.5.3. | 84111601 | 2.2.8.7.03 |  | 1 |  | Contratación Agencia Verificadora Independiente para Evaluación Años 2026 y 2027 | 1000000 | 1000000 | 2026-08-18 | 2027-08-18 | [7 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 |  |  |  |  | Si | 1000000 | 1000000
1.1.8.7. | A.1.5.3. | 84111601 | 2.2.8.7.03 |  | 1 |  | Contratación Agencia Verificadora Independiente para Evaluación Años 2023, 2024 y 2025 | 1200000 | 1200000 | 2025-12-31 | 2026-03-31 |  | 400000 | 400000 | 400000 | [20 empty] | Si | 1200000 | 1200000
1.1.8.8. | A.1.4.31. | 80101504 | 2.2.8.7.06 |  | 1 |  | Consultoría para apoyo en la evaluación de medio término del Proyecto IPF | 33333.33 | 33333.33 | 2026-02-23 | 2026-08-22 |  | 6666.666 | 0 | 0 | 16666.665 | 0 | 0 | 9999.999 | [16 empty] | Si | 33333.33 | 33333.33
1.1.9.2.1. | A.1.4.31. | 80111608 | 2.2.8.7.05 |  | 1 |  | Contratación de Servicio para Diseño y Desarrollo de Software y Sistemas de TICs | 33333.33 | 41666.67 | 2026-03-27 | 2027-03-27 |  |  | 8333.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16666.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16666.668 | [9 empty] | Si | 41666.67 | 41666.67
1.1.9. | A.1.4.31. | 80111608 | 2.2.8.7.05 |  | 0 |  | Diseño de un Observatorio Nacional del Agua y Saneamiento | 70000 | 25000 | 2027-02-28 | 2027-06-28 | [13 empty] | 5000 | 0 | 12500 | 0 | 7500 | [6 empty] | Si | 25000 | 25000
1.1.9.3.2. | A.1.4.31. | 80111501 | 2.2.8.7.04 |  | 0 |  | Contratación de firma consultora para diseño y facilitación de Taller Nacional sobre Gestión Basada en Resultados en empresas públicas de APS | 10000 | 10000 | 2026-03-21 | 2026-09-17 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 3000 | [15 empty] | Si | 10000 | 10000
1.1.10.1. | B.1.2.4. |  |  |  | 0 |  | Consultoría para participación ciudadana en los servicios de APS | 25625.84 | 25625.84 | 2026-11-01 | 2027-02-28 | [10 empty] | 5125.168 | 0 | 12812.92 | 7687.752 | [10 empty] | Si | 25625.84 | 25625.84
1.1.11. | B.1.2.3. |  |  |  | 1 |  | Consultor en comunicaciones | 30000 | 30000 | 2026-02-01 | 2026-05-16 |  | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | [19 empty] | Si | 30000 | 30000
1.1.11. | A.1.4.31. |  |  |  | 1 |  | Consultor en Infraestructura APS | 110378 | 110378 | 2026-02-01 | 2027-05-30 |  | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | 6898.625 | [7 empty] | Si | 110378 | 110378
1.2.1.7 | B.1.3.4. |  |  |  | 1 |  | Curso de Gestión Organizacional para Prestadoras APS | 10000 | 10000 | 2026-04-27 | 2026-10-24 |  |  |  | 1428.5714 | 1428.5714 | 1428.5714 | 1428.5714 | 1428.5714 | 1428.5714 | 1428.5714 | [14 empty] | Si | 10000 | 10000
1.2.1.7 | B.1.3.4. |  |  |  | 1 |  | Capacitación en Liderazgo, comunicación efectiva y gestión de equipos | 12000 | 12000 | 2026-08-08 | 2027-02-04 | [7 empty] | 2400 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 4800 | [10 empty] | Si | 12000 | 12000
1.2.1.7 | B.1.1.5. |  |  |  | 0 |  | Contratación de una Capacitación para la Certificación ISO 50001 en Gestión Energética | 30000 | 30000 | 2026-05-06 | 2027-02-28 | [12 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | Si | 30000 | 30000
1.2.1.7 | B.1.1.5. |  |  |  | 0 |  | Diplomado en Eficiencia Energética para Equipos Electromecánicos de Prestadoras APS | 20000 | 20000 | 2026-06-24 | 2026-12-21 |  |  |  |  | 4000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 6000 | [13 empty] | Si | 20000 | 20000
1.2.1.7 | B.1.3.4. |  |  |  | 0 |  | Diplomado en Finanzas Públicas | 19500 | 19500 | 2026-04-25 | 2026-10-22 |  |  |  | 2785.7143 | 2785.7143 | 2785.7143 | 2785.7143 | 2785.7143 | 2785.7143 | 2785.7143 | [14 empty] | Si | 19500 | 19500
1.2.1.7 | B.1.3.13. |  |  |  | 0 |  | Foro Nacional: Transformación digital del sector agua potable y saneamiento | 15000 | 15000 | 2026-04-04 | 2026-10-01 | [12 empty] | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | 2142.8571 | [5 empty] | Si | 15000 | 15000
1.2.1.7 | B.1.3.4. |  |  |  | 0 |  | Contratación de un Diplomado en Gestión Integral del Agua Potable | 22000 | 22000 | 2026-03-27 | 2026-12-02 |  |  |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | [10 empty] | Si | 22000 | 22000
1.2.1.7 | B.1.5.5. |  |  |  | 0 |  | Diplomado en Gestión de Aguas Residuales | 22000 | 22000 | 2026-04-08 | 2026-10-05 |  |  | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | [12 empty] | Si | 22000 | 22000
1.2.1.7 | B.1.6.6. |  |  |  | 0 |  | Taller práctico de Gestión Comercial | 16000 | 16000 | 2026-03-14 | 2026-09-10 | [12 empty] | 2285.7143 | 2285.7143 | 2285.7143 | 2285.7143 | 2285.7143 | 2285.7143 | 2285.7143 | [5 empty] | Si | 16000 | 16000
1.2.1.7 | B.1.3.4. |  |  |  | 0 |  | Taller de Capacitación Técnica para Operadores | 10000 | 10000 | 2026-04-15 | 2026-12-10 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 3000 | [16 empty] | Si | 10000 | 10000
1.2.1.7 | B.1.3.4. |  |  |  | 0 |  | Curso Especializado de Economía Circular | 6000 | 6000 | 2026-04-22 | 2026-10-19 | [13 empty] | 857.1429 | 857.1429 | 857.1429 | 857.1429 | 857.1429 | 857.1429 | 857.1429 |  |  |  |  | Si | 6000 | 6000
1.2.2.2.1. | B.1.1.12. |  |  |  | 0 |  | Contratación de consultoría para fortalecer la Eficiencia Energética de las Prestadoras APS | 330000 | 200000 | 2027-01-05 | 2027-06-02 | [12 empty] | 28571.4286 | 28571.4286 | 28571.4286 | 28571.4286 | 28571.4286 | 28571.4286 | 28571.4286 | [5 empty] | Si | 200000 | 200000
1.2.2.2.3. | B.1.4.5. |  |  |  | 1 |  | Contratación de consultora para el fortalecimiento a las Prestadoras APS en Reducción de Pérdidas Físicas de Agua Potable | 200000 | 125000 | 2026-04-03 | 2026-10-31 |  |  |  | 25000 | 0 | 37500 | 0 | 37500 | 0 | 25000 | [14 empty] | Si | 125000 | 125000
1.2.2.2.2. | B.1.6.3. |  |  |  | 0 |  | Fortalecimiento de la gestión comercial y facturación en prestadoras APS | 40000 | 40000 | 2026-08-28 | 2027-05-28 | [7 empty] | 8000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | [7 empty] | Si | 40000 | 40000
1.2.2.2.2. | B.1.6.3. |  |  |  | 0 |  | Diseño de un Marco Tarifario de Referencia para la Sostenibilidad y Desempeño del Sector APS | 200000 | 125000 | 2026-10-20 | 2027-04-18 | [12 empty] | 25000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 25000 | [5 empty] | Si | 125000 | 125000
1.2.2.2.2. | B.1.3.3. |  |  |  | 0 |  | Contratación de consultoría para fortalecer la eficiencia de Servicios de Agua Potable en Prestadoras APS | 200000 | 125000 | 2026-06-05 | 2026-12-02 | [9 empty] | 25000 | 0 | 0 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 37500 | [7 empty] | Si | 125000 | 125000
1.2.2.2.2. | B.1.5.5 |  |  |  | 0 |  | Contratación de Consultoría para fortalecer la eficiencia del Tratamiento de Aguas Residuales en Prestadoras APS | 200000 | 125000 | 2026-06-05 | 2026-12-02 | [9 empty] | 25000 | 0 | 0 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 37500 | [7 empty] | Si | 125000 | 125000
1.2.2.2.2. | B.1.3.3. |  |  |  | 0 |  | Diseño de un Marco de Gestión del Cambio Organizacional para empresas públicas del Sector APS | 35000 | 35000 | 2026-08-14 | 2027-05-15 | [7 empty] | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | [7 empty] | Si | 35000 | 35000
1.2.2.2.2. | B.1.3.3. |  |  |  | 0 |  | Diseño de un Manual de Buenas Prácticas de Gobernanza Corporativa para empresas públicas del Sector APS | 35000 | 35000 | 2026-07-14 | 2027-04-15 | [12 empty] | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |  |  | Si | 35000 | 35000
1.2.2.2.5. | B.1.3.3. |  |  |  | 1 |  | Diseño de un modelo de gestión integral de riesgos institucionales en empresas públicas del Sector APS | 35000 | 35000 | 2026-08-18 | 2027-05-16 | [12 empty] | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 14000 |  |  | Si | 35000 | 35000
1.2.2.1.4. | B.1.3.3. |  |  |  | 1 |  | Consultoría diagnóstico necesidades áreas de compras de las Prestadoras | 10000 | 10000 | 2026-01-05 | 2026-07-04 | 2000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 3000 | [17 empty] | Si | 10000 | 10000
1.2.2.2.6. | B.1.3.3. |  |  |  | 0 |  | Programa Institucional Mejora de Procesos de Unidades de Compras | 48000 | 48000 | 2026-03-11 | 2026-09-07 | [12 empty] | 6857.1429 | 6857.1429 | 6857.1429 | 6857.1429 | 6857.1429 | 6857.1429 | 6857.1429 | [5 empty] | Si | 48000 | 48000
1.2.4. | B.1.2.3. |  |  |  | 0 |  | Diseño de un Marco Técnico y Herramienta para Priorización de Inversiones Resilientes | 55000 | 55000 | 2026-07-24 | 2027-04-21 | [12 empty] | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |  |  | Si | 55000 | 55000
1.2.4. | B.1.2.3. |  |  |  | 0 |  | Guía metodológica para evaluación de riesgos ambientales y climáticos en proyectos APS | 25000 | 25000 | 2026-10-02 | 2027-05-30 | [12 empty] | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 |  |  |  |  | Si | 25000 | 25000
1.2.4. | B.1.2.3. |  |  |  | 0 |  | Lineamientos para incorporación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) en infraestructura | 30000 | 30000 | 2026-08-25 | 2027-05-25 | [12 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | Si | 30000 | 30000
1.2.4. | B.1.2.3. |  |  |  | 1 |  | Estudios sobre huella hídrica y emisiones de carbono en operaciones APS y Diseño de un modelo de medición de huella hídrica y de carbono en prestadoras APS | 30000 | 30000 | 2026-07-05 | 2027-04-22 | [6 empty] | 6000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | [8 empty] | Si | 30000 | 30000
1.2.4. | B.1.2.5. |  |  |  | 1 |  | Curso sobre Gestión Organizacional y Ambiental para Certificación ISO 9001 e ISO 14001 | 25000 | 25000 | 2026-05-06 | 2026-11-02 |  |  |  |  | 3571.4286 | 3571.4286 | 3571.4286 | 3571.4286 | 3571.4286 | 3571.4286 | 3571.4286 | [13 empty] | Si | 25000 | 25000
1.2.4. | B.1.2.3. |  |  |  | 0 |  | Contratación de consultoría para fortalecer la Gestión Ambiental y Social en Prestadoras APS | 280000 | 150000 | 2026-06-05 | 2026-11-02 | [5 empty] | 30000 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 30000 | [13 empty] | Si | 150000 | 150000
1.2.5.1.1. |  |  |  |  | 0 |  | Implementación de una Mesa de Intercambio de Buenas Prácticas en Materia de Género | 3500 | 3500 | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  | 3500 | [21 empty] | Si | 3500 | 3500
1.2.6. | B.1.7.10. |  |  |  | 1 |  | Adquisición de Vehículos de Motor para los Viceministerios de Presupuesto, Contabilidad y Contrataciones (DIGEPRES) y Planificación e Inversión Pública del Viceministerio de Hacienda y Economía | 350000 | 350000 | 2026-01-10 | 2026-03-11 | [12 empty] | 116666.6667 | 116666.6667 | 116666.6667 | [9 empty] | Si | 350000 | 350000
1.2.6. | B.1.7.3. |  |  |  | 1 |  | Desarrollo de Módulos de Proyectos de Inversión Publica y Empresas Públicas del SIGEF | 350000 | 350000 | 2026-02-27 | 2026-08-26 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | [16 empty] | Si | 350000 | 350000
1.2.6. | B.1.7.6. |  |  |  | 0 |  | Programa de Liderazgo para la Gestión Publica PLGP | 163000 | 100000 | 2026-01-03 | 2026-12-30 | [12 empty] | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | Si | 100000 | 100000
1.2.6. | B.1.7.3. |  |  |  | 0 |  | Contratación de consultoría para fortalecer la Gestión Administrativa y Financiera en Prestadoras APS | 200000 | 125000 | 2027-01-05 | 2027-06-02 | [12 empty] | 17857.1429 | 17857.1429 | 17857.1429 | 17857.1429 | 17857.1429 | 17857.1429 | 17857.1429 | [5 empty] | Si | 125000 | 125000
1.2.7. | B.1.8.8. |  |  |  | 0 |  | Programa de Preparación para la Certificación PMP | 150000 | 100000 | 2026-04-03 | 2026-09-30 |  |  |  | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | 16666.6667 | [15 empty] | Si | 100000 | 100000
1.2.7. | B.1.8.5. |  |  |  | 1 |  | Consultoría para Fortalecimiento de la Gerencia y Ejecución de carteras de Proyectos ejecutados por empresas APS en el marco del SNIP. | 45000 | 45000 | 2026-02-28 | 2027-03-22 |  | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | [9 empty] | Si | 45000 | 45000
1.2.7. | B.1.8.5. |  |  |  | 1 |  | Consultoría para el acompañamiento en la gestión de la cartera de proyectos del prestador APS. | 100000 | 100000 | 2026-02-01 | 2027-04-05 |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | [8 empty] | Si | 100000 | 100000
1.2.7. | B.1.8.5. |  |  |  | 1 |  | Consultoría para Revisión y Fortalecimiento de Instrumentos de Gestión del Proyecto | 19200 | 19200 | 2026-02-20 | 2026-08-19 | [13 empty] | 3840 |  | 4000 |  | 7360 |  | 4000 |  |  |  |  | Si | 19200 | 19200
1.2.7. | B.1.8.5. |  |  |  | 1 |  | Actualización de las Normas Técnicas y Metodologías de Formulación de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Publica (SNIP) | 250000 | 250000 | 2026-05-29 | 2026-11-25 |  |  |  |  | 35714.2857 | 35714.2857 | 35714.2857 | 35714.2857 | 35714.2857 | 35714.2857 | 35714.2857 | [13 empty] | Si | 250000 | 250000
1.2.7. | B.1.8.5. |  |  |  | 1 |  | Consultoría para el acompañamiento en la gestión de la cartera de proyectos del prestador APS. | 100000 | 100000 | 2026-04-07 | 2027-04-05 |  |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | [8 empty] | Si | 100000 | 100000
1.2.7. | B.1.8.8. |  |  |  | 1 |  | Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión y Desarrollo | 25000 | 25000 | 2026-02-04 | 2026-08-03 |  | 3571.4286 | 3571.4286 | 3571.4286 | 3571.4286 | 3571.4286 | 3571.4286 | 3571.4286 | [16 empty] | Si | 25000 | 25000
2.1.1. | C.1.1.10. |  |  |  | 0 |  | Consultoría para realizar un diagnostico a la propuesta de ley agua y proponer ajustes necesarios para afianzar su implementación. | 50000 | 50000 | 2026-04-01 | 2026-10-31 |  |  |  | 7142.8571 | 7142.8571 | 7142.8571 | 7142.8571 | 7142.8571 | 7142.8571 | 7142.8571 | [14 empty] | Si | 50000 | 50000
2.1.1. | C.1.1.10. |  |  |  | 0 |  | Consultoría para elaborar el reglamento de aplicación de la Ley de Agua. | 100000 | 100000 | 2026-08-01 | 2027-07-31 | [7 empty] | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | [5 empty] | Si | 100000 | 100000
2.1.1. | C.1.1.10. |  |  |  | 1 |  | Especialista en Gestión de Recursos Hídricos | 100000 | 80000 | 2025-07-01 | 2027-12-31 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | Si | 80000 | 80000
2.1.2. |  |  |  |  | 0 |  | Misiones técnicas especializadas en las entidades Internacionales Gestión de Recursos Hídricos y aplicación de cambios en Modelos Institucionales (Actividad Operativa). | 100000 | 100000 | 2026-07-01 | 2027-12-31 | [6 empty] | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 2083.3333 | 7291.6667 | 7291.6667 | 7291.6667 | 7291.6667 | 7291.6667 | 7291.6667 | 7291.6667 | 7291.6667 | 7291.6667 | 7291.6667 | 7291.6667 | 7291.6667 | Si | 100000 | 100000
2.1.2. | C.1.1.19. |  |  |  | 0 |  | Seminarios técnicos en Gestión de Recursos Hídricos y aplicación de cambios en Modelos Institucionales (Actividad Operativa). | 100000 | 100000 | 2027-01-01 | 2027-12-31 | [12 empty] | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | Si | 100000 | 100000
2.1.2. | C.1.1.19. |  |  |  | 0 |  | Campaña de Concientización a la Ley de Agua y difusión de la Nueva Institucionalidad. | 50000 | 50000 | 2026-07-01 | 2027-07-31 | [6 empty] | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | [5 empty] | Si | 50000 | 50000
2.1.3. | C.1.1.10. |  |  |  | 0 |  | Consultoría para la realizar el diseño orgánico de la nueva institucionalidad del INDRHI (Manuales de Cargo, Organigrama, Escala salarial, Políticas y Procedimientos administrativos, etc.). | 50000 | 50000 | 2026-08-01 | 2027-07-31 | [7 empty] | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | [5 empty] | Si | 50000 | 50000
2.1.3. | C.1.1.10. |  |  |  | 0 |  | Consultoría para la conceptualización de una Unidad de Seguridad de Infraestructura Hídrica del INDRHI. | 50000 | 50000 | 2026-04-01 | 2026-10-31 |  |  |  | 7142.8571 | 7142.8571 | 7142.8571 | 7142.8571 | 7142.8571 | 7142.8571 | 7142.8571 | [14 empty] | Si | 50000 | 50000
2.1.3. | C.1.1.18. C.1.1.10. |  |  |  | 0 |  | Gestión documental (Agregar mas detalle) | 50000 | 50000 | 2026-08-01 | 2027-07-31 | [7 empty] | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | [5 empty] | Si | 50000 | 50000
2.1.3. | C.1.1.13. |  |  |  | 0 |  | Implementación un de un programa de seguridad informática para evitar campañas de Phishing, hackeos, y vulnerabilidades informáticas. | 50000 | 50000 | 2026-08-01 | 2027-07-31 | [7 empty] | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | [5 empty] | Si | 50000 | 50000
2.1.3. | C.1.1.13. |  |  |  | 0 |  | Adquisición de softwares y/o licencias informáticas para programas especializados. | 50000 | 50000 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | [6 empty] | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | 8333.3333 | [12 empty] | Si | 50000 | 50000
2.1.3. | C.1.1.12. C.1.1.20. |  |  |  | 0 |  | Remozamiento del departamento de Hidrología del INDRHI, en el edificio 1. | 150000 | 150000 | 2026-08-01 | 311/07/2027 | [7 empty] | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | [5 empty] | Si | 150000 | 150000
2.1.3. | C.1.1.20 |  |  |  | 0 |  | Remozamiento de la Dirección de Planificación Hídrica del INDRHI, en el edificio 2. | 175000 | 175000 | 2026-08-01 | 2027-07-31 | [7 empty] | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 45000 | [5 empty] | Si | 175000 | 175000
2.1.3. | C.1.1.20 |  |  |  | 0 |  | Equipamiento de la Sala Virtual del INDRHI, en el edificio 2. | 50000 | 50000 | 2027-01-01 | 2027-07-31 | [12 empty] | 10000 | 6666.6667 | 6666.6667 | 6666.6667 | 6666.6667 | 6666.6667 | 6666.6667 | [5 empty] | Si | 50000 | 50000
2.1.3. | C.1.1.20 |  |  |  | 0 |  | Remozamiento de la Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional del INDRHI, en el edificio 2. | 175000 | 175000 | 2026-09-01 | 2027-09-30 | [8 empty] | 35000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 |  |  |  | Si | 175000 | 175000
2.1.3. | C.1.1.20 |  |  |  | 0 |  | Ampliación del Laboratorio Nacional del Agua del INDRHI | 200000 | 200000 | 2026-07-01 | 2027-07-31 | [6 empty] | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | [5 empty] | Si | 200000 | 200000
2.1.3. | C.1.1.13. |  |  |  | 0 |  | Adquisición de equipos informaticos para la Unidad de Seguridad de Infraestructura Hídrica, el Centro de Previsión Hidrológica, Dirección de Planificación Hídrica y Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional del INDRHI. | 100000 | 100000 | 2026-07-01 | 2026-10-31 | [12 empty] | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | [8 empty] | Si | 100000 | 100000
2.1.3. | C.1.1.12. |  |  |  | 0 |  | Adquisición de mobiliarios para la Unidad de Seguridad de Infraestructura Hídrica, el Centro de Previsión Hidrológica, Dirección de Planificación Hídrica y Dirección de Planificación para el Desarrollo Institucional del INDRHI. | 75000 | 75000 | 2026-07-01 | 2026-10-31 | [12 empty] | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | [8 empty] | Si | 75000 | 75000
2.1.3. | C.1.1.12. |  |  |  | 0 |  | Adquisición de equipos especializados para el Laboratorio Nacional del Agua del INDRHI. | 100000 | 100000 | 2027-01-01 | 2027-07-31 | [12 empty] | 20000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 25000 | [5 empty] | Si | 100000 | 100000
2.1.3. | C.1.1.12. |  |  |  | 0 |  | Adquisición de mobiliarios especializados para el Laboratorio Nacional del Agua del INDRHI. | 50000 | 50000 | 2027-01-01 | 2027-07-31 | [12 empty] | 10000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 15000 | [5 empty] | Si | 50000 | 50000
2.1.3. | C.1.1.11. |  |  |  | 0 |  | Adquisición de 6 camionetas para la Unidad de Seguridad de Infraestructura Hídrica del INDRHI. | 350000 | 350000 | 2027-01-01 | 2027-07-31 | [12 empty] | 70000 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 50000 | [5 empty] | Si | 350000 | 350000
2.1.3. | C.1.1.11. |  |  |  | 0 |  | Adquisición de 2 vehículos de motor para el Laboratorio Nacional del Agua del INDRHI | 125000 | 125000 | 2027-01-01 | 2027-07-31 | [12 empty] | 25000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 25000 | [5 empty] | Si | 125000 | 125000
2.1.3. | C.1.1.10. |  |  |  | 0 |  | Levantamiento del Inventario Nacional de Infraestructura Hidraulica del INDRHI. | 200000 | 200000 | 2026-07-01 | 2027-07-31 | [7 empty] | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | [5 empty] | Si | 200000 | 200000
[7 empty] | SUBTOTAL | 2500000 | 2480000 |  |  | 3333.3333 | 3333.3333 | 3333.3333 | 17619.0476 | 17619.0476 | 17619.0476 | 68035.7143 | 198035.7143 | 63035.7143 | 28035.7143 | 13750 | 53750 | 542708.3333 | 69375 | 169375 | 464375 | 210625 | 25625 | 370625 | 18958.3333 | 63958.3333 | 18958.3333 | 18958.3333 | 18958.3333
[12 empty] | 10000 |  |  | 52857.1429 |  |  | 329107.1429 |  |  | 95535.7143 |  |  | 781458.3333 |  |  | 700625 |  |  | 453541.6667 |  |  | 56875
[12 empty] | 62857.1429 | [5 empty] | 424642.8571 | [5 empty] | 1482083.3333 | [5 empty] | 510416.6667
[9 empty] | Programación 2026 | Saldo |  | 487500 | [11 empty] | 1992500
[9 empty] | 487500 | -487500 | [12 empty] | 2480000
[9 empty] | Programación 2027 | Saldo
[9 empty] | 1992500 | -1992500

## Adquisiciones 2026 (hidden)
Producto | Actividad | Tarea | Adquisiciones | Montos
1.1.1. Plan Operativo Anual (POA) del proyecto IPF-MEPYD formulado, validado e implementado, que define las acciones, metas e indicadores anuales en línea con los objetivos del programa. | 1.1.1.1. Coordinar e implementar talleres de seguimiento trimestrales para el ajuste y validación conjunta de la planificación y presupuesto, con base en los avances, lecciones aprendidas y cambios contextuales. |  | (1.1.1.)(A.1.4.31.) Consultoría para la elaboración e implementación inicial del Plan de Gestión de Riesgos (PGR) del Programa | 50000 | 3275000 | 54000
| 1.1.1.2. Actualizar Manual de Operaciones del Programa |  | (1.1.1.)(A.1.4.34.) Jornada de cierre de planificación y validación de instrumentos de gestión del Programa IPF-MEPyD e IPF-INDRHI | 4000 | 262000
1.1.2. Presupuesto Anual del Proyecto IPF-MEPyD formulado, validado y ejecutado | 1.1.2.1. Coordinar e implementar actividades para el ajuste y validación conjunta del presupuesto anual, con base en los avances, lecciones aprendidas y cambios contextuales.
1.1.2.2. Programar los recursos a ser incluidos en el Plan de Inversión del Siguiente Ejercicio Presupuestario.
1.1.2.3. Capturar la información trimestral de ejecución físico - financiera SNIP 16261 (Programa de Modernización del Sector APS)
1.1.3. Plan de Adquisiciones formulado e implementado por la UGCP. | 1.1.3.1. Verificar y validar actividades en el Plan de Operativo Anual
1.1.3.2. Crear nueva actividad en STEP
1.1.3.3. Cargar y remitir en STEP el Plan de Adquisiciones para No Objeción por parte del Grupo Banco Mundial.
1.1.3.4. Gestionar los procesos de selección y evaluación técnica-económica de propuestas
1.1.3.5. Gestionar los procesos de adjudicación y formalización de contratos
1.1.4. Formulario Financiero de Presentación de Gastos (SOE) elaborado y entregado | 1.1.4.1. Elaborar formulario SOE con los datos de los expendientes pagados
1.1.4.2. Remitir a la coordinación el formulario SOE para su revisión y validación.
1.1.4.3. Tramitar el formulario SOE para firma y aprobación al VAF
1.1.4.4. Registrar solicitud de reporte de gastos en Client Connection con el reporte de SOE adjunto y enviar para firma de los firmantes autorizados.
1.1.4.5. Tramitar vía Client Connection para la firma y remisión de lugar
1.1.5. Informe Financiero Interino (IFR) elaborado y validado. | 1.1.5.1. Elaborar IFR con los datos financieros del Programa (IPF-MEPYD, IPF-INDRHI, PporR) suministrado por SIGEF-UEPEX
1.1.5.2. Remitir IFR a la coordinación para su revisión y validación.
1.1.5.3. Incluir IFR en el informe semestral de la operación.
1.1.5.4. Remitir IFR via Client Connection
1.1.6. Solicitud de Desembolso IPF-MEpyD | 1.1.6.1. Preparar y suministrar al auditor externo la documentación necesaria para la auditoría, incluyendo la matriz de gastos, la recopilación de información de pagos, el convenio de préstamo, el presupuesto, los manuales de políticas y procedimientos de la UGCP-MEPyD y UCIP (UGCP-INDRHI), y la balanza de comprobación.
1.1.7. Auditoría Financiera Externa | 1.1.7.1. Preparar y suministrar al auditor externo la documentación necesaria para la auditoría, incluyendo la matriz de gastos, la recopilación de información de pagos, el convenio de préstamo, el presupuesto, los manuales de políticas y procedimientos de la UGCP-MEPyD y UCIP (UGCP-INDRHI), y la balanza de comprobación. |  | (1.1.7.)(A.1.6.3.) Auditoría Externa Financiera para Años 2026 y 2027 del IPF y P4R del Programa | 130000 | 8515000 | 230000
|  |  | (1.1.7.)(A.1.6.3.) Auditoría Externa Financiera para Años 2023, 2024 y 2025 del IPF y P4R del Programa | 100000 | 6550000
1.1.8. Sistema de Monitoreo del Proyecto diseñado e implementado por la UGCP | 1.1.8.1. Desarrollar el "Manual de Monitoreo del Programa", incluyendo la descripción del Sistema de Monitoreo y los Procedimientos Operativos Estandarizados para el uso de la plataforma. | 1.1.8.1.1. Contratar y configurar la plataforma de monitoreo del programa | (1.1.8.7.)(A.1.5.3.) Contratación Agencia Verificadora Independiente para Evaluación Años 2026 y 2027 | 1000000 | 65500000 | 2233333.33
|  | 1.1.8.1.2. Definir los procedimientos operativos estandarizados (POE) para ingreso de datos a la plataforma | (1.1.8.7.)(A.1.5.3.) Contratación Agencia Verificadora Independiente para Evaluación Años 2023, 2024 y 2025 | 1200000 | 78600000
|  | 1.1.8.1.3. Redactar borrador inicial del manual | (1.1.8.8.)(A.1.4.31.) Consultoría para apoyo en la evaluación de medio término del Proyecto IPF | 33333.33 | 2183333.115
1.1.8.1.4. Validar borrador con el equipo técnico y entidades ejecutoras
1.1.8.1.5. Ajustar y elaborar versión final del manual
1.1.8.1.6. Difundir el manual aprobado entre los actores clave
| 1.1.8.2. Implementar actividades de capacitación para el manejo correcto del sistema y la plataforma de monitoreo. | 1.1.8.2.1. Diseñar la capacitación (contenidos, metodología, agenda)
1.1.8.2.2. Elaborar materiales didácticos (manuales, guías, presentaciones)
1.1.8.2.3. Coordinar logística de las sesiones (fechas, lugares,)
1.1.8.2.4. Facilitar talleres de capacitación (teórico-prácticos)
1.1.8.2.5. Evaluar la efectividad de la capacitación (encuestas, pruebas, retroalimentación).
| 1.1.8.3. Sesiones de seguimiento trimestral con las entidades ejecutoras, para revisión del progreso, retroalimentación y aplicación de ajustes en la implementación | 1.1.8.3.1. Planificar calendario de sesiones de seguimiento
1.1.8.3.2. Preparar insumos técnicos y reportes de avance
1.1.8.3.3. Realizar reuniones con las entidades ejecutoras
1.1.8.3.4. Documentar acuerdos, recomendaciones y ajustes propuestos
| 1.1.8.4. Elaborar informes semestrales de la operación para presentar a Banco Mundial | 1.1.8.4.1. Recopilar datos y evidencias de avance de las áreas clave y técnicas
1.1.8.4.2. Sistematizar y analizar la información recolectada.
1.1.8.4.3. Validar internamente el informe.
1.1.8.4.4. Remitir informe al Banco Mundial.
| 1.1.8.5. Evauación anual del Acuerdo de desempeño realizado por la UGCP | 1.1.8.5.1. Recopilar información de desempeño de las entidades ejecutoras
1.1.8.5.2. Analizar cumplimiento de los indicadores acordados
1.1.8.5.3. Elaborar informe anual de evaluación
1.1.8.5.4. Presentar y socializar resultados con la UGCP y actores relevantes
| 1.1.8.6. Organizar y facilitar sesiones con el equipo involucrado, para identificar, documentar y diseminar las lecciones aprendidas del programa. | 1.1.8.6.1. Planificar sesiones de reflexión con los equipos involucrados
1.1.8.6.2. Facilitar talleres participativos para documentar experiencias
1.1.8.6.3. Sistematizar lecciones aprendidas y buenas prácticas
1.1.8.6.4. Difundir documento de lecciones aprendidas entre actores del programa
| 1.1.8.7. Realizar ejercicio de Verificación Independiente de una Agencia Externa para la Evaluación Anual de Logros. | 1.1.8.7.1. Validar alcance y metodología de la verificación
1.1.8.7.2. Facilitar acceso a información y documentación requerida
1.1.8.7.3. Supervisar ejecución del proceso de verificación
1.1.8.7.4. Recibir y analizar informe de verificación externa
| 1.1.8.8 Implementar el ejercicio de Evaluación de Medio Término del Programa. | 1.1.8.8.1. Contratar consultoría individual para realizar la EMT
1.1.8.8.2. Realizar el ejercicio íntegro de Evaluación de Medio Término
1.1.8.8.3. Difundir y divulgar los resultados de la EMT
1.1.9. Marco metodológico para el monitoreo del desempeño institucional de las prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento del programa, formulado e implementado. | 1.1.9.1. Formulación documental del sistema de monitoreo de desempeño, incluyendo definiciones, método de cálculo, frecuencia y medios de verificación de las variables identificadas. | 1.1.9.1.1. Contratar consultoría Individual para formulación del marco | (1.1.9.)(A.1.4.31.) Contratación de Servicio para Diseño y Desarrollo de Software y Sistemas de TICs | 41666.67 | 2729166.885 | 121666.67
|  | 1.1.9.1.2. Operativizar la formulación del marco, a través de la consultoría individual contratada | (1.1.9.)(A.1.4.31.) Diseño de un Observatorio Nacional del Agua y Saneamiento | 70000 | 4585000
|  | 1.1.9.1.3. Difundir y socializar los resultados de la formulación del marco | (1.1.9.)(A.1.4.31.) Contratación de firma consultora para diseño y facilitación de Taller Nacional sobre Gestión Basada en Resultados en empresas públicas de APS | 10000 | 655000
| 1.1.9.2. Desarrollo e implementación de un software especializado para la interoperabilidad de los de datos operativos, comerciales y financieros levantados por las entidades ejecutoras. | 1.1.9.2.1. Contratar consultoría para desarrollo e implementación del software
1.1.9.2.2. Operativizar las tareas y el flujo necesarios para desarrollo e implementación del software
1.1.9.2.3. Diseño de guías y manuales para uso correcto del software
| 1.1.9.3. Organización de talleres y capacitaciones para el personal de los prestadores de APS aobre el marco de monitoreo, y el manejo de herramientas de supervisión y el uso de datos para la toma de decisiones. | 1.1.9.3.1. Diseño de capacitaciones: metodología, contenido, material de apoyo
1.1.9.3.2. Implementación de talleres y capacitaciones: formación, evaluación y reportes.
| 1.1.9.4. Evaluación anual del marco de monitoreo para identificar áreas de mejora y actualizar indicadores o herramientas, según sea necesario. | 1.1.9.4.1. Diseño de la metodología de evaluación
1.1.9.4.2. Implementación de las herramientas de evaluación
1.1.9.4.3. Sistematización y difusión de hallazgos.
1.1.10. Marco Ambiental y Social (MAS) | 1.1.10.1. Plan de Participacion de Partes Interesadas (PPPI) | 1.1.10.1.1. Diseñar, desarrollar y divulgar materiales de implementacion | (1.1.10.1.)(B.1.2.4) Consultoría para participación ciudadana en los servicios de APS | 25625.84 | 1678492.52
1.1.10.1.2. Consultar y socializar el mecanismo de quejas
1.1.10.1.3. Implementar y monitorear mecanismo de quejas del proyecto
| 1.1.10.2. Plan de Gestión Laboral (PGL) | 1.1.10.2.1. Socializar el Código de ëtica y Conducta de los Trabajadores
1.1.10.2.2. Implementar y monitorear el Mecanismo de Quejas de los Trabajadores.
1.1.10.3. Plan de capacitaciones A&S
1.1.10.4. Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS)
1.1.11. Operatividad de la Unidad de Gestión y Coordinación del Proyecto UGCP |  |  | (1.1.11.)(A.1.2.16.) Compra de mobiliario para oficinas de UGCP | 50000 | 3275000 | 1529430.03
|  |  | (1.1.11.)(A.1.2.20.) Prendas de vestir | 1454.99 | 95301.845
|  |  | (1.1.11.)(A.1.2.3.) Equipos y aparatos audiovisuales | 1500 | 98250
|  |  | (1.1.11.)(A.1.2.6.) Otros equipos | 2100 | 137550
|  |  | (1.1.11.)(A.1.4.10.) Viáticos fuera del país | 25000 | 1637500
|  |  | (1.1.11.)(A.1.4.11.) Publicidad y propaganda | 10000 | 655000
|  |  | (1.1.11.)(A.1.4.13.) Servicios de capacitación | 75000 | 4912500
|  |  | (1.1.11.)(A.1.4.15.) Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza | 1582.94 | 103682.57
|  |  | (1.1.11.)(A.1.4.18.) Serivicios de catering | 25000 | 1637500
|  |  | (1.1.11.)(A.1.4.20.) Peaje | 1357.98 | 88947.69
|  |  | (1.1.11.)(A.1.4.22.) Otras contrataciones de servicios | 9612.36 | 629609.58
|  |  | (1.1.11.)(A.1.4.23.) Otros equipos | 1131.66 | 74123.73
|  |  | (1.1.11.)(A.1.4.24.) Mantenimiento y reparación de equipos transporte, tracción y elevación | 4000 | 262000
|  |  | (1.1.11.)(A.1.4.25.) Llantas y neumáticos | 3000 | 196500
|  |  | (1.1.11.)(A.1.4.27.) Gasoil | 15000 | 982500
|  |  | (1.1.11.)(A.1.4.28.) Viáticos dentro del país | 40000 | 2620000
|  |  | (1.1.11.)(A.1.4.31.) Especialista de Infraestructura APS | 110378 | 7229759
|  |  | (1.1.11.)(A.1.4.31.) Servicios técnicos y profesionales | 999780 | 65485590
|  |  | (1.1.11.)(A.1.4.31.) Servicios de no consultorías de la UGCP | 25000 | 1637500
|  |  | (1.1.11.)(A.1.4.33.) Gasolina | 15000 | 982500
|  |  | (1.1.11.)(A.1.4.36.) Alquiler de impresor multifuncional para uso de la UGCP | 12175.38 | 797487.39
|  |  | (1.1.11.)(A.1.4.37.) Impresión, encuadernación y rotulación | 10757.78 | 704634.59
|  |  | (1.1.11.)(A.1.4.38.) Accesorios para oficinas UGCP | 4500 | 294750
|  |  | (1.1.11.)(A.1.4.39.) Productos de artes gráficas para oficina UGCP | 500 | 32750
|  |  | (1.1.11.)(A.1.4.6.) Publicaciones de avisos oficiales | 1212.45 | 79415.475
|  |  | (1.1.11.)(A.1.4.8.) Pasajes y gastos de transporte | 13475.09 | 882618.395
|  |  | (1.1.11.)(A.1.4.9.) Hospedaje | 7500 | 491250
|  |  | (1.1.11.)(A.1.8.1.) Alquiler de equipo de oficina y muebles | 2586.64 | 169424.92
|  |  | (1.1.11.)(A.1.8.2.) Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos | 1293.32 | 84712.46
|  |  | (1.1.11.)(A.1.8.3.) Servicios de catering | 2500 | 163750
|  |  | (1.1.11.)(B.1.2.3.) Consultor en comunicaciones | 30000 | 1965000
|  |  | (1.1.11.)(A.1.8.4.) Útiles de escritorio, oficina, informática y enseñanza | 2263.31 | 148246.805
|  |  | (1.1.11.)(A.1.8.5.) Alquileres y rentas de edificios y locales | 18268.13 | 1196562.515
|  |  | (1.1.11.)(A.1.8.6.) Eventos de la UGCP en el marco del Programa de Mondernización con misiones del BM | 6500 | 425750
1.2.1. Plan de capacitaciones para las prestadoras de servicios APS desarrollado e implementado | 1.2.1.1. Diagnosticar las necesidades de capacitación de las prestadoras de servicios APS. |  | (1.2.1.)(B.1.3.4.) Curso de Gestión Organizacional para Prestadoras APS | 10000 | 655000 | 182500
| 1.2.1.2. Identificar brechas de capacidades técnicas, operativas y de gestión. |  | (1.2.1.) (B.1.3.4.) Capacitación en Liderazgo, comunicación efectiva y gestión de equipos | 12000 | 786000
| 1.2.1.3. Priorizar los temas de formación según las necesidades identificadas y los objetivos del Programa. |  | (1.2.1.)(B.1.1.5.) Contratación de una Capacitación para la Certificación ISO 50001 en Gestión Energética | 30000 | 1965000
| 1.2.1.4. Diseñar el plan de formación con objetivos, contenidos, cronograma y metodología. |  | (1.2.1.)(B.1.1.5.) Diplomado en Eficiencia Energética para Equipos Electromecánicos de Prestadoras APS | 20000 | 1310000
| 1.2.1.5. Coordinar con actores clave la validación del plan (prestadoras, INAPA, UGCP, etc.). |  | (1.2.1.)(B.1.3.4.) Diplomado en Finanzas Públicas | 19500 | 1277250
| 1.2.1.6. Presentar el plan de capacitación para su aprobación por las instancias correspondientes. |  | (1.2.1.)(B1.3.13.) Foro Nacional: Transformación digital del sector agua potable y saneamiento | 15000 | 982500
| 1.2.1.7. Contratar o coordinar a los facilitadores o entidades formadoras. |  | (1.2.1.)(B.1.3.4.) Contratación de un Diplomado en Gestión Integral del Agua Potable | 22000 | 1441000
| 1.2.1.8. Organizar la logística de las capacitaciones (convocatoria, espacios, materiales, etc.). |  | (1.2.1.)(B.1.5.5.) Diplomado en Gestión de Aguas Residuales | 22000 | 1441000
| 1.2.1.9. Ejecutar las sesiones formativas según el cronograma establecido. |  | (1.2.1.)(B.1.6.6.) Taller práctico de Gestión Comercial | 16000 | 1048000
| 1.2.1.10. Registrar la asistencia y recolectar evidencias de las actividades realizadas. |  | (1.2.1.)(B.1.3.4.) Taller de Capacitación Técnica para Operadores | 10000 | 655000
| 1.2.1.11. Evaluar los resultados de la capacitación mediante encuestas y pruebas. |  | (1.2.1.)(B.1.3.4.) Curso Especializado de Economía Circular | 6000 | 393000
1.2.1.12. Ajustar el plan según los resultados y retroalimentación obtenida.
1.2.1.13. Elaborar el informe final de implementación con resultados y recomendaciones.
1.2.2. Asesoria técnicas y acompañamientos proporcionados a las prestadoras APS | 1.2.2.1. Realizar diagnósticos técnicos, operativos e institucionales y diseñar planes de mejora para la modernización y eficiencia de los prestadores de servicios APS. | 1.2.2.1.1. Realizar Diagnóstico Energética | (1.2.2.2.1)(B.1.1.12.) Contratación de consultoría para fortalecer la Eficiencia Energética de las Prestadoras APS | 330000 | 21615000 | 1617088.72
|  | 1.2.2.1.2. Realizar Diagnóstico en Operaciones de Agua Potable y Saneamiento | (1.2.2.2.3.) (B.1.4.5.)Contratación de consultora para el fortalecimiento a las Prestadoras APS en Reducción de Pérdidas Físicas de Agua Potable | 200000 | 13100000
|  | 1.2.2.1.3. Realizar Diagnóstico en Agua No Facturada | (1.2.2.2.2.)(B.1.6.3.) Fortalecimiento de la gestión comercial y facturación en prestadoras APS | 40000 | 2620000
|  | 1.2.2.1.4. Realizar Diagnóstico Necesidades de Áreas de Compras de las Prestadoras. | (1.2.2.2.2.)(B.1.6.3.) Diseño de un Marco Tarifario de Referencia para la Sostenibilidad y Desempeño del Sector APS | 200000 | 13100000
| 1.2.2.2. Proporcionar apoyo diferenciado a través de sesiones de asistencia técnica (presenciales o virtuales) para el fortalecimiento de capacidades institucionales, estratégicas y de gestión alineadas al cumplimiento de los objetivos del programa. | 1.2.2.2.1. Implementar acciones de apoyo de desarrollo para las estrategias en eficiencia energética integral | (1.2.2.2.2.)(B.1.3.3.) Contratación de consultoría para fortalecer la eficiencia de Servicios de Agua Potable en Prestadoras APS | 200000 | 13100000
|  | 1.2.2.2.2.Implementar acciones de apoyo para el desarrollo de estrategías en gestión operativa y comercial APS. | (1.2.2.2.2.)(B.1.5.5) Contratación de Consultoría para fortalecer la eficiencia del Tratamiento de Aguas Residuales en Prestadoras APS | 200000 | 13100000
|  | 1.2.2.2.3.Implementar acciones de apoyo para el desarrollo de las estrategias en reducción en agua no facturada. | (1.2.2.2.2.)(B.1.3.3.) Diseño de un Marco de Gestión del Cambio Organizacionla para empresas públicas del Sector APS | 35000 | 2292500
|  | 1.2.2.2.4. Implementar acciones de apoyo para el desarrollo de la gestión ambiental y social de las prestadoras APS | (1.2.2.2.2.)(B.1.3.3.) Diseño de un Manual de Buenas Prácticas de Gobernanza Corporativa para empresas públicas del Sector APS | 35000 | 2292500
|  | 1.2.2.2.5.Realizar acompañamiento técnico en temas de planificación y presupuesto a las prestadoras APS | (1.2.2.2.2.)(B.1.3.3.) Diseño de un modelo de gestión integral de riesgos institucionales en empresas públicas del Sector APS | 35000 | 2292500
|  | 1.2.2.2.6. Realizar acompañamiento técnico en temas de adquisiciones a las prestadoras APS | (1.2.2.2.)(B.1.6.8.) Alquileres y rentas de edificios y locales | 15000 | 982500
|  | 1.2.2.2.7. Realizar acompañamiento técnico en temas de gestión financiera a las prestadoras APS | (1.2.2.2.) (B.1.6.9.) Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos | 900 | 58950
|  | 1.2.2.2.8. Realizar acompañamiento técnico en temas de monitoreo, evaluación y aprendizaje a las prestadoras APS | (1.2.2.2.)(B.1.6.5.) Impresión y encuadernación | 4000 | 262000
|  |  | (1.2.2.2.)(B.1.6.6.) Servicios de capacitación | 65000 | 4257500
|  |  | (1.2.2.2.)(B.1.6.12.) Eventos generales | 30000 | 1965000
|  |  | (1.2.2.2.)(B.1.6.10.) Servicios de alimentación | 3500 | 229250
|  |  | (1.2.2.2.)(B.1.6.11.) Útiles de escritorio, oficina, informática y enseñanza | 727.49 | 47650.595
|  |  | (1.2.2.2.)(B.1.5.10) Útiles de escriotrio, oficina, informática y enseñanza | 727.49 | 47650.595
|  |  | (1.2.2.2.)(B.1.5.11) Eventos generales | 10000 | 655000
|  |  | (1.2.2.2.)(B.1.5.7) Alquileres y rentas de edificios y locales | 24000 | 1572000
|  |  | (1.2.2.2.)(B.1.5.8) Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos | 900 | 58950
|  |  | (1.2.2.2.)(B.1.5.9) Servicios de alimentación | 3500 | 229250
|  |  | (1.2.2.2.4.)(B.1.4.10.) Útiles de escritorio, oficina, informática y enseñanza | 727.49 | 47650.595
|  |  | (1.2.2.2.4.)(B.1.4.7) Alquileres y rentas de edificios y locales | 5000 | 327500
|  |  | (1.2.2.2.4.)(B.1.4.8) Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos | 1000 | 65500
|  |  | (1.2.2.2.4.)(B.1.4.9.) Servicios de alimentación | 3500 | 229250
|  |  | (1.2.2.2)(B.1.3.6.) Pasajes y gastos de transporte | 25000 | 1637500
|  |  | (1.2.2.2)(B.1.3.7.) Alquileres y rentas de edificios y locales | 12000 | 786000
|  |  | (1.2.2.2)(B.1.3.8.) Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos | 12000 | 786000
|  |  | (1.2.2.2)(B.1.3.9.) Servicios de alimentación | 15000 | 982500
|  |  | (1.2.2.2)(B.1.3.11) Útiles de escritorios, oficina, informática y enseñanza | 5000 | 327500
|  |  | (1.2.2.2.)(B.1.3.12.) Otros servicios técnicos profesionales | 30000 | 1965000
|  |  | (1.2.2.2.1.)(B.1.1.6.) Alquileres y rentas de edificios y locales | 12000 | 786000
|  |  | (1.2.2.2.1.)(B.1.1.7.) Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos | 1000 | 65500
|  |  | (1.2.2.2.1.)(B.1.1.8.) Servicios de alimentación | 3000 | 196500
|  |  | (1.2.2.2.1.)(B.1.1.9.) Útiles de escritorio, oficina, informática y enseñanza | 606.25 | 39709.375
|  |  | (1.2.2.1.4.)(B.1.3.3.) Consultoría diagnóstico necesidades áreas de compras de las Prestadoras | 10000 | 655000
|  |  | (1.2.2.2.6.)(B.1.3.3.) Programa Institucional Mejora de Procesos de Unidades de Compras | 48000 | 3144000
1.2.3. Sistema de Gestion Ambiental y Social (SGAS) | 1.2.3.1. Diseñar un sistema de reporte Homologado
1.2.3.2. Sostener sesiones de intercambio de buenas prácticas
1.2.3.3. Apoyar en el desarrollo de manuales para la gestión Ambiental y Social
1.2.3.4. Implementar estrategias que promuevan la participación efectiva de los ciudadanos beneficiarios de manera permanente, particularmente en materia de mecanismos de denuncia, priorizando grupos vulnerables.
1.2.4. Apoyo proporcionado para la creación de la unidad de gestión A&S y equidad de género en CORAAVEGA , & la modernización de la estructura A&S en CORAASAN e INAPA | 1.2.4.1. Proponer la creación, modernizacion y eficientizacion de la estructura institucional necesaria correspondiente a la gestión ambiental y social, gestiones de riesgo, seguridad y salud, tanto a lo interno de las instituciones, así como a lo correspondiente a la ejecución de proyectos; asegurando la capacidad para implementar, cumplir, y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, y normativas, con mayor claridad en las competencias. | 1.2.4.1.1. Diagnostico Institucional y normativo | (1.2.4.)(B.1.2.3.) Diseño de un Marco Técnico y Herramienta para Priorización de Inversiones Resilientes | 55000 | 3602500 | 470000
|  | 1.2.4.1.2. Diseño y propuesta de estructura | (1.2.4.)(B.1.2.3.) Guía metodológica para evaluación de riesgos ambientales y climáticos en proyectos APS | 25000 | 1637500
|  | 1.2.4.1.3. Validacion y aprobacion de la propuesta | (1.2.4.)(B.1.2.3.) Lineamientos para incorporación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) en infraestructura | 30000 | 1965000
| 1.2.4.2. Recomendar cantidad y perfiles para la dotación de personal ambiental y social calificados en función de las necesidades y de acuerdo con su rol en el programa. | 1.2.4.2.1. Analisis de necesidades del programa. | (1.2.4.)(B.1.2.3.) Estudios sobre huella hídrica y emisiones de carbono en operaciones APS y Diseño de un modelo de medición de huella hídrica y de carbono en prestadoras APS | 30000 | 1965000
|  | 1.2.4.2.2. Definicion de roles y funciones. | (1.2.4.)(B.1.2.5.) Curso sobre Gestión Organizacional y Ambiental para Certificación ISO 9001 e ISO 14001 | 25000 | 1637500
|  | 1.2.4.2.3. Caracterizacion de roles y funciones (elaboracion de perfiles). | (1.2.4.)(B.1.2.3.) Contratación de consultoría para fortalecer la Gestión Ambiental y Social en Prestadoras APS | 280000 | 18340000
|  | 1.2.4.2.4. Estimacion de la cantidad de personal requerido. | (1.2.4.)(B.1.2.7.) Eventos generales | 25000 | 1637500
| 1.2.4.3. Reforzar los requerimientos ambientales y sociales en los pliegos de licitación para los contratistas y la supervisión de obras, incluyendo códigos de conducta que establezcan medidas para prevenir el acoso, la explotación y el abuso sexual. | 1.2.4.3.1. Analizar los pliegos de licitacion actuales y revisar los requisitos legales y normativos nacionales.
1.2.4.3.2. Definir cláusulas ambientales y sociales mínimas obligatorias para contratistas e Incluir requisitos de seguridad y salud ocupacional
1.2.4.3.3. Diseñar formatos y herramientas de cumplimiento
1.2.4.3.4. Socializar la propuesta de requisitos con las áreas legales, de adquisiciones y de gestión ambiental/social de la institución.
1.2.5. Sistema Equal Agua implementadas por las prestadoras | 1.2.5.1. Promover la participación de las prestadoras en Equal Agua | 1.2.5.1.1. Implementación de una Mesa de Intercambio de Buenas Prácticas en Materia de Género
1.2.6. Fortalecimiento del Sistema de Infromación de la Gestión Financiera (SIGEF) |  |  | (1.2.6.)(B1.7.10) Adquisición de Vehículos de Motor para los Viceministerios de Presupuesto, Contabilidad y Contrataciones (DIGEPRES) y Planificación e Inversión Pública del Viceministerio de Hacienda y Economía | 350000 | 22925000 | 1110600
|  |  | (1.2.6.)(B1.7.3.) Desarrollo de Módulos de Proyectos de Inversión Publica y Empresas Públicas del SIGEF | 350000 | 22925000
|  |  | (1.2.6.)(B1.7.6) Programa de Liderazgo para la Gestión Publica PLGP | 163000 | 10676500
|  |  | (1.2.6.)(B1.7.3.) Contratación de consultoría para fortalecer la Gestión Administrativa y Financiera en Prestadoras APS | 200000 | 13100000
|  |  | (1.2.6.) (B1.7.10.) Servicios de catering | 3500 | 229250
|  |  | (1.2.6.)(B1.7.12.) Eventos generales | 15000 | 982500
|  |  | (1.2.6.)(B1.7.5.)Impresión y encuadernación | 4200 | 275100
|  |  | (1.2.6.)(B1.7.8.) Alquileres y rentas de edificios y locales | 24000 | 1572000
|  |  | (1.2.6.) (B1.7.9) Alquiler de equipo de tecnología y alamacenamiento de datos | 900 | 58950
1.2.7. Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) |  |  | (1.2.7.)(B1.8.8.) Programa de Preparación para la Certificación PMP | 150000 | 9825000 | 828875.99
|  |  | (1.2.7.)(B1.8.5.) Consultoría para Fortalecimiento de la Gerencia y Ejecución de carteras de Proyectos ejecutados por empresas APS en el marco del SNIP. | 45000 | 2947500
|  |  | (1.2.7.)(B1.8.5.) Consultoría para el acompañamiento en la gestión de la cartera de proyectos del prestador APS. | 100000 | 6550000
|  |  | (1.2.7.)(B1.8.5.) Consultoría para Revisión y Fortalecimiento de Instrumentos de Gestión del Proyecto | 19200 | 1257600
|  |  | (1.2.7.)(B1.8.5) Actualización de las Normas Técnicas y Metodologías de Formulación de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Publica (SNIP) | 250000 | 16375000
|  |  | (1.2.7.)(B1.8.5) Consultoría para el acompañamiento en la gestión de la cartera de proyectos del prestador APS. | 100000 | 6550000
|  |  | (1.2.7.)(B1.8.8) Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión y Desarrollo | 25000 | 1637500
|  |  | (1.2.7.)(B1.8.12.) Servicios de catering | 3500 | 229250
|  |  | (1.2.7.)(B1.8.13.) Útiles de escritorio, oficina, informática y enseñanza | 775.99 | 50827.345
|  |  | (1.2.7.)(B1.8.7.) Impresión y encuadernación | 12000 | 786000
|  |  | (1.2.7.)(B1.8.10.) Alquileres y rentas de edificios y locales | 22500 | 1473750
|  |  | (1.2.7.)(B1.8.3.) Otros servicios técnicos profesionales | 100000 | 6550000
|  |  | (1.2.7.)(B1.8.11.) Alquiler de equipo de tecnología y almacenamientos de datos | 900 | 58950
2.1.1. Reglamento de aplicación de la ley desarrollado y socializado con los actores involucrados del sector | 2.1.1.1. Realizar actividades de fortalecimiento de capacidades individuales, técnicas e institucionales para la institución que funja como Nuevo Rector de las Aguas
2.1.1.2. Formular una propuesta de estructura orgánica para el Nuevo Rector de las Aguas
2.1.1.3. Realizar talleres / mesas de socialización con los actores clave del sector
2.1.2. Catálogo de buenas prácticas internacionales en gestión de recursos hídricos elaborado y difundido entre instituciones clave vinculadas al sector | 2.1.2.1. Realizar un Seminario internacional de buenas prácticas internacionales sobre Gestión de Recursos Hídricos.
2.1.2.2. Sistematizar la información y experiencias presentadas en el seminario en un producto de conocimiento.
2.1.2.3. Difundir el catálogo de buenas prácticas entre las instituciones y actores relevantes del sector hídrico.
|  |  | Total | 8403120.58 | 550404397.99